МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

Н А К А З

N 159/27 від 28.04.2001

Про затвердження плану реалізації заходів

щодо забезпечення виконання Національної програми

"Репродуктивне здоров'я 2001-2005"

На виконання  Указу  Президента  України  від 26 березня 2001

року  N  203/2001     "Про   Національну   програму

"Репродуктивне    здоров'я    2001-2005"    з   метою   поліпшення

репродуктивного  здоров'я  населення,  демографічної  ситуації   в

державі Н А К А З У Є М О:

1. Затвердити   план   реалізації   заходів   щодо  виконання

Національної        програми        "Репродуктивне        здоров'я

2001-2005"  (додається).

2. Начальникам головних управлінь,  управлінь,  відділів  МОЗ

України,  директорам науково-дослідних установ МОЗ та АМН України,

ректорам  вищих   медичних   навчальних   закладів   та   закладів

післядипломної   освіти,   Міністру  охорони  здоров'я  Автономної

Республіки Крим,  начальникам управлінь охорони здоров'я обласних,

Севастопольської   та   Головного   управління  Київської  міських

держадміністрацій:

2.1. Забезпечити  виконання  плану  реалізації  заходів  щодо

забезпечення  виконання   Національної   програми   "Репродуктивне

здоров'я 2001-2005".

2.2. Звіти про хід виконання заходів  подавати  до  Головного

управління  організації медичної допомоги населенню МОЗ України до

1 грудня кожного  року  для  узагальнення,  аналізу  та  прийняття

оперативних рішень.

3. Начальнику Головного управління економіки (Баранова  Т.Ф.)

здійснювати  забезпечення витрат на фінансування виконання заходів

у межах асигнувань, передбачених Державним бюджетом України.

4. Начальнику   Головного   управління  організації  медичної

допомоги дітям і матерям МОЗ України (Гойда Н.Г.):

4.1. Підготувати  до  затвердження  склад координаційної Ради

щодо реалізації Указу Президента України від 26 березня 2001  року

N 203/2001 "Про Національну програму "Репродуктивне

здоров'я 2001-2005".

4.2. Узагальнений    звіт   про    хід    виконання  Програми

подавати до  Кабінету  Міністрів  України  25  грудня

кожного року.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника

Міністра Картиша А.П. та віце-президента АМН України Зозулю Ю.П.

Міністр Охорони здоров'я України                   В.Ф.Москаленко

Президент Академії медичних наук України             О.Ф.Возіанов

Затверджено

Наказ Міністерства охорони здоров'я

та  Академії  медичних наук України

28.04.2001 N 159/27

План

реалізації заходів щодо забезпечення виконання  Національної

програми "Репродуктивне здоров'я 2001-2005"

У вересні 1995 року Постановою КМ України N 736

була  затверджена Національна програма Планування сім'ї,  яка була

розрахована на 1996-2000 роки.

Комплекс заходів, здійснених протягом останніх років у рамках

Програми планування сім'ї  сприяв позитивним зрушенням

у   сфері  репродуктивного  здоров'я  та  призупиненню  негативних

процесів з питань планування  сім'ї.  Протягом  останніх  років  в

Україні створено службу планування сім'ї,  яка на сьогодні включає

45 обласних та міських центрів планування сім'ї та  485  кабінетів

планування  сім'ї  в  центральних районних лікарнях,  36 кабінетів

статевого  виховання.  Організаційно-методичним  центром  структур

планування  сім'ї  є Український державний центр планування сім'ї,

створений на базі інституту педіатрії,  акушерства  і  гінекології

АМН України.

Для закріплення   отриманих   результатів   нагальним   стало

продовження даної програми в часі та зміна  акцентів  в  структурі

заходів.

У вересні 1999 року Постановою Верховної  Ради  України  була

схвалена  Концепція  державної  сімейної  політики,

окремим  розділом  якої  є  поліпшення  репродуктивного   здоров'я

населення.  Стратегії даної Концепції можуть бути реалізовані лише

через відповідні програми.

Створення    програми   "Репродуктивне   здоров'я  2001-2005"

також   є   результатом   реалізації   міжнародних

документів:  Каїрської міжнародної конференції з народонаселення і

розвитку (1994),  Декларації та Платформи  дій,  прийнятих  на  IV

Всесвітній конференції щодо становища жінок (Пекін, 1995 р.).

Не дивлячись  на  досягнуті  позитивні  зрушення  в   охороні

репродуктивного  здоров'я  в  Україні  відбувається різке зниження

народжуваності (1990 р.  - 12,7; 2000 р. - 7,8 на 1000 населення),

зниження   сумарного  коефіцієнту  народжуваності  (середнє  число

дітей,  народжених жінкою за життя) до 1,1 при оптимальному 2,15 -

2,17,  підвищення загальної смертності (1990 р.  - 12,1; 2000 р. -

15,3 на 1000 населення ),  високий рівень безпліддя (в країні  816

тисяч   безплідних  подружніх  пар),  високий  рівень  дитячої  та

материнської смертності в  порівнянні  з  європейськими  країнами,

аборт  залишається  основним  методом  регулювання народжуваності,

зростання  рівня  інфекцій,  що   передаються   статевим   шляхом,

розгортання   епідемії   ВІЛ/СНІДу,   погіршення   стану  здоров'я

вагітних,  що спричиняє збільшення патологічних пологів  (  72%  у

2000  р.),  низький  рівень репродуктивної культури населення,  як

наслідок незадовільної інформованості.

Таким чином,  аналіз ситуації  потребує  впровадження  цілого

комплексу заходів, направлених на охорону репродуктивного здоров'я

зусиллями  зацікавлених  міністерств  та  відомств,  а   не   лише

Міністерства охорони здоров'я.

Указом   Президента   України   від  26.03.2001  N   203/2001

схвалена Національна програма "Репродуктивне здоров'я

2001-2005".

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Розділ заходів         щодо | Термін   |Виконавці   згідно   з |Заходи  Міністерства   охорони | Термін   |             Виконавці         |

|забезпечення      виконання |Виконання |Указом      Президента |здоров'я  та Академії медичних |Виконання |                               |

|Національної       програми | (роки)   |України                |наук щодо їх реалізації        | (роки)   |                               |

|"Репродуктивне     здоров'я |          |                       |                               |          |                               |

|2001-2005"                  |          |                       |                               |          |                               |

|----------------------------+----------+-----------------------+-------------------------------+----------+-------------------------------|

|             1              |   2      |         3             |            4                  |  5       |               6               |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                 Правова та соціально-економічна допомога                                                 |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|1. Розробити    та   подати |2002      |МОЗ,     Мінекономіки, |1. Підготовити та  узагальнити |2002      |- Головне управління  медичної |

|Кабінету Міністрів  України |          |Держкомінформ,         |пропозиції співвиконавців щодо |          |допомоги населенню;            |

|пропозиції щодо:            |          |Держкоммолодьспорт-    |-  законодавчого  врегулювання |          |- Головне           управління |

|- законодавчого врегулювання|          |туризм України.        |питання фінансування рекламної |          |економіки;                     |

|питання        фінансування |          |                       |інформації     про     охорону |          |- інститут          педіатрії, |

|рекламної  інформації   про |          |                       |репродуктивного   здоров'я  та |          |акушерства  і  гінекології АМН |

|охорону     репродуктивного |          |                       |здоровий   спосіб   життя   за |          |України;                       |

|здоров'я та здоровий спосіб |          |                       |рахунок  цільового спрямування |          |- інститут        громадського |

|життя  за рахунок цільового |          |                       |на   зазначену   мету   частки |          |здоров'я.                      |

|спрямування  на   зазначену |          |                       |прибутку            виробників |          |                               |

|мету     частки    прибутку |          |                       |алкогольних     напоїв      та |          |                               |

|виробників      алкогольних |          |                       |тютюнових виробів та подати до |          |                               |

|напоїв     та     тютюнових |          |                       |КМ України.                    |          |                               |

|виробів;                    |          |                       |                               |          |                               |

|                            |          |                       |                               |          |                               |

|- посилення   контролю   за |2002-     |Мінпраці,     Мін'юст, |1. Переглянути перелік робіт з |2003      |-                      Головне |

|додержанням   законодавства |2005      |МОЗ,     Держкомінформ |шкідливими та тяжкими  умовами |          |санітарно-епідеміологічне      |

|про  працю,  охорону  праці |          |України,          Рада |праці,    з   яких   необхідно |          |управління;                    |

|жінок     та     здійснення |          |міністрів   Автономної |вивільняти   жінок   з    часу |          |- Головне           управління |

|заходів,   спрямованих   на |          |Республіки       Крим, |встановлення вагітності.       |          |організації  медичної допомоги |

|підвищення         правової |          |обласні,  Київська  та |                               |          |населенню;                     |

|обізнаності    жінок     та |          |Севастопольська міські |                               |          |- інститут          педіатрії, |

|роботодавців   у   питаннях |          |державні адміністрації |                               |          |акушерства і  гінекології  АМН |

|гігіїни  та  охорони  праці |          |                       |                               |          |України;                       |

|жінок.                      |          |                       |                               |          |- інститут медицини праці  АМН |

|                            |          |                       |                               |          |України;                       |

|                            |          |                       |                               |          |- інститут        громадського |

|                            |          |                       |                               |          |здоров'я.                      |

|                            |          |                       |                               |          |                               |

|                            |          |                       |2. Розробити перелік робіт, на |2001-     |-                      Головне |

|                            |          |                       |які  можуть  бути   переведені |2002      |санітарно-епідеміологічне      |

|                            |          |                       |жінки на період вагітності.    |          |управління;                    |

|                            |          |                       |                               |          |- Головне           управління |

|                            |          |                       |                               |          |організації медичної  допомоги |

|                            |          |                       |                               |          |населенню;                     |

|                            |          |                       |                               |          |- інститут          педіатрії, |

|                            |          |                       |                               |          |акушерства  і  гінекології АМН |

|                            |          |                       |                               |          |України;                       |

|                            |          |                       |                               |          |- інститут  медицини праці АМН |

|                            |          |                       |                               |          |України;                       |

|                            |          |                       |                               |          |- інститут        громадського |

|                            |          |                       |                               |          |здоров'я.                      |

|                            |          |                       |                               |          |                               |

|                            |          |                       |3. Підготувати    інформаційні |2001-     |-                      Головне |

|                            |          |                       |матеріали   щодо   визначеного |2002      |санітарно-епідеміологічне      |

|                            |          |                       |переліку робіт  із  шкідливими |          |управління;                    |

|                            |          |                       |та тяжкими умовами праці.      |          |- Головне           управління |

|                            |          |                       |                               |          |організації  медичної допомоги |

|                            |          |                       |                               |          |населенню;                     |

|                            |          |                       |                               |          |- інститут          педіатрії, |

|                            |          |                       |                               |          |акушерства і  гінекології  АМН |

|                            |          |                       |                               |          |України;                       |

|                            |          |                       |                               |          |- інститут медицини праці  АМН |

|                            |          |                       |                               |          |України;                       |

|                            |          |                       |                               |          |- інститут        громадського |

|                            |          |                       |                               |          |здоров'я.                      |

|                            |          |                       |                               |          |                               |

|                            |          |                       |4.                 Підготувати |2001-     |-                      Головне |

|                            |          |                       |медико-біологічні              |2002      |санітарно-епідеміологічне      |

|                            |          |                       |обгрунтування         гранично |          |управління;                    |

|                            |          |                       |допустимого  навантаження  для |          |- Головне           управління |

|                            |          |                       |жінок    при    підйомі     та |          |організації  медичної допомоги |

|                            |          |                       |переміщення тяжкостей.         |          |населенню;                     |

|                            |          |                       |                               |          |- інститут  медицини праці АМН |

|                            |          |                       |                               |          |України;                       |

|                            |          |                       |                               |          |- інститут        громадського |

|                            |          |                       |                               |          |здоров'я.                      |

|----------------------------+----------+-----------------------+-------------------------------+----------+-------------------------------|

|2. Розробити  та  подати на |2001      |МОЗ, Мінпраці,    МОН, |1. Розробити   та   подати  на |IV кв.    |- Головне           управління |

|затвердження       Кабінету |          |Мін'юст, Мінекономіки, |затвердження          Кабінету |2001      |організації  медичної допомоги |

|Міністрів   України  проект |          |Мінфін,       Академія |Міністрів    України    проект |          |населенню;                     |

|Концепції        безпечного |          |медичних наук України  |Концепції           безпечного |          |-                      Головне |

|материнства.                |          |                       |материнства.                   |          |санітарно-епідеміологічне      |

|                            |          |                       |                               |          |управління;                    |

|                            |          |                       |                               |          |- інститут          педіатрії, |

|                            |          |                       |                               |          |акушерства  і  гінекології АМН |

|                            |          |                       |                               |          |України;                       |

|                            |          |                       |                               |          |- інститут        громадського |

|                            |          |                       |                               |          |здоров'я.                      |

|                            |          |                       |                               |          |                               |

|                            |          |                       |2. Розробити  та   подати   на |2001-     |- управління       організації |

|                            |          |                       |розгляд  до Кабінету Міністрів |2002      |медичної   допомоги   дітям  і |

|                            |          |                       |України    пропозиції     щодо |          |матерям;                       |

|                            |          |                       |переходу     на     міжнародні |          |- інститут          педіатрії, |

|                            |          |                       |критерії        життєздатності |          |акушерства і  гінекології  АМН |

|                            |          |                       |дитини.                        |          |України;                       |

|                            |          |                       |                               |          |- інститут        громадського |

|                            |          |                       |                               |          |здоров'я.                      |

|----------------------------+----------+-----------------------+-------------------------------+----------+-------------------------------|

|3.                Розвивати |Постійно  |МОЗ, МОН,     Академія |1. Залучати:     -   асоціації |2001-     |- управління       організації |

|співробітництво           з |          |медичних         наук, |акушерів-гінекологів,          |2005      |медичної   допомоги  дітям   і |

|громадськими  організаціями |          |Академія  педагогічних |планування              сім'ї, |          |матерям;                       |

|(асоціації       планування |          |наук України           |репродуктивної   медицини   до |          |- інститут          педіатрії, |

|сім'ї,       репродуктивної |          |                       |створення    та     реалізації |          |акушерства  і  гінекології АМН |

|медицини,         приватної |          |                       |Концепції           безпечного |          |України;                       |

|медицини,                   |          |                       |материнства;                   |          |                               |

|акушерів-гінекологів     та |          |                       |                               |          |                               |

|інші)  з  метою  проведення |          |                       |                               |          |                               |

|спільних  дій,  спрямованих |          |                       |                               |          |                               |

|на               збереження |          |                       |                               |          |                               |

|репродуктивного    здоров'я |          |                       |                               |          |                               |

|населення.                  |          |                       |                               |          |                               |

|                            |          |                       |                               |          |                               |

|                            |          |                       |- Асоціацію     репродуктивної |2001-     |- управління       організації |

|                            |          |                       |медицини      до      розробки |2002      |медичної   допомоги  дітям   і |

|                            |          |                       |стандартів  надання   медичної |          |матерям;                       |

|                            |          |                       |допомоги з питань безпліддя;   |          |- інститут          педіатрії, |

|                            |          |                       |                               |          |акушерства  і  гінекології АМН |

|                            |          |                       |                               |          |України;                       |

|                            |          |                       |                               |          |                               |

|                            |          |                       |-                    асоціації |Щорічно   |- управління       організації |

|                            |          |                       |акушерів-гінекологів,          |          |медичної   допомоги  дітям   і |

|                            |          |                       |планування  сім'ї та приватної |          |матерям;                       |

|                            |          |                       |медицини до  проведення  Тижня |          |- інститут          педіатрії, |

|                            |          |                       |"Збереження    репродуктивного |          |акушерства  і  гінекології АМН |

|                            |          |                       |здоров'я"                      |          |України;                       |

|----------------------------+----------+-----------------------+-------------------------------+----------+-------------------------------|

|4. Удосконалити     систему |2001-     |МОЗ, МОН України       |1. Розробити нормативи надання |2001-     |- управління       організації |

|контролю   за   проведенням |2005      |                       |амбулаторно-поліклінічної      |2005      |медичної  допомоги   дітям   і |

|обов'язкових       медичних |          |                       |допомоги дітям і підліткам.    |          |матерям;                       |

|оглядів дітей, підлітків та |          |                       |                               |          |- інститут          педіатрії, |

|молоді,  які  навчаються  в |          |                       |                               |          |акушерства  і  гінекології АМН |

|навчальних закладах.        |          |                       |                               |          |України;                       |

|                            |          |                       |                               |          |- інститут   охорони  здоров'я |

|                            |          |                       |                               |          |дітей та підлітків АМН України |

|                            |          |                       |                               |          |(за згодою)                    |

|                            |          |                       |                               |          |                               |

|                            |          |                       |2. Посилити    контроль     за |Постійно  |- управління       організації |

|                            |          |                       |своєчасністю     та     якістю |          |медичної  допомоги   дітям   і |

|                            |          |                       |проведення     диспансеризації |          |матерям;                       |

|                            |          |                       |дітей, підлітків та молоді.    |          |- інститут          педіатрії, |

|                            |          |                       |                               |          |акушерства  і  гінекології АМН |

|                            |          |                       |                               |          |України;                       |

|----------------------------+----------+-----------------------+-------------------------------+----------+-------------------------------|

|5. Сприяти   збільшенню   у |Постійно  |Держкомінформ,    МОЗ, |1. Розробити  тематику  різних |2001-     |- управління       організації |

|засобах масової  інформації |          |Держкоммолодьспорт-    |видів інформаційних матеріалів |2002      |медичної  допомоги   дітям   і |

|соціальної    реклами   про |          |туризм України.        |(друкованих, відео- та аудіо), |          |матерям.                       |

|збереження  репродуктивного |          |                       |спрямованих   на    пропаганду |          |- інститут          педіатрії, |

|здоров'я, планування сім'ї. |          |                       |здорового способу життя.       |          |акушерства  і  гінекології АМН |

|                            |          |                       |                               |          |України;                       |

|                            |          |                       |                               |          |- інститут        громадського |

|                            |          |                       |                               |          |здоров'я;                      |

|                            |          |                       |                               |          |- Рада   міністрів  Автономної |

|                            |          |                       |                               |          |Республіки   Крим,    обласні, |

|                            |          |                       |                               |          |Київська   та  Севастопольська |

|                            |          |                       |                               |          |міські державні адміністрації. |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                             Медична допомога                                                             |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|6. Сприяти       розширенню |2002      |Рада         міністрів |1. Завершити       організацію |До 2003   |- Рада  міністрів   Автономної |

|мережі   служб   планування |          |Автономної  Республіки |кабінетів   планування   сім'ї |          |Республіки    Крим,   обласні, |

|сім'ї,  дитячої підліткової |          |Крим,         обласні, |районного рівня та забезпечити |          |Київська  та   Севастопольська |

|гінекології та оснащенню їх |          |Київська            та |їх оснащення.                  |          |міські державні адміністрації. |

|необхідним обладнанням.     |          |Севастопольська міські |                               |          |                               |

|                            |          |державні               |                               |          |                               |

|                            |          |адміністрації.         |                               |          |                               |

|                            |          |                       |                               |          |                               |

|                            |          |                       |2. Завершити створення  служби |До 2003   |- Рада  міністрів   Автономної |

|                            |          |                       |дитячої     та     підліткової |          |Республіки    Крим,   обласні, |

|                            |          |                       |гінекології  в  усіх  областях |          |Київська  та   Севастопольська |

|                            |          |                       |України згідно нормативів МОЗ; |          |міські державні адміністрації. |

|                            |          |                       |                               |          |                               |

|                            |          |                       |3. Забезпечити          Центри |2001-     |- Рада  міністрів   Автономної |

|                            |          |                       |планування  сім'ї  та   службу |2002      |Республіки    Крим,   обласні, |

|                            |          |                       |дитячої     та     підліткової |          |Київська  та   Севастопольська |

|                            |          |                       |гінекології   кадрами   згідно |          |міські державні адміністрації. |

|                            |          |                       |нормативних документів.        |          |                               |

|                            |          |                       |                               |          |                               |

|                            |          |                       |4. Забезпечити     служби    у |2001      |- Рада  міністрів   Автономної |

|                            |          |                       |дитячої     та     підліткової |          |Республіки    Крим,   обласні, |

|                            |          |                       |гінекології        спеціальним |          |Київська  та   Севастопольська |

|                            |          |                       |гінекологічним інструментарієм |          |міські державні адміністрації. |

|                            |          |                       |та обладнанням;                |          |                               |

|                            |          |                       |                               |          |                               |

|                            |          |                       |5. Ввести  до  обсягу   послуг |2001      |- Рада  міністрів   Автономної |

|                            |          |                       |центрів             планування |          |Республіки    Крим,   обласні, |

|                            |          |                       |сім'ї/центрів         жіночого |          |Київська  та   Севастопольська |

|                            |          |                       |здоров'я        консультування |          |міські державні адміністрації. |

|                            |          |                       |спеціаліста-дерматовенеролога; |          |                               |

|                            |          |                       |                               |          |                               |

|                            |          |                       |6. Забезпечити       виконання |2001-     |- Рада  міністрів   Автономної |

|                            |          |                       |постанови  Кабінету  Міністрів |2005      |Республіки    Крим,   обласні, |

|                            |          |                       |від 17 серпня 1998 р.  N  1303 |          |Київська  та   Севастопольська |

|                            |          |                       |                               |          |міські державні адміністрації. |

|                            |          |                       |щодо             безкоштовного |          |                               |

|                            |          |                       |забезпечення   контрацептивами |          |                               |

|                            |          |                       |жінок   груп  високого  ризику |          |                               |

|                            |          |                       |ускладнення   вагітності    та |          |                               |

|                            |          |                       |пологів, жінок, що постраждали |          |                               |

|                            |          |                       |від   наслідків   аварії    на |          |                               |

|                            |          |                       |Чорнобильській  АЕС  та молоді |          |                               |

|                            |          |                       |віком до 18 років.             |          |                               |

|                            |          |                       |                               |          |                               |

|                            |          |                       |7. Підготувати  та   доповнити |2001-     |- управління       організації |

|                            |          |                       |стандарти          акредитації |2002      |медичної  допомоги   дітям   і |

|                            |          |                       |лікувально-профілактичних      |          |матерям;                       |

|                            |          |                       |закладів   показниками  оцінки |          |- державний   департамент    з |

|                            |          |                       |діяльності з планування сім'ї. |          |контролю  за якістю,  безпекою |

|                            |          |                       |                               |          |та   виробництвом   лікарських |

|                            |          |                       |                               |          |засобів  і  виробів  медичного |

|                            |          |                       |                               |          |призначення;                   |

|                            |          |                       |                               |          |- управління         медичного |

|                            |          |                       |                               |          |страхування,  нових   медичних |

|                            |          |                       |                               |          |технологій   та   експлуатації |

|                            |          |                       |                               |          |медичних закладів.             |

|----------------------------+----------+-----------------------+-------------------------------+----------+-------------------------------|

|7. Утворити та  забезпечити |2002-     |Рада         міністрів |1. Створити  у  кожній області |2001-     |- Рада  міністрів   Автономної |

|сучасним        обладнанням |2005      |Автономної  Республіки |лабораторії   по   діагностиці |2004      |Республіки    Крим,   обласні, |

|обласні         лабораторії |          |Крим,         обласні, |TORCH-інфекцій,     ЗПСШ     і |          |Київська  та   Севастопольська |

|діагностики  інфекцій,  які |          |Київська            та |оснастити     їх      сучасним |          |міські державні адміністрації. |

|передаються   від    матері |          |Севастопольська міські |обладнанням       з      метою |          |                               |

|плоду,    для    обстеження |          |державні               |забезпечення        можливості |          |                               |

|вагітних      жінок       і |          |адміністрації.         |обстеження           вагітних, |          |                               |

|новонароджених.             |          |                       |новонароджених  та  безплідних |          |                               |

|                            |          |                       |пар.                           |          |                               |

|----------------------------+----------+-----------------------+-------------------------------+----------+-------------------------------|

|8. Утворити   у   провідних |2001-     |Рада         міністрів |1. Завершити    створення   та |2001-     |- Рада  міністрів   Автономної |

|родопомічних       закладах |2005      |Автономної  Республіки |оснащення  на  базі  провідних |2002      |Республіки    Крим,   обласні, |

|відділення      акушерської |          |Крим,         обласні, |родопомічних закладів областей |          |Київська  та   Севастопольська |

|реанімації               та |          |Київська            та |відділень          акушерської |          |міські державні адміністрації. |

|спеціалізовані       виїзні |          |Севастопольська міські |реанімації.                    |          |                               |

|служби      для     надання |          |державні               |                               |          |                               |

|невідкладної    акушерської |          |адміністрації.         |                               |          |                               |

|допомоги,  забезпечивши  їх |          |                       |                               |          |                               |

|обладнанням і транспортом.  |          |                       |                               |          |                               |

|                            |          |                       |                               |          |                               |

|                            |          |                       |2. Створити   та   забезпечити |2001-     |- Рада  міністрів   Автономної |

|                            |          |                       |обладнанням    і   транспортом |2002      |Республіки    Крим,   обласні, |

|                            |          |                       |спеціалізовані виїзні  бригади |          |Київська  та   Севастопольська |

|                            |          |                       |для    надання    невідкладної |          |міські державні адміністрації. |

|                            |          |                       |акушерської           допомоги |          |                               |

|                            |          |                       |сільському населенню.          |          |                               |

|                            |          |                       |                               |          |                               |

|                            |          |                       |3. Забезпечити      тридобовий |2001      |- Рада  міністрів   Автономної |

|                            |          |                       |запас медикаментів,  крові  та |          |Республіки    Крим,   обласні, |

|                            |          |                       |її  компонентів  в акушерських |          |Київська  та   Севастопольська |

|                            |          |                       |стаціонарах    для     надання |          |міські державні адміністрації. |

|                            |          |                       |невідкладної          допомоги |          |                               |

|                            |          |                       |вагітним, роділлям, породіллям |          |                               |

|                            |          |                       |та новонародженим;             |          |                               |

|----------------------------+----------+-----------------------+-------------------------------+----------+-------------------------------|

|9. Утворити   в    обласних |2002      |Рада         міністрів |1. Завершити    створення    в |2001-     |- Рада  міністрів   Автономної |

|центрах       у      складі |          |Автономної  Республіки |обласних  центрах   у   складі |2002      |Республіки    Крим,   обласні, |

|багатопрофільних            |          |Крим,         обласні, |багатопрофільних   стаціонарів |          |Київська  та   Севастопольська |

|лікувальних        закладів |          |Київська            та |відділень    екстрагенітальної |          |міські державні адміністрації. |

|відділення   для   вагітних |          |Севастопольська міські |патології      вагітних      і |          |                               |

|жінок       з       тяжкими |          |державні               |забезпечити                 їх |          |                               |

|захворюваннями   внутрішніх |          |адміністрації.         |висококваліфікованими кадрами; |          |                               |

|органів.                    |          |                       |                               |          |                               |

|----------------------------+----------+-----------------------+-------------------------------+----------+-------------------------------|

|10. Утворити   у  провідних |2001-     |Рада         міністрів |1. Створити  на базі провідних |2001-     |- Рада  міністрів   Автономної |

|дитячих         лікувальних |2005      |Автономної  Республіки |багатопрофільних       дитячих |2002      |Республіки    Крим,   обласні, |

|закладах         відділення |          |Крим,         обласні, |лікувальних           закладів |          |Київська  та   Севастопольська |

|виходжування    недоношених |          |Київська            та |спеціалізованої виїзної служби |          |міські державні адміністрації. |

|новонароджених            і |          |Севастопольська міські |для     надання     термінової |          |                               |

|спеціалізовані       виїзні |          |державні               |консультативно-діагностичної   |          |                               |

|служби      для     надання |          |адміністрації.         |та     лікувальної    допомоги |          |                               |

|новонародженим   і    дітям |          |                       |новонародженим    та     дітям |          |                               |

|раннього   віку  термінової |          |                       |раннього віку;                 |          |                               |

|консультативно-             |          |                       |                               |          |                               |

|діагностичної,  лікувальної |          |                       |                               |          |                               |

|допомоги.                   |          |                       |                               |          |                               |

|                            |          |                       |                               |          |                               |

|                            |          |                       |2. Завершити   створення    та |2001-     |- Рада  міністрів   Автономної |

|                            |          |                       |оснащення      при     дитячих |2002      |Республіки    Крим,   обласні, |

|                            |          |                       |багатопрофільних      лікарнях |          |Київська  та   Севастопольська |

|                            |          |                       |відділень     другого    етапу |          |міські державні адміністрації. |

|                            |          |                       |виходжування       недоношених |          |                               |

|                            |          |                       |новонароджених;                |          |                               |

|                            |          |                       |                               |          |                               |

|                            |          |                       |3. Розглянути       можливість |2001-     |- Рада  міністрів   Автономної |

|                            |          |                       |регіону щодо створення  згідно |2005      |Республіки    Крим,   обласні, |

|                            |          |                       |сучасних   вимог   організації |          |Київська  та   Севастопольська |

|                            |          |                       |структури         повноцінного |          |міські державні адміністрації. |

|                            |          |                       |перинатального    центру,   що |          |                               |

|                            |          |                       |включають:         акушерський |          |                               |

|                            |          |                       |стаціонар, відділення II етапу |          |                               |

|                            |          |                       |виходжування новонароджених та |          |                               |

|                            |          |                       |реабілітації новонароджених.   |          |                               |

|                            |          |                       |                               |          |                               |

|                            |          |                       |4. Завершити  створення в усіх |2001-     |- Рада  міністрів   Автономної |

|                            |          |                       |областях  на  базах  провідних |2002      |Республіки    Крим,   обласні, |

|                            |          |                       |родопомічних          закладів |          |Київська  та   Севастопольська |

|                            |          |                       |навчально-методичних центрів з |          |міські державні адміністрації. |

|                            |          |                       |первинної           реанімації |          |                               |

|                            |          |                       |новонароджених.                |          |                               |

|----------------------------+----------+-----------------------+-------------------------------+----------+-------------------------------|

|11. Сприяти       створенню |До 2005   |Рада         міністрів |1. Створити в  кожній  області |2001      |- Рада  міністрів   Автономної |

|мережі                      |          |Автономної  Республіки |країни   санаторне  відділення |          |Республіки    Крим,   обласні, |

|санаторіїв-профілакторіїв   |          |Крим,         обласні, |або  ліжка  реабілітації   для |          |Київська  та   Севастопольська |

|для  вагітних  жінок  групи |          |Київська            та |вагітних     групи    високого |          |міські державні адміністрації. |

|ризику           виникнення |          |Севастопольська міські |ризику,  ускладнень вагітності |          |                               |

|ускладнень вагітності.      |          |державні               |та пологів;                    |          |                               |

|                            |          |адміністрації.         |                               |          |                               |

|----------------------------+----------+-----------------------+-------------------------------+----------+-------------------------------|

|12. Здійснити  заходи  щодо |2001-     |Рада         міністрів |1. Провести             оцінку |2001-     |- Рада  міністрів   Автономної |

|забезпечення родопомічних і |2005      |Автономної  Республіки |матеріально-технічного   стану |2002      |Республіки    Крим,   обласні, |

|дитячих         лікувальних |          |Крим,         обласні, |родо-помічних    та    дитячих |          |Київська  та   Севастопольська |

|закладів          сучасними |          |Київська            та |закладів.                      |          |міські державні адміністрації. |

|апаратами    ультразвукової |          |Севастопольська міські |                               |          |                               |

|діагностики, апаратурою для |          |державні               |                               |          |                               |

|моніторингового             |          |адміністрації.         |                               |          |                               |

|спостереження   за   станом |          |                       |                               |          |                               |

|матері    і    плоду     та |          |                       |                               |          |                               |

|реанімації   новонароджених |          |                       |                               |          |                               |

|(дихальні          апарати, |          |                       |                               |          |                               |

|реанімаційні    столи   для |          |                       |                               |          |                               |

|новонароджених,    фетальні |          |                       |                               |          |                               |

|монітори).                  |          |                       |                               |          |                               |

|                            |          |                       |2. Розробити   з   урахуванням |2001-     |- управління       організації |

|                            |          |                       |сучасних     вимог      табель |2002      |медичної  допомоги   дітям   і |

|                            |          |                       |оснащення         родопомічних |          |матерям;                       |

|                            |          |                       |лікувальних закладів.          |          |- управління         медичного |

|                            |          |                       |                               |          |страхування,   нових  медичних |

|                            |          |                       |                               |          |технологій   та   експлуатації |

|                            |          |                       |                               |          |медичних закладів.             |

|                            |          |                       |                               |          |                               |

|                            |          |                       |3. Розробити план  поступового |2001-     |- Рада  міністрів   Автономної |

|                            |          |                       |дооснащення   родопомічних  та |2002      |Республіки    Крим,   обласні, |

|                            |          |                       |дитячих  лікувальних  закладів |          |Київська  та   Севастопольська |

|                            |          |                       |сучасним обладнанням.          |          |міські державні адміністрації. |

|                            |          |                       |                               |          |                               |

|                            |          |                       |4. Забезпечити    одноразовими |Постійно  |- Рада  міністрів   Автономної |

|                            |          |                       |стерильними    пакетами    для |          |Республіки    Крим,   обласні, |

|                            |          |                       |пологів     всі    родопомічні |          |Київська  та   Севастопольська |

|                            |          |                       |заклади.                       |          |міські державні адміністрації. |

|                            |          |                       |                               |          |                               |

|                            |          |                       |5. Забезпечити всі родопомічні |2001-     |- Рада  міністрів   Автономної |

|                            |          |                       |заклади     обладнанням     та |2005      |Республіки    Крим,   обласні, |

|                            |          |                       |апаратурою для моніторингового |          |Київська  та   Севастопольська |

|                            |          |                       |спостереження за станом матері |          |міські державні адміністрації. |

|                            |          |                       |та      плода       (фетальних |          |                               |

|                            |          |                       |моніторів), дихальних апаратів |          |                               |

|                            |          |                       |та  медичного  обладнання  для |          |                               |

|                            |          |                       |новонароджених, сучасними      |          |                               |

|                            |          |                       |апаратами       ультразвукової |          |                               |

|                            |          |                       |діагностики.                   |          |                               |

|----------------------------+----------+-----------------------+-------------------------------+----------+-------------------------------|

|13. Забезпечити закупівлю в |2002-     |МОЗ України            |1. З'ясувати     потребу    та |2001      |- управління       організації |

|достатній         кількості |2005      |                       |розробити  план   забезпечення |          |медичної  допомоги   дітям   і |

|вітчизняних  препаратів для |          |                       |сурфактантом регіони України.  |          |матерям;                       |

|профілактики       синдрому |          |                       |                               |          |- головне           управління |

|дихальних          розладів |          |                       |                               |          |економіки.                     |

|новонароджених              |          |                       |                               |          |                               |

|(сурфактанту).              |          |                       |2. Забезпечити   закупівлю   в |2002-     |- управління       організації |

|                            |          |                       |достатній            кількості |2005      |медичної  допомоги   дітям   і |

|                            |          |                       |вітчизняних   препаратів   для |          |матерям;                       |

|                            |          |                       |профілактики          синдрому |          |- головне           управління |

|                            |          |                       |дихальних             розладів |          |економіки.                     |

|                            |          |                       |новонароджених (сурфактанту).  |          |                               |

|----------------------------+----------+-----------------------+-------------------------------+----------+-------------------------------|

|14. Розробити            та |2001-     |МОЗ України            |1. Створити  робочу  групу   з |2001      |- управління       організації |

|запровадити єдині стандарти |2002      |                       |метою    розробки   стандартів |          |медичної   допомоги   дітям  і |

|надання   амбулаторної   та |          |                       |надання    амбулаторної     та |          |матерям;                       |

|стаціонарної                |          |                       |стаціонарної                   |          |- інститут          педіатрії, |

|акушерсько-гінекологічної   |          |                       |акушерсько-гінекологічної      |          |акушерства і  гінекології  АМН |

|допомоги.                   |          |                       |допомоги.                      |          |України;                       |

|                            |          |                       |                               |          |- інститут        громадського |

|                            |          |                       |                               |          |здоров'я;                      |

|                            |          |                       |                               |          |- Національний        медичний |

|                            |          |                       |                               |          |університет МОЗ України;       |

|                            |          |                       |                               |          |-    Київська                  |

|                            |          |                       |                               |          |медична               академія |

|                            |          |                       |                               |          |післядипломної   освіти    МОЗ |

|                            |          |                       |                               |          |України;                       |

|                            |          |                       |                               |          |- Одеський державний  медичний |

|                            |          |                       |                               |          |університет МОЗ України;       |

|                            |          |                       |                               |          |- Львівський         державний |

|                            |          |                       |                               |          |медичний    університет    МОЗ |

|                            |          |                       |                               |          |України.                       |

|                            |          |                       |                               |          |                               |

|                            |          |                       |2. Розробити стандарти надання |2001      |- управління       організації |

|                            |          |                       |амбулаторної  та  стаціонарної |          |медичної   допомоги   дітям  і |

|                            |          |                       |акушерсько-гінекологічної      |          |матерям;                       |

|                            |          |                       |допомоги.                      |          |- інститут          педіатрії, |

|                            |          |                       |                               |          |акушерства і  гінекології  АМН |

|                            |          |                       |                               |          |України;                       |

|                            |          |                       |                               |          |- інститут        громадського |

|                            |          |                       |                               |          |здоров'я;                      |

|                            |          |                       |                               |          |- Національний        медичний |

|                            |          |                       |                               |          |університет МОЗ України;       |

|                            |          |                       |                               |          |-    Київська                  |

|                            |          |                       |                               |          |медична               академія |

|                            |          |                       |                               |          |післядипломної   освіти    МОЗ |

|                            |          |                       |                               |          |України;                       |

|                            |          |                       |                               |          |- Одеський державний  медичний |

|                            |          |                       |                               |          |університет МОЗ України;       |

|                            |          |                       |                               |          |- Львівський         державний |

|                            |          |                       |                               |          |медичний    університет    МОЗ |

|                            |          |                       |                               |          |України.                       |

|                            |          |                       |                               |          |                               |

|                            |          |                       |3. Створити      в     кожному |2001      |- Рада  міністрів   Автономної |

|                            |          |                       |обласному    центрі    систему |          |Республіки    Крим,   обласні, |

|                            |          |                       |моніторингу  за  вагітними  та |          |Київська  та   Севастопольська |

|                            |          |                       |породіллями   груп    високого |          |міські державні адміністрації. |

|                            |          |                       |ризику.                        |          |                               |

|                            |          |                       |                               |          |                               |

|                            |          |                       |4. Впровадити         програму |Постійно  |- Рада  міністрів   Автономної |

|                            |          |                       |пренатальної      профілактики |          |Республіки    Крим,   обласні, |

|                            |          |                       |антенатального формування  вад |          |Київська  та   Севастопольська |

|                            |          |                       |нервової     трубки     шляхом |          |міські державні адміністрації. |

|                            |          |                       |обов'язкового      призначення |          |                               |

|                            |          |                       |вагітним  препаратів  фоліївої |          |                               |

|                            |          |                       |кислоти.                       |          |                               |

|                            |          |                       |                               |          |                               |

|                            |          |                       |5. Рекомендувати   призначення |Постійно  |- Рада  міністрів   Автономної |

|                            |          |                       |вагітним застосування йодовану |          |Республіки    Крим,   обласні, |

|                            |          |                       |сіль  з   метою   попередження |          |Київська  та   Севастопольська |

|                            |          |                       |недостатності      йоду      у |          |міські державні адміністрації. |

|                            |          |                       |новонароджених.                |          |                               |

|----------------------------+----------+-----------------------+-------------------------------+----------+-------------------------------|

|15. Здійснити   переведення |2001-     |Рада         міністрів |1. Перевести     на    сумісне |2001      |- Рада  міністрів   Автономної |

|ліжкового             фонду |2002      |Автономної  Республіки |перебування матері  та  дитини |          |Республіки    Крим,   обласні, |

|родопомічних   закладів  на |          |Крим,         обласні, |90%       ліжкового      фонду |          |Київська  та   Севастопольська |

|сумісне перебування  матері |          |Київська            та |родопомічних    закладів     з |          |міські державні адміністрації. |

|та    дитини   з   активним |          |Севастопольська міські |активним впровадженням програм |          |                               |

|впровадженням       програм |          |державні               |грудного вигодовування.        |          |                               |

|грудного     вигодовування, |          |адміністрації.         |                               |          |                               |

|утворення          сімейних |          |                       |2. Розробити   та   затвердити |2002      |- управління       організації |

|пологових залів.            |          |                       |критерії  статусу родопомічних |          |медичної   допомоги   дітям  і |

|                            |          |                       |закладів       "доброзичливого |          |матерям;                       |

|                            |          |                       |ставлення    до    дитини"   з |          |- інститут          педіатрії, |

|                            |          |                       |урахуванням       міжнародного |          |акушерства і  гінекології  АМН |

|                            |          |                       |досвіду.                       |          |України;                       |

|                            |          |                       |                               |          |                               |

|                            |          |                       |3. Застосовувати   вітчизняний |2001-     |- управління       організації |

|                            |          |                       |досвід   створення   "сімейних |2002      |медичної   допомоги   дітям  і |

|                            |          |                       |пологових       залів"       в |          |матерям;                       |

|                            |          |                       |родопомічних закладах країни.  |          |- Рада  міністрів   Автономної |

|                            |          |                       |                               |          |Республіки    Крим,   обласні, |

|                            |          |                       |                               |          |Київська  та   Севастопольська |

|                            |          |                       |                               |          |міські державні адміністрації. |

|                            |          |                       |                               |          |                               |

|                            |          |                       |4. Розробити   положення   про |2001-     |- управління       організації |

|                            |          |                       |"сімейний  пологовий  зал"   в |2002      |медичної   допомоги   дітям  і |

|                            |          |                       |родопомічних закладах країни.  |          |матерям;                       |

|                            |          |                       |                               |          |- Рада  міністрів   Автономної |

|                            |          |                       |                               |          |Республіки    Крим,   обласні, |

|                            |          |                       |                               |          |Київська  та   Севастопольська |

|                            |          |                       |                               |          |міські державні адміністрації. |

|                            |          |                       |                               |          |                               |

|                            |          |                       |5. Забезпечити     організацію |2001-     |- Рада  міністрів   Автономної |

|                            |          |                       |спільної підготовки  майбутніх |2002      |Республіки    Крим,   обласні, |

|                            |          |                       |матерів  та  батьків  з питань |          |Київська  та   Севастопольська |

|                            |          |                       |відповідального батьківства та |          |міські державні адміністрації. |

|                            |          |                       |впровадження сучасних підходів |          |                               |

|                            |          |                       |до догляду за новонародженими. |          |                               |

|                            |          |                       |                               |          |                               |

|                            |          |                       |                               |          |                               |

|                            |          |                       |6. Доповнити            звітну |2001-     |- управління       організації |

|                            |          |                       |статистичну       документацію |2002      |медичної   допомоги   дітям  і |

|                            |          |                       |показниками:                   |          |матерям;                       |

|                            |          |                       |- раннього   прикладання    до |          |- Центр  медичної   статистики |

|                            |          |                       |грудей;                        |          |МОЗ;                           |

|                            |          |                       |- грудного  вигодовування   до |          |- Рада  міністрів   Автономної |

|                            |          |                       |3-х та 6-ти місяців;           |          |Республіки    Крим,   обласні, |

|                            |          |                       |                               |          |Київська  та   Севастопольська |

|                            |          |                       |                               |          |міські державні адміністрації. |

|----------------------------+----------+-----------------------+-------------------------------+----------+-------------------------------|

|16. Розробити та впровадити |2002      |МОЗ України,      Рада |1. Укомплектувати   акушерками |2001-     |- Рада  міністрів   Автономної |

|модель  системи  надання  в |          |міністрів   Автономної |ФАПи в усіх регіонах України.  |2002      |Республіки    Крим,   обласні, |

|сучасних умовах акушерської |          |Республіки       Крим, |                               |          |Київська  та   Севастопольська |

|допомоги     жінкам,    які |          |обласні,  Київська  та |                               |          |міські державні адміністрації. |

|проживають   у    сільській |          |Севастопольська міські |                               |          |                               |

|місцевості.                 |          |державні               |                               |          |                               |

|                            |          |адміністрації.         |                               |          |                               |

|                            |          |                       |                               |          |                               |

|                            |          |                       |2. Розробити   дієву   систему |2001-     |- Рада  міністрів   Автономної |

|                            |          |                       |транспортування       вагітних |2002      |Республіки    Крим,   обласні, |

|                            |          |                       |жінок,  зокрема  із  сільської |          |Київська  та   Севастопольська |

|                            |          |                       |місцевості,     в     пологові |          |міські державні адміністрації. |

|                            |          |                       |стаціонари           державним |          |                               |

|                            |          |                       |транспортом  та забезпечити її |          |                               |

|                            |          |                       |функціонування.                |          |                               |

|                            |          |                       |                               |          |                               |

|                            |          |                       |3. Вдосконалити    організацію |2001-     |- Рада  міністрів   Автономної |

|                            |          |                       |діяльності   виїзних   жіночих |2002      |Республіки    Крим,   обласні, |

|                            |          |                       |консультацій.                  |          |Київська  та   Севастопольська |

|                            |          |                       |                               |          |міські державні адміністрації. |

|                            |          |                       |                               |          |                               |

|                            |          |                       |4. Поновили        організацію |2001-     |- Рада  міністрів   Автономної |

|                            |          |                       |консультативної       допомоги |2002      |Республіки    Крим,   обласні, |

|                            |          |                       |фахівцями             найвищої |          |Київська  та   Севастопольська |

|                            |          |                       |кваліфікації     з      питань |          |міські державні адміністрації. |

|                            |          |                       |організації  надання  медичної |          |                               |

|                            |          |                       |допомоги сільському населенню. |          |                               |

|----------------------------+----------+-----------------------+-------------------------------+----------+-------------------------------|

|17. Розробити з урахуванням |2001-     |МОЗ України,      Рада |1. Забезпечити        2-разове |Постійно  |- Рада  міністрів   Автономної |

|передового  міжнародного та |2003      |міністрів   Автономної |обстеження  вагітних на ВІЛ за |          |Республіки    Крим,   обласні, |

|національного       досвіду |          |Республіки       Крим, |їх добровільною згодою.        |          |Київська  та   Севастопольська |

|заходи         профілактики |          |обласні,  Київська  та |                               |          |міські державні адміністрації. |

|передачі  ВІЛ-інфекції  від |          |Севастопольська міські |                               |          |                               |

|матері дитині та сприяти їх |          |державні               |                               |          |                               |

|здійсненню.                 |          |адміністрації.         |                               |          |                               |

|                            |          |                       |                               |          |                               |

|                            |          |                       |2. Розробити   та   затвердити |2001      |- управління       організації |

|                            |          |                       |методичні         рекомендації |          |медичної   допомоги   дітям  і |

|                            |          |                       |проведення        профілактики |          |матерям;                       |

|                            |          |                       |вертикальної трансмісії ВІЛ.   |          |- управління      профілактики |

|                            |          |                       |                               |          |соціально небезпечних  хвороб, |

|                            |          |                       |                               |          |СНІДу  та формування здорового |

|                            |          |                       |                               |          |способу життя;                 |

|                            |          |                       |                               |          |- Український     Центр     по |

|                            |          |                       |                               |          |боротьбі із ВІЛ/СНІДом;        |

|                            |          |                       |                               |          |- Одеський  державний медичний |

|                            |          |                       |                               |          |університет МОЗ України.       |

|                            |          |                       |                               |          |                               |

|                            |          |                       |3. Здійснювати          заходи |Постійно  |- Рада  міністрів   Автономної |

|                            |          |                       |профілактики          передачі |          |Республіки    Крим,   обласні, |

|                            |          |                       |ВІЛ-інфекції   від  матері  до |          |Київська  та   Севастопольська |

|                            |          |                       |дитини.                        |          |міські державні адміністрації. |

|                            |          |                       |                               |          |                               |

|                            |          |                       |4. Розробити   та   впровадити |2001      |- Український     Центр     по |

|                            |          |                       |щорічний            моніторинг |          |боротьбі з ВІЛ/СНІДом;         |

|                            |          |                       |ВІЛ-інфікованих   вагітних  та |          |- управління       організації |

|                            |          |                       |народжених ними дітей.         |          |медичної   допомоги   дітям  і |

|                            |          |                       |                               |          |матерям;                       |

|                            |          |                       |                               |          |- Рада   міністрів  Автономної |

|                            |          |                       |                               |          |Республіки   Крим,    обласні, |

|                            |          |                       |                               |          |Київська   та  Севастопольська |

|                            |          |                       |                               |          |міські державні адміністрації. |

|                            |          |                       |                               |          |                               |

|                            |          |                       |5. Проводити      інформаційне |Постійно  |- Український     Центр     по |

|                            |          |                       |забезпечення    населення    з |          |боротьбі з ВІЛ/СНІДом;         |

|                            |          |                       |питань профілактики ВІЛ/СНІДу. |          |- управління      профілактики |

|                            |          |                       |                               |          |соціально небезпечних  хвороб, |

|                            |          |                       |                               |          |СНІДу  та формування здорового |

|                            |          |                       |                               |          |способу життя;                 |

|                            |          |                       |                               |          |- управління       організації |

|                            |          |                       |                               |          |медичної  допомоги   дітям   і |

|                            |          |                       |                               |          |матерям;                       |

|----------------------------+----------+-----------------------+-------------------------------+----------+-------------------------------|

|18.           Забезпечувати |Постійно  |МОЗ України,      Рада |1. Забезпечити     родопомічні |Постійно  |- Рада  міністрів   Автономної |

|дотримання  у  родопомічних |          |міністрів   Автономної |лікувальні заклади  стерильною |          |Республіки    Крим,   обласні, |

|закладах     вимог     щодо |          |Республіки       Крим, |білизною    та   інструментами |          |Київська  та   Севастопольська |

|профілактики    інфекційних |          |обласні,  Київська  та |одноразового використання.     |          |міські державні адміністрації. |

|захворювань, що передаються |          |Севастопольська міські |                               |          |                               |

|через кров.                 |          |державні               |                               |          |                               |

|                            |          |адміністрації.         |                               |          |                               |

|                            |          |                       |                               |          |                               |

|                            |          |                       |                               |          |                               |

|                            |          |                       |2. Забезпечити    спеціальними |Постійно  |- Рада  міністрів   Автономної |

|                            |          |                       |засобами    захисту   фахівців |          |Республіки    Крим,   обласні, |

|                            |          |                       |родопомічних       лікувальних |          |Київська  та   Севастопольська |

|                            |          |                       |закладів.                      |          |міські державні адміністрації. |

|                            |          |                       |                               |          |                               |

|                            |          |                       |3. Забезпечити     родопомічні |Постійно  |- Рада  міністрів   Автономної |

|                            |          |                       |заклади:                       |          |Республіки    Крим,   обласні, |

|                            |          |                       |- медикаментами для проведення |          |Київська  та   Севастопольська |

|                            |          |                       |превентивної           терапії |          |міські державні адміністрації. |

|                            |          |                       |інфекційних  захворювань,   що |          |                               |

|                            |          |                       |передаються через кров;        |          |                               |

|                            |          |                       |- експрес-тестами          для |          |                               |

|                            |          |                       |діагностики інфекцій.          |          |                               |

|----------------------------+----------+-----------------------+-------------------------------+----------+-------------------------------|

|19. Запровадити акредитацію |2001      |МОЗ України            |1. Розробити         стандарти |2001-     |- управління       організації |

|лікувально-профілактичних   |          |                       |акредитації                    |2002      |медичної   допомоги   дітям  і |

|закладів     різних    форм |          |                       |лікувально-профілактичних      |          |матерям;                       |

|власності,   які    надають |          |                       |закладів      різних      форм |          |                               |

|допомогу  вагітним  жінкам. |          |                       |власності,     які     надають |          |                               |

|Удосконалити         шляхом |          |                       |допомогу вагітним жінкам.      |          |                               |

|введення  показників оцінки |          |                       |2. Удосконалити         шляхом |2001-     |- управління       організації |

|діяльності,  пов'язаної   з |          |                       |введення   показників   оцінки |2002      |медичної   допомоги   дітям  і |

|питаннями планування сім'ї, |          |                       |діяльності,    пов'язаної    з |          |матерям;                       |

|вимоги    до    акредитації |          |                       |питаннями   планування  сім'ї, |          |                               |

|лікувально-профілактичних   |          |                       |вимоги     до      акредитації |          |                               |

|закладів,  центрів сучасних |          |                       |лікувально-профілактичних      |          |                               |

|репродуктивних технологій.  |          |                       |закладів,   центрів   сучасних |          |                               |

|                            |          |                       |репродуктивних технологій.     |          |                               |

|                            |          |                       |                               |          |                               |

|                            |          |                       |3. Доповнити            звітну |2001-     |- управління       організації |

|                            |          |                       |статистичну       документацію |2002      |медичної   допомоги   дітям  і |

|                            |          |                       |показниками  оцінки діяльності |          |матерям;                       |

|                            |          |                       |служби  планування  сім'ї,   в |          |- Центр  медичної   статистики |

|                            |          |                       |т.ч.              використання |          |МОЗ;                           |

|                            |          |                       |репродуктивних технологій.     |          |                               |

|----------------------------+----------+-----------------------+-------------------------------+----------+-------------------------------|

|20.                Створити |2002      |Академія      медичних |1. Створити    та    оснастити |2002      |- інститут          педіатрії, |

|науково-методичний центр  з |          |наук, МОЗ України.     |науково-методичний    центр  з |          |акушерства і  гінекології  АМН |

|проблем здоров'я жінки  при |          |                       |проблем  здоров'я  жінки   при |          |України;                       |

|Інституті        педіатрії, |          |                       |Інституті           педіатрії, |          |                               |

|акушерства  та  гінекології |          |                       |акушерства   та    гінекології |          |                               |

|Академії    медичних   наук |          |                       |Академії     медичних     наук |          |                               |

|України.                    |          |                       |України.                       |          |                               |

|                            |          |                       |                               |          |                               |

|                            |          |                       |2. Розробити    положення   та |2002      |- інститут          педіатрії, |

|                            |          |                       |штатний                розклад |          |акушерства і  гінекології  АМН |

|                            |          |                       |науково-методичного  центру  з |          |України;                       |

|                            |          |                       |проблем здоров'я жінки.        |          |                               |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                            Підготовка кадрів                                                             |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|21. Розробити  та  включити |2002-     |МОЗ, МОН,     Академія |1. Розробити          програму |2002      |- управління       організації |

|до     планів      закладів |2005      |медичних         наук, |підвищення        кваліфікації |          |медичної  допомоги   дітям   і |

|післядипломної       освіти |          |Академія  педагогічних |терапевтів та сімейних лікарів |          |матерям;                       |

|програми     з      проблем |          |наук України           |з    питань    репродуктивного |          |- управління освіти,  науки та |

|репродуктивного   здоров'я, |          |                       |здоров'я,   планування  сім'ї, |          |інформаційно-аналітичного      |

|планування  сім'ї,  ранньої |          |                       |ранньої            діагностики |          |забезпечення;                  |

|діагностики                 |          |                       |онкогінекологічної патології.  |          |- інститут          педіатрії, |

|онкогінекологічної          |          |                       |                               |          |акушерства і  гінекології  АМН |

|патології   для  підвищення |          |                       |                               |          |України;                       |

|кваліфікації                |          |                       |                               |          |- Одеський  державний медичний |

|лікарів-терапевтів       та |          |                       |                               |          |університет.                   |

|сімейних лікарів.           |          |                       |                               |          |                               |

|----------------------------+----------+-----------------------+-------------------------------+----------+-------------------------------|

|22. Включати   до  щорічних |Постійно  |МОЗ України            |1. Розробити  план  тематичних |Постійно  |- управління       організації |

|програм  вищих   навчальних |          |                       |циклів   з   профілактики   та |          |медичної  допомоги   дітям   і |

|закладів     і     закладів |          |                       |лікування          інфекційних |          |матерям;                       |

|післядипломної       освіти |          |                       |захворювань,  які  передаються |          |- управління освіти,  науки та |

|тематичні      цикли      з |          |                       |статевим шляхом.               |          |інформаційно-аналітичного      |

|профілактики  та  лікування |          |                       |                               |          |забезпечення;                  |

|інфекційних    захворювань, |          |                       |                               |          |- Київська   медична  академія |

|які  передаються   статевим |          |                       |                               |          |післядипломної освіти;         |

|шляхом,    для   підвищення |          |                       |                               |          |- Одеський  державний медичний |

|кваліфікації лікарів різних |          |                       |                               |          |університет.                   |

|спеціальностей.             |          |                       |                               |          |                               |

|                            |          |                       |                               |          |                               |

|                            |          |                       |2. Включити    до     щорічних |Постійно  |- управління       організації |

|                            |          |                       |програм    вищих    навчальних |          |медичної  допомоги   дітям   і |

|                            |          |                       |закладів      і       закладів |          |матерям;                       |

|                            |          |                       |післядипломної          освіти |          |- управління освіти,  науки та |

|                            |          |                       |тематичні цикли для підвищення |          |інформаційно-аналітичного      |

|                            |          |                       |кваліфікації   лікарів  різних |          |забезпечення;                  |

|                            |          |                       |спеціальностей.                |          |                               |

|----------------------------+----------+-----------------------+-------------------------------+----------+-------------------------------|

|23. Включити до  навчальних |2001-     |МОН, МОЗ,     Академія |1. Підготувати        програму |2001-     |- управління       організації |

|програм   загальноосвітніх, |2002      |педагогічних      наук |тематичних  циклів  з   питань |2002      |медичної   допомоги   дітям  і |

|професійно-технічних     та |          |України                |здорового    способу    життя, |          |матерям;                       |

|вищих  навчальних  закладів |          |                       |планування              сім'ї, |          |- управління освіти,  науки та |

|обов'язкові тематичні цикли |          |                       |репродуктивного      здоров'я, |          |інформаційно-аналітичного      |

|з  питань здорового способу |          |                       |безпечного        материнства, |          |забезпечення;                  |

|життя,  планування   сім'ї, |          |                       |ранньої            діагностики |          |- інститут          педіатрії, |

|репродуктивного   здоров'я, |          |                       |онкогінекологічної патології.  |          |акушерства  і  гінекології АМН |

|безпечного     материнства, |          |                       |                               |          |України;                       |

|ранньої         діагностики |          |                       |                               |          |- інститут        громадського |

|онкогінекологічної          |          |                       |                               |          |здоров'я;                      |

|патології.                  |          |                       |                               |          |- інститут    онкології    АМН |

|                            |          |                       |                               |          |України.                       |

|----------------------------+----------+-----------------------+-------------------------------+----------+-------------------------------|

|24. Запровадити   в   межах |2001-     |МОЗ,              МОН, |1. Підготувати  та запровадити |2001-     |- управління       організації |

|програми         підвищення |2005      |Держкоммолодьспорт-    |матеріали проведення  навчання |2005      |медичної  допомоги   дітям   і |

|кваліфікації   педагогічних |          |туризм,           Рада |в  межах  програми  підвищення |          |матерям;                       |

|та  соціальних  працівників |          |міністрів   Автономної |кваліфікації  педагогічних  та |          |- управління освіти,  науки та |

|(у  тому  числі працівників |          |Республіки       Крим, |соціальних         працівників |          |інформаційно-аналітичного      |

|центрів  соціальних   служб |          |обласні,  Київська  та |спеціалізований курс з  питань |          |забезпечення;                  |

|для молоді) спеціалізований |          |Севастопольська міські |популяризації        здорового |          |- інститут        громадського |

|курс з питань популяризації |          |державні адміністрації |способу   життя,    збереження |          |здоров'я.                      |

|здорового   способу  життя, |          |за  участю громадських |репродуктивного      здоров'я, |          |                               |

|збереження  репродуктивного |          |організацій.           |запобігання           абортам, |          |                               |

|здоров'я,       запобігання |          |                       |інфекційним захворюванням, які |          |                               |

|абортам,        інфекційним |          |                       |передаються статевим шляхом.   |          |                               |

|захворюванням,          які |          |                       |                               |          |                               |

|передаються        статевим |          |                       |                               |          |                               |

|шляхом.                     |          |                       |                               |          |                               |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                         Інформування та просвіта                                                         |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|25. Висвітлювати  в засобах |Постійно  |Держкомінформ,         |1. Підготувати        тематику |2001-     |- управління       організації |

|масової          інформації |          |Держкоммолодьспорт-    |інформаційних  матеріалів,  що |2002      |медичної  допомоги   дітям   і |

|матеріали,   які   сприяють |          |туризм, МОЗ, Академія  |сприяють        інформованості |          |матерям;                       |

|інформованості    населення |          |медичних наук України, |населення   про   демографічні |          |- управління освіти,  науки та |

|про  демографічні  проблеми |          |Рада         міністрів |проблеми   суспільства,   стан |          |інформаційно-аналітичного      |

|суспільства,           стан |          |Автономної  Республіки |репродуктивного       здоров'я |          |забезпечення;                  |

|репродуктивного    здоров'я |          |Крим,         обласні, |населення     та    здійснення |          |- інститут          педіатрії, |

|населення   та   здійснення |          |Київська            та |заходів,    спрямованих     на |          |акушерства і  гінекології  АМН |

|заходів,   спрямованих   на |          |Севастопольська міські |охорону        репродуктивного |          |України;                       |

|охорону     репродуктивного |          |державні адміністрації |здоров'я,  правову обізнаність |          |- інститут        громадського |

|здоров'я,           правову |          |за  участю громадських |населення,  та  хід  виконання |          |здоров'я.                      |

|обізнаність  населення,  та |          |організацій.           |Національної          програми |          |                               |

|хід  виконання Національної |          |                       |"Репродуктивне  здоров'я 2001- |          |                               |

|програми     "Репродуктивне |          |                       |2005".                         |          |                               |

|здоров'я         2001-2005" |          |                       |                               |          |                               |

|                            |          |                       |2. Підготувати    інформаційні |Постійно  |- інститут        громадського |

|                            |          |                       |матеріали з  питань  здорового |          |здоров'я;                      |

|                            |          |                       |способу    життя,   збереження |          |- управління       організації |

|                            |          |                       |репродуктивного      здоров'я, |          |медичної   допомоги   дітям  і |

|                            |          |                       |планування сім'ї,  запобігання |          |матерям.                       |

|                            |          |                       |онкогінекологічних захворювань |          |- інститут          педіатрії, |

|                            |          |                       |та   раку   молочної   залози, |          |акушерства і  гінекології  АМН |

|                            |          |                       |профілактики  захворювань,  що |          |України;                       |

|                            |          |                       |передаються  статевим  шляхом, |          |- інститут    онкології    АМН |

|                            |          |                       |ВІЛ/СНІДу для засобів  масової |          |України;                       |

|                            |          |                       |інформації.                    |          |- інститут  епідеміології   та |

|                            |          |                       |                               |          |інфекційних     хвороб     АМН |

|                            |          |                       |                               |          |України;                       |

|                            |          |                       |                               |          |- Рада   міністрів  Автономної |

|                            |          |                       |                               |          |Республіки   Крим,    обласні, |

|                            |          |                       |                               |          |Київська   та  Севастопольська |

|                            |          |                       |                               |          |міські державні адміністрації. |

|----------------------------+----------+-----------------------+-------------------------------+----------+-------------------------------|

|26. Розробити  галузеві  та |2002-     |Держкомінформ,    МОЗ, |1. Надати  методичні матеріали |2001-     |- управління       організації |

|регіональні    програми   з |2005      |Держкоммолодьспорт-    |з питань розробки галузевих та |2002      |медичної  допомоги   дітям   і |

|питань  соціальної  реклами |          |туризм, Рада міністрів |регіональних програми з питань |          |матерям;                       |

|та   пропаганди   здорового |          |Автономної  Республіки |соціальної     реклами      та |          |- управління освіти,  науки та |

|способу  життя,  планування |          |Крим,         обласні, |пропаганди  здорового  способу |          |інформаційно-аналітичного      |

|сім'ї,           безпечного |          |Київська            та |життя,    планування    сім'ї, |          |забезпечення;                  |

|материнства,                |          |Севастопольська міські |безпечного        материнства, |          |- інститут          педіатрії, |

|відповідального батьківства |          |державні адміністрації |відповідального батьківства.   |          |акушерства і  гінекології  АМН |

|та      забезпечити      їх |          |за  участю громадських |                               |          |України;                       |

|виконання.                  |          |організацій.           |                               |          |- інститут        громадського |

|                            |          |                       |                               |          |здоров'я.                      |

|                            |          |                       |                               |          |                               |

|                            |          |                       |2. Забезпечити       виконання |2002-     |- Рада  міністрів   Автономної |

|                            |          |                       |регіональних програм з  питань |2005      |Республіки    Крим,   обласні, |

|                            |          |                       |соціальної      реклами     та |          |Київська  та   Севастопольська |

|                            |          |                       |пропаганди  здорового  способу |          |міські державні адміністрації. |

|                            |          |                       |життя,    планування    сім'ї, |          |                               |

|                            |          |                       |безпечного        материнства, |          |                               |

|                            |          |                       |відповідального батьківства.   |          |                               |

|----------------------------+----------+-----------------------+-------------------------------+----------+-------------------------------|

|27. Підготувати         для |2003-     |МОЗ,                   |1. Підготувати       методичні |2003      |- управління       організації |

|медичних,  педагогічних   і |2005      |Держкоммолодьспорт-    |посібники     з     проведення |          |медичної   допомоги   дітям  і |

|соціальних      працівників |          |туризм, МОН,  Академія |серед  різних  груп  населення |          |матерям;                       |

|методичні    посібники    з |          |медичних         наук, |профілактичної         роботи, |          |- інститут          педіатрії, |

|проведення   серед   різних |          |Академія  педагогічних |спрямованої  на   збереження і |          |акушерства і  гінекології  АМН |

|груп              населення |          |наук України,          |поліпшення     репродуктивного |          |України;                       |

|профілактичної      роботи, |          |                       |здоров'я.                      |          |- інститут        громадського |

|спрямованої на збереження і |          |                       |                               |          |здоров'я.                      |

|поліпшення  репродуктивного |          |                       |                               |          |                               |

|здоров'я.                   |          |                       |                               |          |                               |

|----------------------------+----------+-----------------------+-------------------------------+----------+-------------------------------|

|28. Розробити    і   видати |2002-     |МОЗ,              МОН, |1. Розробити    і       видати |2002      |- управління       організації |

|інформаційно-просвітницькі  |2005      |Держкоммолодьспортту-  |інформаційно-просвітницькі     |          |медичної  допомоги   дітям   і |

|матеріали      з     питань |          |ризм України, Академія |матеріали  з питань збереження |          |матерям;                       |

|збереження  репродуктивного |          |медичних         наук, |репродуктивного      здоров'я, |          |- інститут          педіатрії, |

|здоров'я, здорового способу |          |Академія  педагогічних |здорового  способу  життя  для |          |акушерства  і  гінекології АМН |

|життя     для      молодого |          |наук   України,   Рада |молодого подружжя, підлітків і |          |України;                       |

|подружжя,    підлітків    і |          |міністрів   Автономної |молоді,  сільського населення, |          |- інститут   охорони  здоров'я |

|молоді,          сільського |          |Республіки       Крим, |груп ризику, вагітних жінок та |          |дітей   та    підлітків    АМН |

|населення,   груп   ризику, |          |обласні,  Київська  та |молодих матерів.               |          |України;                       |

|вагітних жінок  та  молодих |          |Севастопольська міські |                               |          |- інститут        громадського |

|матерів.            Сприяти |          |державні               |                               |          |здоров'я.                      |

|безкоштовному               |          |адміністрації.         |                               |          |                               |

|розповсюдженню          цих |          |                       |                               |          |                               |

|матеріалів            серед |          |                       |                               |          |                               |

|відповідних груп населення. |          |                       |                               |          |                               |

|                            |          |                       |                               |          |                               |

|                            |          |                       |2. Сприяти       безкоштовному |Постійно  |- Рада   міністрів  Автономної |

|                            |          |                       |розповсюдженню цих  матеріалів |          |Республіки   Крим,    обласні, |

|                            |          |                       |серед     відповідних     груп |          |Київська   та  Севастопольська |

|                            |          |                       |населення.                     |          |міські державні адміністрації. |

|----------------------------+----------+-----------------------+-------------------------------+----------+-------------------------------|

|29. Сприяти наданню молодим |2001-     |Держкоммолодьспортту-  |1. Підготувати       методичні |2001-     |- управління       організації |

|парам,     які     вирішили |2002      |ризм, МОЗ;        Рада |матеріали    для    проведення |2002      |медичної   допомоги   дітям  і |

|одружитися,       дошлюбної |          |міністрів   Автономної |дошлюбної            медичної, |          |матерям;                       |

|медичної,    психологічної, |          |Республіки       Крим, |психологічної,      юридичної, |          |- інститут          педіатрії, |

|юридичної,  консультативної |          |обласні,  Київська  та |консультативної   допомоги   з |          |акушерства і  гінекології  АМН |

|допомоги з питань сімейного |          |Севастопольська міські |питань   сімейного   життя   і |          |України;                       |

|життя     і      збереження |          |державні адміністрації |збереження     репродуктивного |          |- інститут        громадського |

|репродуктивного здоров'я.   |          |за участю  громадських |здоров'я.                      |          |здоров'я;                      |

|                            |          |організацій.           |                               |          |- Одеський державний  медичний |

|                            |          |                       |                               |          |університет МОЗ України.       |

|                            |          |                       |                               |          |                               |

|                            |          |                       |2. Проводити надання дошлюбної |Постійно  |- Рада   міністрів  Автономної |

|                            |          |                       |медичної,       психологічної, |          |Республіки   Крим,    обласні, |

|                            |          |                       |юридичної,     консультативної |          |Київська   та  Севастопольська |

|                            |          |                       |допомоги  з  питань  сімейного |          |міські державні адміністрації. |

|                            |          |                       |життя       і       збереження |          |                               |

|                            |          |                       |репродуктивного здоров'я.      |          |                               |

|----------------------------+----------+-----------------------+-------------------------------+----------+-------------------------------|

|30. Розширювати  мережу  та |2001-     |Держкоммолодьспортту-  |1. Підготувати    та    надати |2001-     |- управління       організації |

|сприяти          діяльності |2005      |ризм, МОН,         МОЗ |матеріали для  спеціалізованих |2002      |медичної  допомоги   дітям   і |

|спеціалізованих  соціальних |          |України,          Рада |соціальних   служб   з  питань |          |матерям;                       |

|служб:   жіночих   кризових |          |міністрів   Автономної |збереження     репродуктивного |          |- інститут        громадського |

|центрів, шкіл для майбутніх |          |Республіки       Крим, |здоров'я.                      |          |здоров'я;                      |

|матерів,  клубів  здорового |          |обласні,  Київська  та |                               |          |- Одеський державний  медичний |

|способу   життя   тощо  при |          |Севастопольська міські |                               |          |університет. МОЗ України.      |

|центрах  соціальної  служби |          |державні адміністрації |                               |          |                               |

|для молоді.                 |          |за  участю громадських |                               |          |                               |

|                            |          |організацій.           |                               |          |                               |

|----------------------------+----------+-----------------------+-------------------------------+----------+-------------------------------|

|31. Запровадити  проведення |Щороку    |МОЗ, Держкоммолодь-    |1. Проводити     щорічно    (в |Щорічно   |- управління       організації |

|всеукраїнського       тижня |          |спорттуризм,           |жовтні) всеукраїнський тиждень |          |медичної   допомоги   дітям  і |

|збереження  репродуктивного |          |Держкомінформ,    МОН, |збереження     репродуктивного |          |матерям;                       |

|здоров'я, планування сім'ї, |          |Академія      медичних |здоров'я,  планування   сім'ї, |          |- управління освіти,  науки та |

|безпечного  материнства  та |          |наук,         Академія |безпечного    материнства   та |          |інформаційно-аналітичного      |

|відповідального             |          |педагогічних     наук, |відповідального батьківства.   |          |забезпечення;                  |

|батьківства.                |          |Рада         міністрів |                               |          |- управління      профілактики |

|                            |          |Автономної  Республіки |                               |          |соціально  небезпечних хвороб, |

|                            |          |Крим,         обласні, |                               |          |СНІДу та формування  здорового |

|                            |          |Київська            та |                               |          |способу життя;                 |

|                            |          |Севастопольська міські |                               |          |- інститут          педіатрії, |

|                            |          |державні адміністрації |                               |          |акушерства  і  гінекології АМН |

|                            |          |за участю  громадських |                               |          |України;                       |

|                            |          |організацій.           |                               |          |                               |

|----------------------------+----------+-----------------------+-------------------------------+----------+-------------------------------|

|32. Провести  Всеукраїнську |2003,     |МОЗ,              МОН, |1. Розробити   та   затвердити |2003,     |- управління       організації |

|науково-практичну           |2005      |Держкоммолодьспортту-  |програму        Всеукраїнської |2005      |медичної  допомоги   дітям   і |

|конференцію "Стан виконання |          |ризм,   Держкомінформ, |науково-практичної конференції |          |матерям;                       |

|Національної       програми |          |Мін'юст,     Мінпраці, |"Стан  виконання  Національної |          |- управління освіти,  науки та |

|"Репродуктивне     здоров'я |          |Мінкультури,  Академія |програми        "Репродуктивне |          |інформаційно-аналітичного      |

|2001-2005".                 |          |медичних         наук, |здоров'я         2001-2005".   |          |забезпечення;                  |

|                            |          |Академія  педагогічних |                               |          |- інститут          педіатрії, |

|                            |          |наук України за участю |                               |          |акушерства і  гінекології  АМН |

|                            |          |громадських            |                               |          |України;                       |

|                            |          |організацій.           |                               |          |                               |

|                            |          |                       |                               |          |                               |

|                            |          |                       |2. Провести      Всеукраїнську |2003-     |- управління       організації |

|                            |          |                       |науково-практичну  конференцію |2005      |медичної  допомоги   дітям   і |

|                            |          |                       |"Стан  виконання  Національної |          |матерям;                       |

|                            |          |                       |програми        "Репродуктивне |          |- управління освіти,  науки та |

|                            |          |                       |здоров'я          2001 - 2005" |          |інформаційно-аналітичного      |

|                            |          |                       |                               |          |забезпечення;                  |

|                            |          |                       |                               |          |- інститут          педіатрії, |

|                            |          |                       |                               |          |акушерства і  гінекології  АМН |

|                            |          |                       |                               |          |України;                       |

|----------------------------+----------+-----------------------+-------------------------------+----------+-------------------------------|

|33. Провести     міжнародні |2003,     |МОЗ, МОН,     Мін'юст, |1. Готувати    матеріали   для |2003-     |- управління       організації |

|науково-практичні           |2005      |Мінпраці               |проведення         міжнародних |2005      |медичної  допомоги   дітям   і |

|конференції     з    питань |          |Держкомінформ,         |науково-практичних конференцій |          |матерям;                       |

|збереження  репродуктивного |          |Держкоммолодьспорт-    |з      питань       збереження |          |- управління освіти,  науки та |

|здоров'я населення.         |          |туризм,       Академія |репродуктивного       здоров'я |          |інформаційно-аналітичного      |

|                            |          |медичних         наук, |населення.                     |          |забезпечення;                  |

|                            |          |Академія  педагогічних |                               |          |- інститут          педіатрії, |

|                            |          |наук України за участю |                               |          |акушерства і  гінекології  АМН |

|                            |          |громадських            |                               |          |України;                       |

|                            |          |організацій            |                               |          |                               |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                           Наукові дослідження                                                            |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|34. Вивчити сучасні фактори |2002-     |Академія      медичних |1. Провести    епідеміологічні |2002-     |- інститут          педіатрії, |

|ризику   виникнення  анемії |2005      |наук,   МОЗ   України, |дослідження  виникнення анемії |2005      |акушерства і  гінекології  АМН |

|у      вагітних      жінок; |          |Дніпропетровська,      |у вагітних жінок в  екологічно |          |України;                       |

|удосконалити         методи |          |Донецька,    Луганська |забруднених регіонах України.  |          |                               |

|профілактики, диспансерного |          |обласні       державні |                               |          |                               |

|спостереження  та   надання |          |адміністрації.         |                               |          |                               |

|медичної допомоги на основі |          |                       |2. Провести  аналіз   перебігу |2002-     |- інститут          педіатрії, |

|епідеміологічного           |          |                       |вагітності,     пологів     та |2005      |акушерства і  гінекології  АМН |

|дослідження         окремих |          |                       |визначити стан новонародженого |          |України;                       |

|вагітних жінок в екологічно |          |                       |у жінок з анеміїю, що мешкають |          |                               |

|забруднених        регіонах |          |                       |в    екологічно    забруднених |          |                               |

|України  (міста  Маріуполь, |          |                       |регіонах України.              |          |                               |

|Дніпродзержинськ,   Красний |          |                       |                               |          |                               |

|Луч).                       |          |                       |3. Розробити сучасні ефективні |2003-     |- інститут          педіатрії, |

|                            |          |                       |методи      лікування       та |2004      |акушерства і  гінекології  АМН |

|                            |          |                       |профілактики анемії у вагітних |          |України;                       |

|                            |          |                       |на  основі  аналізу   перебігу |          |                               |

|                            |          |                       |вагітності,   пологів,   стану |          |                               |

|                            |          |                       |утробного       плода       та |          |                               |

|                            |          |                       |новонароджених.                |          |                               |

|----------------------------+----------+-----------------------+-------------------------------+----------+-------------------------------|

|35. Вивчити            стан |2002-     |МОЗ,       Національна |1. Визначити  вплив   факторів |2002-     |- інститут          педіатрії, |

|репродуктивного    здоров'я |2005      |академія наук України  |ризику на стан репродуктивного |2005      |акушерства і  гінекології  АМН |

|жінок,          інфікованих |          |                       |здоров'я   жінок   фертильного |          |України;                       |

|збудниками   хвороб,    які |          |                       |віку.                          |          |                               |

|передаються        статевим |          |                       |                               |          |                               |

|шляхом,  і розробити заходи |          |                       |2. Роль      інфекцій,      що |2002-     |- інститут          педіатрії, |

|щодо     профілактики    та |          |                       |передаються  статевим шляхом у |2005      |акушерства і  гінекології  АМН |

|реабілітації репродуктивної |          |                       |виникненні            порушень |          |України;                       |

|функції.                    |          |                       |репродуктивних функцій у жінок |          |                               |

|                            |          |                       |та  шляхи  їх  профілактики  і |          |                               |

|                            |          |                       |лікування.                     |          |                               |

|----------------------------+----------+-----------------------+-------------------------------+----------+-------------------------------|

|36. Визначити       фактори |2002-     |Академія медичних наук |1. Визначити  фактори   ризику |2002-     |- інститут   охорони  здоров'я |

|ризику    виникнення     та |2005      |України                |формування   та  прогресування |2005      |дітей   та    підлітків    АМН |

|формування     гормональних |          |                       |гіпоталамічного       синдрому |          |України;                       |

|порушень  у   підлітків   і |          |                       |пубертатного     періоду     у |          |                               |

|розробити  нові  методи  їх |          |                       |хлопчиків; розробити алгоритми |          |                               |

|діагностики та лікування.   |          |                       |діагностики   та  нові  методи |          |                               |

|                            |          |                       |лікування.                     |          |                               |

|                            |          |                       |                               |          |                               |

|                            |          |                       |2. Розробити    нові    методи |2002-     |- інститут          педіатрії, |

|                            |          |                       |діагностики    та    лікування |2005      |акушерства і  гінекології  АМН |

|                            |          |                       |гормональних    порушень     у |          |України;                       |

|                            |          |                       |підлітків.                     |          |                               |

|                            |          |                       |                               |          |                               |

|                            |          |                       |3. Розробити        оптимальні |2002-     |- інститут   охорони  здоров'я |

|                            |          |                       |алгоритми     обстеження     і |2005      |дітей   та    підлітків    АМН |

|                            |          |                       |лікування   дівчат-підлітків з |          |України;                       |

|                            |          |                       |порушеннями  функції  статевої |          |                               |

|                            |          |                       |системи  на  підставі вивчення |          |                               |

|                            |          |                       |віддалених    наслідків    цих |          |                               |

|                            |          |                       |порушень    при   застосуванні |          |                               |

|                            |          |                       |різних методів лікування.      |          |                               |

|                            |          |                       |                               |          |                               |

|                            |          |                       |4. Розробити    новий    метод |2002-     |- інститут  ендокринології  та |

|                            |          |                       |лікування            безпліддя |2005      |обміну речовин АМН України;    |

|                            |          |                       |гіперандрогенного походження з |          |                               |

|                            |          |                       |метою   впровадження   його  в |          |                               |

|                            |          |                       |практику охорони здоров'я.     |          |                               |

|----------------------------+----------+-----------------------+-------------------------------+----------+-------------------------------|

|37. Провести    дослідження |2002-     |Академія  педагогічних |                               |          |                               |

|впливу           реалізації |2005      |наук України           |                               |          |                               |

|регіональних        програм |          |                       |                               |          |                               |

|формування        безпечної |          |                       |                               |          |                               |

|сексуальної       поведінки |          |                       |                               |          |                               |

|молоді        (профілактика |          |                       |                               |          |                               |

|захворювання   на  СНІД  та |          |                       |                               |          |                               |

|інфекційні   хвороби,   які |          |                       |                               |          |                               |

|передаються        статевим |          |                       |                               |          |                               |

|шляхом,         запобігання |          |                       |                               |          |                               |

|абортам)    на    стан   її |          |                       |                               |          |                               |

|репродуктивного здоров'я.   |          |                       |                               |          |                               |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                           Моніторинг та оцінка                                                           |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|38. Утворити            при |2001      |МОЗ,              МОН, |1. Створити  групу   експертів |2001      |- управління       організації |

|Міністерстві        охорони |          |Держкоммолодьспортту-  |при    Міністерстві    охорони |          |медичної  допомоги   дітям   і |

|здоров'я     України     на |          |ризм,         Академія |здоров'я  України  з   аналізу |          |матерям;                       |

|громадських         засадах |          |медичних         наук, |стану  виконання  Національної |          |- інститут        громадського |

|експертну міжвідомчу  групу |          |Академія  педагогічних |програми        "Репродуктивне |          |здоров'я;                      |

|для  аналізу та контролю за |          |наук України           |здоров'я            2001-2005" |          |- інститут          педіатрії, |

|виконанням     Національної |          |                       |                               |          |акушерства  і  гінекології АМН |

|програми     "Репродуктивне |          |                       |                               |          |України.                       |

|здоров'я     2001-2005".    |          |                       |                               |          |- Одеський  державний медичний |

|                            |          |                       |                               |          |університет МОЗ України;       |

|                            |          |                       |                               |          |- Рада   міністрів  Автономної |

|                            |          |                       |                               |          |Республіки   Крим,    обласні, |

|                            |          |                       |                               |          |Київська   та  Севастопольська |

|                            |          |                       |                               |          |міські державні адміністрації. |

|----------------------------+----------+-----------------------+-------------------------------+----------+-------------------------------|

|39. Здійснювати      щороку |2001-     |Академія      медичних |1. Розробити           систему |2001-     |- управління       організації |

|моніторинг        виконання |2005      |наук,         Академія |моніторингу     для     оцінки |2002      |медичної  допомоги   дітям   і |

|Національної       програми |          |педагогічних     наук, |ефективності      впровадження |          |матерям;                       |

|"Репродуктивне     здоров'я |          |МОЗ, Держкоммолодь-    |Національної          програми |          |- інститут        громадського |

|2001-2005"             .    |          |спорттуризм України.   |"Репродуктивне        здоров'я |          |здоров'я;                      |

|                            |          |                       |2001-2005"             .       |          |- інститут          педіатрії, |

|                            |          |                       |                               |          |акушерства  і  гінекології АМН |

|                            |          |                       |                               |          |України.                       |

|                            |          |                       |                               |          |- Одеський  державний медичний |

|                            |          |                       |                               |          |університет;                   |

|                            |          |                       |                               |          |- Рада   міністрів  Автономної |

|                            |          |                       |                               |          |Республіки   Крим,    обласні, |

|                            |          |                       |                               |          |Київська   та  Севастопольська |

|                            |          |                       |                               |          |міські державні адміністрації. |

|                            |          |                       |                               |          |                               |

|                            |          |                       |2. Здійснювати      моніторинг |Щорічно   |- управління       організації |

|                            |          |                       |стану    виконання    програми |          |медичної   допомоги   дітям  і |

|                            |          |                       |"Репродуктивне        здоров'я |          |матерям;                       |

|                            |          |                       |2001-2005".                    |          |- інститут          педіатрії, |

|                            |          |                       |                               |          |акушерства і  гінекології  АМН |

|                            |          |                       |                               |          |України.                       |

|                            |          |                       |                               |          |- Рада  міністрів   Автономної |

|                            |          |                       |                               |          |Республіки    Крим,   обласні, |

|                            |          |                       |                               |          |Київська  та   Севастопольська |

|                            |          |                       |                               |          |міські державні адміністрації. |

|----------------------------+----------+-----------------------+-------------------------------+----------+-------------------------------|

|40. Проводити  соціологічні |2003-     |МОЗ, МОН,     Академія |1. Провести       соціологічне |2003-     |- управління       організації |

|дослідження  серед   різних |2004      |медичних         наук, |дослідження    серед    різних |2005      |медичної   допомоги   дітям  і |

|верств  населення  з  метою |          |Академія  педагогічних |верств   населення   з   метою |          |матерям;                       |

|оцінки         ефективності |          |наук,      Національна |оцінки  ефективності  програми |          |- інститут          педіатрії, |

|Національної       програми |          |академія наук України  |репродуктивного      здоров'я, |          |акушерства і  гінекології  АМН |

|"Репродуктивне     здоров'я |          |                       |вивчення  якості,  доступності |          |України.                       |

|2001-2005",                 |          |                       |медичних       послуг       та |          |- Одеський державний  медичний |

|вивчення        доступності |          |                       |інформованості   населення   в |          |університет;                   |

|медичної   допомоги  та  її |          |                       |питаннях               охорони |          |- Рада  міністрів   Автономної |

|якості,      інформованості |          |                       |репродуктивного здоров'я.      |          |Республіки    Крим,   обласні, |

|населення      з     питань |          |                       |                               |          |Київська  та   Севастопольська |

|репродуктивного здоров'я.   |          |                       |                               |          |міські державні адміністрації. |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                        Міжнародне співробітництво                                                        |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|41. Сприяти участі закладів |2002      |МОЗ,              МОН, |1. Забезпечити       створення |2001-     |- управління       організації |

|охорони           здоров'я, |          |Держкоммолодьспортту-  |міжвідомчого   координаційного |2002      |медичної  допомоги   дітям   і |

|навчальних   закладів    та |          |ризм,   Держкомінформ, |комітету       з       проблем |          |матерям;                       |

|громадських  організацій  у |          |Академія  педагогічних |репродуктивного  здоров'я  при |          |- управління       міжнародних |

|міжнародних   програмах   з |          |наук,         Академія |Національній      раді       з |          |зв'язків.                      |

|питань      репродуктивного |          |медичних наук України. |координації  роботи зарубіжних |          |- інститут          педіатрії, |

|здоров'я.                   |          |                       |донорських організацій.        |          |акушерства  і  гінекології АМН |

|                            |          |                       |                               |          |України.                       |

|----------------------------+----------+-----------------------+-------------------------------+----------+-------------------------------|

|42.            Активізувати |2001-     |МОЗ, МЗС,         МОН, |1. Продовжити    і   розширити |2001-     |- управління       організації |

|співробітництво           з |2005      |Держкомінформ,         |співпрацю    з     Міжнародною |2005      |медичної  допомоги   дітям   і |

|Міжнародною      федераціїю |          |Мінпраці,              |Федераціїю Планування сім'ї та |          |матерям;                       |

|планування   сім'ї,  іншими |          |Держкоммолодьспорту-   |іншими            міжнародними |          |- управління       міжнародних |

|міжнародними  організаціями |          |ризм,         Академія |організаціями з питань охорони |          |зв'язків.                      |

|з       питань      охорони |          |медичних наук  України |репродуктивного здоров'я.      |          |- інститут          педіатрії, |

|репродуктивного здоров'я.   |          |за  участю громадських |                               |          |акушерства  і  гінекології АМН |

|                            |          |організацій.           |                               |          |України.                       |

|----------------------------+----------+-----------------------+-------------------------------+----------+-------------------------------|

|43. Сприяти       залученню |2001-     |МОЗ,              МОН, |1. З   метою    вивчення    та |2001-     |- управління       організації |

|вітчизняних         учених, |2005      |Держкоммолодьспорту-   |впровадження     в    практику |2005      |медичної  допомоги   дітям   і |

|фахівців  та  студентів  до |          |ризм,      Національна |міжнародного  та   зарубіжного |          |матерям;                       |

|участі     у    міжнародних |          |академія         наук, |досвіду   в  сфері  планування |          |- управління       міжнародних |

|науково-практичних          |          |Академія      медичних |сім'ї        та        охорони |          |зв'язків.                      |

|конференціях,     програмах |          |наук,         Академія |репродуктивного       здоров'я |          |                               |

|обмінів і стажувань з метою |          |педагогічних      наук |забезпечити участь українських |          |                               |

|вивчення  та впровадження в |          |України.               |вчених,  фахівців та студентів |          |                               |

|практику         передового |          |                       |у   відповідних    міжнародних |          |                               |

|вітчизняного             та |          |                       |науково-практичних             |          |                               |

|міжнародного        досвіду |          |                       |конференціях,        програмах |          |                               |

|планування сім'ї та охорони |          |                       |обмінів      та     стажувань, |          |                               |

|репродуктивного здоров'я.   |          |                       |ознайомчих поїздках.           |          |                               |

|                            |          |                       |                               |          |                               |

|                            |          |                       |2. Долучатися    до    заходів |2001-     |- управління       організації |

|                            |          |                       |міжнародного співробітництва у |2005      |медичної  допомоги   дітям   і |

|                            |          |                       |частині                охорони |          |матерям;                       |

|                            |          |                       |репродуктивного  здоров'я,  що |          |- управління       міжнародних |

|                            |          |                       |заплановані             іншими |          |зв'язків;                      |

|                            |          |                       |національними та регіональними |          |- інститут          педіатрії, |

|                            |          |                       |програмами.                    |          |акушерства  і  гінекології АМН |

|                            |          |                       |                               |          |України.                       |

|----------------------------+----------+-----------------------+-------------------------------+----------+-------------------------------|

|44. Сприяти      розширенню |2002-     |Держкомінформ,     МОЗ |1. Сприяти          розширенню |2002-     |- Головне           управління |

|інформаційного       обміну |2005      |України                |інформаційного  обміну  шляхом |2005      |організації медичної  допомоги |

|шляхом        опублікування |          |                       |опублікування  матеріалів  про |          |населенню                      |

|матеріалів  про   передовий |          |                       |передовий   досвід   провідних |          |                               |

|досвід   провідних   учених |          |                       |учених  України  з розв'язання |          |                               |

|України    з    розв'язання |          |                       |проблем                охорони |          |                               |

|проблем             охорони |          |                       |репродуктивного   здоров'я   в |          |                               |

|репродуктивного здоров'я  в |          |                       |іноземних професійних виданнях |          |                               |

|іноземних       професійних |          |                       |і  міжнародних засобах масової |          |                               |

|виданнях   і    міжнародних |          |                       |інформації  та   використанням |          |                               |

|засобах  масової інформації |          |                       |сучасних технологій.           |          |                               |

|та  використанням  сучасних |          |                       |                               |          |                               |

|технологій.                 |          |                       |                               |          |                               |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------