ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ,

СПОРТУ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ МОЛОДІ

Н А К А З

N 4 від 15.01.2001

Про затвердження календарного плану роботи Українського

державного центру соціальних служб для молоді на 2001 рік

На виконання комплексних програм центрів ССМ  Н А К А З У Ю:

1. Затвердити календарний план роботи Українського державного

центру соціальних служб для молоді на 2001 рік (додається).

2. Структурним   підрозділам   УДЦССМ  забезпечити  безумовне

виконання календарного плану роботи.

3. Контроль   за   виконанням   наказу  покласти  на  першого

заступника директора А.М.Павленка.

Директор                                          С.В.Толстоухова

Погоджено:

Голова Комітету молодіжної політики,

спорту і туризму України                                В.І.Цибух

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН РОБОТИ

УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ

МОЛОДІ НА 2001 РІК

I. ВСТУП

Забезпечення прогресу в діяльності системи центрів соціальних

служб для молоді неможливе без управління діючими в ній процесами.

Сутність любого управління  розкривається  в  його  функціях.

Однією   з   головних   функцій  управління  є  прогнозування  або

планування,  за допомогою якого встановлюється  мета,  пріоритетні

завдання та заходи, що забезпечують їх досягнення та виконання.

Календарний план  роботи   Українського   державного   центру

соціальних    служб    для    молоді    розроблено    на   засадах

програмно-цільового планування. В його основу покладено:

- Програму організаційного розвитку системи центрів ССМ;

- Комплексні програми соціальної роботи з дітьми,  молоддю та

сім'ями:

"Соціальна підтримка сім'ї";

"Профілактика негативних  явищ  в  дитячому  та  молодіжному

середовищі";

"Сприяння працевлаштуванню та вторинній зайнятості молоді";

"Соціальна підтримка військовозобов'язаної молоді";

"Всеукраїнська школа волонтерів".

II. ВИЗНАЧЕННЯ ТА ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ ДІЯЛЬНОСТІ

УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ МОЛОДІ

Мета діяльності  Українського  державного  центру  соціальних

служб  для молоді в 2001 році полягає в подальшому організаційному

розвитку   системи   центрів   соціальних   служб    для    молоді

(упорядкування  діяльності  функціонуючих центрів соціальних служб

для молоді, приведення її у відповідність нормам і нормативам, які

встановлені  чинним  законодавством,  подальше  розширення  мережі

центрів  соціальних  служб  для  молоді  та   їх   спеціалізованих

формувань,    оптимізація   системи   управління   центрами   ССМ,

вдосконалення  внутрішньої   організаційної   системи   управління

центрами   ССМ,   вдосконалення   системи  кадрового  забезпечення

діяльності центрів ССМ,  в тому числі перепідготовки та підвищення

кваліфікації   працівників   центрів  ССМ,  вдосконалення  системи

матеріально-технічного  та  фінансового  забезпечення   діяльності

центрів    ССМ,    вдосконалення   інформаційно-пропагандистського

забезпечення діяльності центрів ССМ),  інтеграції системи  центрів

ССМ  в  структуру  суспільних  соціальних інституцій,  організації

соціальної роботи центрів ССМ за єдиними соціальними програмами, з

чітко   визначеними  напрямами,  формами  та  методами,  підтримці

волонтерського    руху,    подальшому    розвитку     міжнародного

співробітництва,  науковометодичного  та  фінансового забезпечення

діяльності регіональних та місцевих центрів ССМ.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ МОЛОДІ

План проведення основних заходів у січні 2001 року

----------------------------------------------------------------------------

| N |      Заходи       | Відповідальний      |Партнери      |Примітка     |

|п/п|                   |                     |              |(код видатків|

|   |                   |                     |              |бюджету тощо)|

|--------------------------------------------------------------------------|

|                 НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕНЯ                           |

|--------------------------------------------------------------------------|

| 1.|Супровід прийняття |Павленко А. М.       |              |             |

|   |постанови Кабінету |Відділ організаційно-|              |             |

|   |Міністрів  України |інформаційного       |              |             |

|   |"Про      розвиток |забезпечення та      |              |             |

|   |системи    центрів |аналітичної роботи   |              |             |

|   |соціальних   служб |                     |              |             |

|   |для молоді"        |                     |              |             |

|---+-------------------+---------------------+--------------+-------------|

| 2.|Розробити та подати|Андріяш С. П.        |              |             |

|   |в     установленому|Відділ взаємодії з   |              |             |

|   |порядку      проект|державними           |              |             |

|   |постанови  Кабінету|установами,          |              |             |

|   |Міністрів   України|громадськими         |              |             |

|   |"Про      підтримку|організаціями та     |              |             |

|   |органами виконавчої|засобами масової     |              |             |

|   |влади   молодіжного|інформації           |              |             |

|   |волонтерського руху|                     |              |             |

|   |-      добровільної|                     |              |             |

|   |суспільно  корисної|                     |              |             |

|   |діяльності молоді в|                     |              |             |

|   |Україні"           |                     |              |             |

|--------------------------------------------------------------------------|

|  ОРГАНІЗАЦІЙНО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА АНАЛІТИЧНА РОБОТА            |

|--------------------------------------------------------------------------|

| 3.|Провести Раду      |Павленко А. М.       |              |КФК 091102   |

|   |директорів         |Відділ організаційно-|              |КЕВК 1170    |

|   |регіональних       |інформаційного       |              |             |

|   |ЦССМ у Києві       |забезпечення та      |              |             |

|   |                   |аналітичної роботи   |              |             |

|   |                   |Пінчук І. М.         |              |             |

|   |                   |Відділ реалізації    |              |             |

|   |                   |соціальних програм   |              |             |

|---+-------------------+---------------------+--------------+-------------|

| 4.|Підготувати        |Павленко А. М.       |              |             |

|   |статистичний   звіт|Відділ організаційно-|              |             |

|   |про діяльність ЦССМ|інформаційного       |              |             |

|   |за 2000 рік        |забезпечення та      |              |             |

|   |                   |аналітичної роботи   |              |             |

|   |                   |                     |              |             |

|---+-------------------+---------------------+--------------+-------------|

| 5.|Підготувати  річний|Пінчук І. М.         |              |             |

|   |інформаційно-      |Відділ реалізації    |              |             |

|   |аналітичний    звіт|соціальних програм   |              |             |

|   |щодо     діяльності|                     |              |             |

|   |ЦССМ за 2000 рік   |                     |              |             |

|---+-------------------+---------------------+--------------+-------------|

| 6.|Підготувати        |Павленко А. М.       |              |             |

|   |державний          |Відділ організаційно-|              |             |

|   |статистичний   звіт|інформаційного       |              |             |

|   |про діяльність ЦССМ|забезпечення та      |              |             |

|   |за 2000 рік        |аналітичної роботи   |              |             |

|---+-------------------+---------------------+--------------+-------------|

| 7.|Підготувати        |Павленко А. М.       |              |             |

|   |аналітичну         |Відділ організаційно-|              |             |

|   |інформацію про     |інформаційного       |              |             |

|   |підготовку,        |забезпечення та      |              |             |

|   |перепідготовку та  |аналітичної роботи   |              |             |

|   |підвищення         |                     |              |             |

|   |кваліфікації       |                     |              |             |

|   |працівників системи|                     |              |             |

|   |центрів ССМ        |                     |              |             |

|---+-------------------+---------------------+--------------+-------------|

| 8.|Підготувати та     |Павленко А. М.       |              |             |

|   |затвердити         |Відділ організаційно-|              |             |

|   |програму           |інформаційного       |              |             |

|   |підвищення         |забезпечення та      |              |             |

|   |кваліфікації       |аналітичної роботи   |              |             |

|   |працівників        |                     |              |             |

|   |центрів ССМ        |                     |              |             |

|---+-------------------+---------------------+--------------+-------------|

| 9.|Створити банк      |Павленко А. М.       |              |             |

|   |даних щодо         |Відділ організаційно-|              |             |

|   |підвищення         |інформаційного       |              |             |

|   |кваліфікації       |забезпечення та      |              |             |

|   |працівників        |аналітичної роботи   |              |             |

|   |системи ЦССМ       |                     |              |             |

|---+-------------------+---------------------+--------------+-------------|

|10.|Взяти участь у     |Пінчук І. М.         |Дитячий       |             |

|   |семінарі           |Відділ реалізації    |Християн-     |             |

|   |"Батьківство і     |соціальних програм   |ський Фонд    |             |

|   |підтримка          |                     |              |             |

|   |сімей"             |                     |              |             |

|   |(м. Запоріжжя)     |                     |              |             |

|---+-------------------+---------------------+--------------+-------------|

|11.|Підготувати      та|Павленко А. М.       |              |             |

|   |надіслати на адреси|Відділ організаційно-|              |             |

|   |голів     державних|інформаційного       |              |             |

|   |адміністрацій    та|забезпечення та      |              |             |

|   |міських голів  дані|аналітичної роботи   |              |             |

|   |про    фінансування|                     |              |             |

|   |центрів ССМ у  2001|                     |              |             |

|   |році               |                     |              |             |

|---+-------------------+---------------------+--------------+-------------|

|12.|Взяти участь      у|Пінчук І. М.         |Управління    |             |

|   |розробці   програми|Відділ реалізації    |у справах     |             |

|   |соціального        |соціальних програм   |неповнолітніх |             |

|   |супроводу прийомних|                     |Департаменту  |             |

|   |сімей              |                     |молодіжної та |             |

|   |                   |                     |сімейної      |             |

|   |                   |                     |політики,     |             |

|   |                   |                     |Український   |             |

|   |                   |                     |інститут      |             |

|   |                   |                     |соціальних    |             |

|   |                   |                     |досліджень    |             |

|---+-------------------+---------------------+--------------+-------------|

|13.|Підготувати та     |Павленко А. М.       |              |             |

|   |затвердити         |Відділ організаційно-|              |             |

|   |перспективний      |інформаційного       |              |             |

|   |план роботи        |забезпечення та      |              |             |

|   |УДЦССМ на 2001 рік |аналітичної роботи   |              |             |

|---+-------------------+---------------------+--------------+-------------|

|14.|Підготувати        |Павленко А. М.       |              |             |

|   |аналітичну         |Відділ організаційно-|              |             |

|   |довідку про        |інформаційного       |              |             |

|   |виконання          |забезпечення та      |              |             |

|   |плану роботи       |аналітичної роботи   |              |             |

|   |УДЦССМ за 2000 рік |                     |              |             |

|---+-------------------+---------------------+--------------+-------------|

|15.|Організувати та    |Пінчук І.М.          |              |             |

|   |провести на Раді   |Відділ реалізації    |              |             |

|   |директорів         |соціальних програм   |              |             |

|   |регіональних ЦССМ  |                     |              |             |

|   |виставку нових     |                     |              |             |

|   |надходжень         |                     |              |             |

|   |методичного        |                     |              |             |

|   |кабінету УДЦССМ    |                     |              |             |

|---+-------------------+---------------------+--------------+-------------|

|16.|Укласти договір з  |Пінчук І.М.          |Видавництво   |             |

|   |видавництвом       |Відділ реалізації    |"Періодика"   |             |

|   |"Періодика"        |соціальних програм   |              |             |

|---+-------------------+---------------------+--------------+-------------|

|17.|Укласти угоду      |Андріяш С. П.        |Міжнародний   |             |

|   |про співпрацю      |Відділ взаємодії з   |університет   |             |

|   |з Міжнародним      |державними           |розвитку      |             |

|   |університетом      |установами,          |людини        |             |

|   |розвитку людини    |громадськими         |"Україна"     |             |

|   |"Україна"          |організаціями та     |              |             |

|   |                   |засобами масової     |              |             |

|   |                   |інформації           |              |             |

|---+-------------------+---------------------+--------------+-------------|

|18.|Укласти угоду   про|Андріяш С. П.        |Центр         |             |

|   |співпрацю з центром|Відділ взаємодії з   |практичної    |             |

|   |практичної         |державними           |психології та |             |

|   |психології       та|установами,          |соціальної    |             |

|   |соціальної   роботи|громадськими         |роботи,       |             |

|   |Міністерства освіти|організаціями та     |Міністерство  |             |

|   |України            |засобами масової     |освіти        |             |

|   |                   |інформації           |України       |             |

|---+-------------------+---------------------+--------------+-------------|

|19.|Укласти угоду      |Андріяш С. П.        |Дитячий       |             |

|   |про співпрацю      |Відділ взаємодії з   |Християнський |             |

|   |з Дитячим          |державними           |Фонд          |             |

|   |Християнським      |установами,          |              |             |

|   |Фондом             |громадськими         |              |             |

|   |                   |організаціями та     |              |             |

|   |                   |засобами масової     |              |             |

|   |                   |інформації           |              |             |

|---+-------------------+---------------------+--------------+-------------|

|20.|Укласти угоду      |Андріяш С. П.        |Київський     |             |

|   |про співпрацю      |Відділ взаємодії з   |національний  |             |

|   |з Київським        |державними           |педагогічний  |             |

|   |національним       |установами,          |університет   |             |

|   |педагогічним       |громадськими         |ім.           |             |

|   |університетом      |організаціями та     |Драгоманова   |             |

|   |ім. Драгоманова    |засобами масової     |              |             |

|   |                   |інформації           |              |             |

|---+-------------------+---------------------+--------------+-------------|

|21.|Укласти угоду      |Андріяш С. П.        |Український   |             |

|   |про співпрацю      |Відділ взаємодії з   |інститут      |             |

|   |з Українським      |державними           |соціальних    |             |

|   |інститутом         |установами,          |досліджень    |             |

|   |соціальних         |громадськими         |              |             |

|   |досліджень         |організаціями та     |              |             |

|   |                   |засобами масової     |              |             |

|   |                   |інформації           |              |             |

|---+-------------------+---------------------+--------------+-------------|

|22.|Укласти угоду      |Андріяш С. П.        | ООО          |             |

|   |з ООО "Журнал      |Відділ взаємодії з   | "Журнал      |             |

|   |"Президент"        |державними           | "Президент"  |             |

|   |про спільну        |установами,          |              |             |

|   |діяльність         |громадськими         |              |             |

|   |                   |організаціями та     |              |             |

|   |                   |засобами масової     |              |             |

|   |                   |інформації           |              |             |

|---+-------------------+---------------------+--------------+-------------|

|23.|Укласти угоду      |Андріяш С. П.        | ДІНАУ        |             |

|   |з ДІНАУ про        |Відділ взаємодії з   |              |             |

|   |спільну діяльність |державними           |              |             |

|   |                   |установами,          |              |             |

|   |                   |громадськими         |              |             |

|   |                   |організаціями та     |              |             |

|   |                   |засобами масової     |              |             |

|   |                   |інформації           |              |             |

|---+-------------------+---------------------+--------------+-------------|

|24.|Укласти угоду      |Андріяш С. П.        | ТРК          |             |

|   |з ТРК "Інтер"      |Відділ взаємодії з   | "Інтер"      |             |

|   |"Стиль-С" про      |державними           | "Стиль-С"    |             |

|   |спільну діяльність |установами,          |              |             |

|   |                   |громадськими         |              |             |

|   |                   |організаціями та     |              |             |

|   |                   |засобами масової     |              |             |

|   |                   |інформації           |              |             |

|---+-------------------+---------------------+--------------+-------------|

|25.|Розробити          |Павленко А. М.       |              |             |

|   |заходи щодо        |Відділ організаційно-|              |             |

|   |дотримання вимог   |інформаційного       |              |             |

|   |Закону України     |забезпечення та      |              |             |

|   |"Про боротьбу з    |аналітичної роботи   |              |             |

|   |корупцією"         |                     |              |             |

|   |                   |                     |              |             |

|--------------------------------------------------------------------------|

|   ІНФОРМАЦІЙНО-РЕКЛАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ             |

|--------------------------------------------------------------------------|

|26.|Виготовити         |Андріяш С. П.        |              |КФК 091102   |

|   |інформаційний      |Відділ взаємодії з   |              |КЕВК 1170    |

|   |ролик про          |державними           |              |             |

|   |діяльність         |установами,          |              |             |

|   |Психологічної      |громадськими         |              |             |

|   |служби при         |організаціями та     |              |             |

|   |УДЦССМ на          |засобами масової     |              |             |

|   |ТРК "ЮАНА"         |інформації           |              |             |

|---+-------------------+---------------------+--------------+-------------|

|27.|Провести           |Андріяш С. П.        |ЮНІСЕФ        |КФК 091102   |

|   |прес-конференцію з |Відділ взаємодії з   |              |КЕВК 1170    |

|   |ЮНІСЕФ             |державними           |              |             |

|   |                   |установами,          |              |             |

|   |                   |громадськими         |              |             |

|   |                   |організаціями та     |              |             |

|   |                   |засобами масової     |              |             |

|   |                   |інформації           |              |             |

|---+-------------------+---------------------+--------------+-------------|

|28.|Підготувати до     |Андріяш С. П.        |              |             |

|   |друку:             |Видавничий відділ    |              |             |

|   |- буклет           |                     |              |             |

|   |"Соціальна робота  |                     |              |             |

|   |з молоддю в        |                     |              |             |

|   |Україні" (укр.)    |                     |              |             |

|   |- буклет           |                     |              |             |

|   |"Родинний дім"     |                     |              |             |

|   |- збірник          |                     |              |             |

|   |"Комплексні        |                     |              |             |

|   |програми центрів   |                     |              |             |

|   |соціальних служб   |                     |              |             |

|   |для молоді"        |                     |              |             |

|---+-------------------+---------------------+--------------+-------------|

|29.|Підготувати        |Андріяш С. П.        |              |             |

|   |матеріали          |Видавничий відділ    |              |             |

|   |методичного        |Пінчук І. М.         |              |             |

|   |посібника          |Відділ реалізації    |              |             |

|   |"Бібліотека        |соціальних програм   |              |             |

|   |соціального        |                     |              |             |

|   |працівника"        |                     |              |             |

|   |Випуск N 1         |                     |              |             |

|---+-------------------+---------------------+--------------+-------------|

|30.|Розробити          |Андріяш С. П.        |              |             |

|   |моделі WEB-сайту   |Видавничий відділ    |              |             |

|--------------------------------------------------------------------------|

|                     ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ                               |

|--------------------------------------------------------------------------|

|31.|Здійснити          |Манафова Р. І.       |              |             |

|   |фінансування       |Відділ фінансового   |              |             |

|   |програм і заходів  |забезпечення         |              |             |

|   |регіональних       |                     |              |             |

|   |центрів ССМ        |                     |              |             |

|---+-------------------+---------------------+--------------+-------------|

|32.|Підготувати та     |Манафова Р. І.       |              |             |

|   |здати річні        |Відділ фінансового   |              |             |

|   |фінансові звіти:   |забезпечення         |              |             |

|   |- про рух          |                     |              |             |

|   |позабюджетних      |                     |              |             |

|   |коштів ф. 4-2      |                     |              |             |

|   |- про використання |                     |              |             |

|   |асигнувань з       |                     |              |             |

|   |держбюджету        |                     |              |             |

|   |ф.2 МДБ            |                     |              |             |

|   |- про кредиторську |                     |              |             |

|   |заборгованість     |                     |              |             |

|   |- про використання |                     |              |             |

|   |робочого часу      |                     |              |             |

|   |- про використання |                     |              |             |

|   |коштів             |                     |              |             |

|   |неприбуткових      |                     |              |             |

|   |організацій та     |                     |              |             |

|   |установ            |                     |              |             |

|   |- звіт у фонд      |                     |              |             |

|   |зайнятості         |                     |              |             |

|   |- звіт до          |                     |              |             |

|   |соцстраху          |                     |              |             |

|   |- звіт з праці     |                     |              |             |

|---+-------------------+---------------------+--------------+-------------|

|33.|Укласти угоду      |Манафова Р. І.       |              |             |

|   |про взаємні        |Відділ фінансового   |              |             |

|   |зобов'язання       |забезпечення         |              |             |

|   |сторін на          |                     |              |             |

|   |реалізацію         |                     |              |             |

|   |програм і заходів  |                     |              |             |

|   |з Держкомітетом    |                     |              |             |

|   |молодіжної         |                     |              |             |

|   |політики, спорту   |                     |              |             |

|   |і туризму,         |                     |              |             |

|   |обласними          |                     |              |             |

|   |центрами ССМ       |                     |              |             |

|---+-------------------+---------------------+--------------+-------------|

|34.|Скласти кошторис   |Манафова Р. І.       |              |             |

|   |доходів та         |Відділ фінансового   |              |             |

|   |видатків, плану    |забезпечення         |              |             |

|   |асигнувань на      |                     |              |             |

|   |2001 рік по        |                     |              |             |

|   |обласних           |                     |              |             |

|   |центрах ССМ        |                     |              |             |

----------------------------------------------------------------------------

ПЛАН

проведення основних заходів у лютому 2001 року

----------------------------------------------------------------------------

| N |      Заходи       | Відповідальний      |Партнери      |Примітка     |

|п/п|                   |                     |              |(код         |

|   |                   |                     |              |фінансів)    |

|--------------------------------------------------------------------------|

|                НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ                           |

|--------------------------------------------------------------------------|

| 1.|Супровід прийняття |Толстоухова С.В.     |              |             |

|   |Закону України "Про|                     |              |             |

|   |соціальну роботу з |                     |              |             |

|   |дітьми та молоддю" |                     |              |             |

|---+-------------------+---------------------+--------------+-------------|

| 2.|Взяти участь у     | Пінчук І.М.         |Управління у  |             |

|   |розробці постанови | Відділ              |справах       |             |

|   |Кабінету Міністрів | реалізації          |неповнолітніх |             |

|   |України "Про       | соціальних          |Департаменту  |             |

|   |Положення про      | програм             |молодіжної та |             |

|   |прийомні сім'ї"    |                     |сімейної      |             |

|   |                   |                     |політики      |             |

|   |                   |                     |Український   |             |

|   |                   |                     |інститут      |             |

|   |                   |                     |соціальних    |             |

|   |                   |                     |досліджень    |             |

|---+-------------------+---------------------+--------------+-------------|

| 3.|Взяти участь у     |                     |              |             |

|   |підготовці         |                     |              |             |

|   |постанови КМУ "Про |                     |              |             |

|   |будинки сімейного  |                     |              |             |

|   |типу"              |                     |              |             |

|---+-------------------+---------------------+--------------+-------------|

| 4.|Розробити та подати|Павленко А.М.        |              |             |

|   |в установленому    |Відділ               |              |             |

|   |порядку проект     |організаційно-       |              |             |

|   |постанови Кабінету |інформаційного       |              |             |

|   |Міністрів України  |забезпечення         |              |             |

|   |"Про підтримку     |та аналітичної       |              |             |

|   |діяльності трудових|роботи               |              |             |

|   |об'єднань молоді в |                     |              |             |

|   |Україні"           |                     |              |             |

|---+-------------------+---------------------+--------------+-------------|

| 5.|Розробити та подати|Павленко А.М.        |              |             |

|   |в установленому    |Відділ               |              |             |

|   |порядку пропозиції |організаційно-       |              |             |

|   |Держкоммолодь-     |інформаційного       |              |             |

|   |спорттуризму       |забезпечення         |              |             |

|   |України щодо       |та аналітичної       |              |             |

|   |соціальних норм та |роботи               |              |             |

|   |нормативів з питань|                     |              |             |

|   |соціального        |                     |              |             |

|   |становлення та     |                     |              |             |

|   |розвитку молоді,   |                     |              |             |

|   |додержання та      |                     |              |             |

|   |виконання яких є   |                     |              |             |

|   |обов'язковим для   |                     |              |             |

|   |органів місцевого  |                     |              |             |

|   |самоврядування,    |                     |              |             |

|   |об'єднань громадян,|                     |              |             |

|   |а також            |                     |              |             |

|   |підприємств,       |                     |              |             |

|   |установ та         |                     |              |             |

|   |організацій        |                     |              |             |

|   |незалежно від форм |                     |              |             |

|   |власності          |                     |              |             |

|---+-------------------+---------------------+--------------+-------------|

| 6.|Підготувати та     |Павленко А.М.        |              |             |

|   |затвердити наказом |Відділ               |              |             |

|   |УДЦССМ методичні   |організаційно-       |              |             |

|   |вказівки щодо      |інформаційного       |              |             |

|   |роботи з клієнтами |забезпечення         |              |             |

|   |центрів ССМ (з     |та аналітичної       |              |             |

|   |урахуванням досвіду|роботи               |              |             |

|   |роботи в 2000      |                     |              |             |

|   |році)              |                     |              |             |

|---+-------------------+---------------------+--------------+-------------|

| 7.|Підготувати та     |Павленко А.М.        |              |             |

|   |надіслати          |Відділ               |              |             |

|   |інформацію на      |організаційно-       |              |             |

|   |керівників місцевих|інформаційного       |              |             |

|   |органів виконавчої |забезпечення         |              |             |

|   |влади щодо:        |та аналітичної       |              |             |

|   |- надання статусу  |роботи               |              |             |

|   |юридичної особи    |                     |              |             |

|   |всім центрам       |                     |              |             |

|   |соціальних служб   |                     |              |             |

|   |для молоді;        |                     |              |             |

|   |- впровадження в   |                     |              |             |

|   |практику роботи    |                     |              |             |

|   |центрів ССМ єдиного|                     |              |             |

|   |порядку призначення|                     |              |             |

|   |на посаду та       |                     |              |             |

|   |звільнення з посади|                     |              |             |

|   |директорів центрів |                     |              |             |

|   |соціальних служб   |                     |              |             |

|   |для молоді         |                     |              |             |

|--------------------------------------------------------------------------|

|  ОРГАНІЗАЦІЙНО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА АНАЛІТИЧНА РОБОТА            |

|--------------------------------------------------------------------------|

| 8.|Взяти участь у     |Пінчук І.М.          |ООН-СНІД      |             |

|   |проведенні семінару|Відділ               |              |             |

|   |в м. Одеса         |реалізації           |              |             |

|   |"Профілактика      |соціальних           |              |             |

|   |ВІЛ/СНІДу серед    |програм              |              |             |

|   |споживачів         |                     |              |             |

|   |наркотиків         |                     |              |             |

|   |ін'єкційним шляхом"|                     |              |             |

|---+-------------------+---------------------+--------------+-------------|

| 9.|Вивчити структуру  |Андріяш С.П.         |              |             |

|   |діяльності, зміст  |Відділ               |              |             |

|   |та форми роботи    |взаємодії з          |              |             |

|   |Міністерства праці |державними           |              |             |

|   |та соціальної      |установами,          |              |             |

|   |політики України.  |громадськими         |              |             |

|   |Підготувати та     |організаціями        |              |             |

|   |підписати угоду з  |та засобами          |              |             |

|   |структурними       |масової              |              |             |

|   |підрозділами, які  |інформації           |              |             |

|   |відповідають       |                     |              |             |

|   |напрямам діяльності|                     |              |             |

|   |УДЦССМ             |                     |              |             |

|---+-------------------+---------------------+--------------+-------------|

|10.|Провести засідання |Андріяш С.П.         |              |             |

|   |тендерної комісії з|Відділ взаємодії з   |              |             |

|   |перепідготовки та  |державними           |              |             |

|   |підвищення         |установами,          |              |             |

|   |кваліфікації       |громадськими         |              |             |

|   |працівників центрів|організаціями        |              |             |

|   |соціальних служб   |та засобами масової  |              |             |

|   |для молоді         |інформації           |              |             |

|   |                   |Пінчук І.М.          |              |             |

|   |                   |Відділ реалізації    |              |             |

|   |                   |соціальних програм   |              |             |

|---+-------------------+---------------------+--------------+-------------|

|11.|Упорядкувати архів |Павленко А.М.        |              |             |

|   |Українського       |Відділ               |              |             |

|   |державного центру  |організаційно-       |              |             |

|   |соціальних служб   |інформаційного       |              |             |

|   |для молоді         |забезпечення         |              |             |

|   |                   |та аналітичної роботи|              |             |

|---+-------------------+---------------------+--------------+-------------|

|12.|Підготувати та     |Пінчук І.М.          |              |КФК 091102   |

|   |провести установчий|Відділ               |              |КЕВК 1170    |

|   |семінар-практикум  |реалізації           |              |             |

|   |за програмою       |соціальних           |              |             |

|   |"Профілактика      |програм              |              |             |

|   |ВІЛ/СНІДу серед    |                     |              |             |

|   |осіб, які вживають |                     |              |             |

|   |наркотики          |                     |              |             |

|   |ін'єкційним шляхом"|                     |              |             |

|   |на базі            |                     |              |             |

|   |Севастопольського  |                     |              |             |

|   |ЦССМ               |                     |              |             |

|---+-------------------+---------------------+--------------+-------------|

|13.|Провести навчання в| Пінчук І.М.         |              |             |

|   |школі волонтерів   | Відділ              |              |             |

|   |ССМ "Формування    | реалізації          |              |             |

|   |здорового способу  | соціальних          |              |             |

|   |життя"             | програм             |              |             |

|---+-------------------+---------------------+--------------+-------------|

|14.|Підготувати        |Павленко А.М.        |              |КФК 091102   |

|   |інформаційний      |Відділ               |              |КЕВК 1170    |

|   |довідник про центри|організаційно-       |              |             |

|   |соціальних служб   |інформаційного       |              |             |

|   |для молоді         |забезпечення         |              |             |

|   |                   |та аналітичної       |              |             |

|   |                   |роботи               |              |             |

|--------------------------------------------------------------------------|

|                 НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ                           |

|--------------------------------------------------------------------------|

|15.|Розробити методичні|Пінчук І.М.          |              |             |

|   |матеріали з        |Відділ               |              |             |

|   |профілактичної     |реалізації           |              |             |

|   |роботи з           |соціальних           |              |             |

|   |військовослужбовця-|програм              |              |             |

|   |ми та членами їхніх|                     |              |             |

|   |сімей              |                     |              |             |

|---+-------------------+---------------------+--------------+-------------|

|16 |Підготувати        |Павленко А.М.        |              |             |

|   |аналітичну         |Відділ               |              |             |

|   |інформацію та      |організаційно-       |              |             |

|   |методичні          |інформаційного       |              |             |

|   |рекомендації щодо  |забезпечення         |              |             |

|   |роботи центрів     |та аналітичної       |              |             |

|   |соціальних служб   |роботи               |              |             |

|   |для молоді з       |                     |              |             |

|   |депутатами рад усіх|                     |              |             |

|   |рівнів             |                     |              |             |

|---+-------------------+---------------------+--------------+-------------|

|17.|Підготувати учбові |Пінчук І.М.          |              |             |

|   |плани та програми  |Відділ               |              |             |

|   |семінарів          |реалізації           |              |             |

|   |Всеукраїнської     |соціальних           |              |             |

|   |школи соціальних   |програм              |              |             |

|   |працівників:       |                     |              |             |

|   |"Менеджмент        |                     |              |             |

|   |соціальної роботи",|                     |              |             |

|   |"Теорія і практика |                     |              |             |

|   |соціальної роботи" |                     |              |             |

|--------------------------------------------------------------------------|

|   ІНФОРМАЦІЙНО-РЕКЛАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ             |

|--------------------------------------------------------------------------|

|18.|Виготовити та      |Андріяш С.П.         |              | КФК 091102  |

|   |розмістити рекламні|Відділ               |              | КЕВК 1170   |

|   |ролики з           |взаємодії з          |              |             |

|   |профілактики       |державними           |              |             |

|   |негативних явищ в  |установами,          |              |             |

|   |дитячому та        |громадськими         |              |             |

|   |молодіжному        |організаціями        |              |             |

|   |середовищі на ТРК  |та засобами          |              |             |

|   |"ІНТЕР"            |масової              |              |             |

|   |                   |інформації           |              |             |

|---+-------------------+---------------------+--------------+-------------|

|19.|Підготувати до     |Андріяш С.П.         |              |             |

|   |друку інформаційно-|Видавнича            |              |             |

|   |довідковий бюлетень|діяльність           |              |             |

|   |УДЦССМ "Інформація |                     |              |             |

|   |і право N 1"       |                     |              |             |

|---+-------------------+---------------------+--------------+-------------|

|20.|Підготувати        |Андріяш С.П.         |              |             |

|   |матеріали для      |Видавнича            |              |             |

|   |оформлення         |діяльність           |              |             |

|   |WEB-сайту          |                     |              |             |

|   |(розробка          |                     |              |             |

|   |структури)         |                     |              |             |

|--------------------------------------------------------------------------|

|    КОМПЛЕКСНІ ПЕРЕВІРКИ, ВИВЧЕННЯ ДОСВІДУ РОБОТИ ТА НАДАННЯ              |

|            ПРАКТИЧНОЇ ДОПОМОГИ ЦЕНТРАМ ССМ РЕГІОНІВ                      |

|--------------------------------------------------------------------------|

|21.|Здійснити          |Павленко А.М.        |              |КФК 091102   |

|   |комплексну         |Відділ               |              |КЕВК 1170    |

|   |перевірку          |організаційно-       |              |             |

|   |діяльності центрів |інформаційного       |              |             |

|   |ССМ Хмельницької   |забезпечення         |              |             |

|   |області            |та аналітичної роботи|              |             |

|---+-------------------+---------------------+--------------+-------------|

|22.|Вивчити досвід     |Пінчук І.М.          |              |КФК 091102   |

|   |роботи             |Відділ               |              |КЕВК 1170    |

|   |Тернопільського    |реалізації           |              |             |

|   |ОЦССМ, підготувати |соціальних           |              |             |

|   |методичні          |програм              |              |             |

|   |рекомендації,      |Павленко А.М.        |              |             |

|   |надати практичну   |Відділ               |              |             |

|   |допомогу з питань  |організаційно-       |              |             |

|   |роботи з сім'ями в |інформаційного       |              |             |

|   |спеціалізованій    |забезпечення         |              |             |

|   |соціальній службі  |та аналітичної       |              |             |

|   |"Родинний дім"     |роботи               |              |             |

|--------------------------------------------------------------------------|

|                     ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ                               |

|--------------------------------------------------------------------------|

|23.|Здійснити          |Манафова Р.І.        |              |             |

|   |фінансування       |Відділ               |              |             |

|   |програм і заходів  |фінансового          |              |             |

|   |регіональних       |забезпечення         |              |             |

|   |центрів ССМ        |                     |              |             |

|---+-------------------+---------------------+--------------+-------------|

|24.|Підготувати та     | Манафова Р.І.       |              |             |

|   |здати баланс       |                     |              |             |

|   |виконання кошторису|                     |              |             |

|   |доходів та видатків|                     |              |             |

|   |за 2000 рік        |                     |              |             |

----------------------------------------------------------------------------

ПЛАН

проведення основних заходів у березні 2001 року

----------------------------------------------------------------------------

| N |      Заходи       | Відповідальний      |Партнери      |Примітка     |

|п/п|                   |                     |              |(код         |

|   |                   |                     |              |фінансів)    |

|--------------------------------------------------------------------------|

|                НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ                           |

|--------------------------------------------------------------------------|

| 1 |Розробити та       |Павленко А.М.        |              |             |

|   |затвердити в       |Відділ               |              |             |

|   |установленому      |організаційно-       |              |             |

|   |порядку нові       |інформаційного       |              |             |

|   |Типові структури та|забезпечення         |              |             |

|   |штати центрів      |та аналітичної       |              |             |

|   |соціальних служб   |роботи               |              |             |

|   |для молоді         |                     |              |             |

|---+-------------------+---------------------+--------------+-------------|

| 2.|Підготувати        |Павленко А.М.        |              |             |

|   |проект наказу      |Відділ               |              |             |

|   |Держкомстатистики  |організаційно-       |              |             |

|   |України щодо форм  |інформаційного       |              |             |

|   |державної          |забезпечення         |              |             |

|   |статистичної       |та аналітичної       |              |             |

|   |звітності центрів  |роботи               |              |             |

|   |соціальних служб   |                     |              |             |

|   |для молоді         |                     |              |             |

|--------------------------------------------------------------------------|

|  ОРГАНІЗАЦІЙНО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА АНАЛІТИЧНА РОБОТА            |

|--------------------------------------------------------------------------|

| 3.|Підготувати та     |Пінчук І.М.          |Головне       |КФК 091102   |

|   |провести           |Відділ реалізації    |управління    |КЕВК 1170    |

|   |психологічний      |соціальних програм   |виховної      |             |

|   |десант "Соціальна  |                     |роботи        |             |

|   |адаптація          |                     |Міноборони    |             |

|   |військово-         |                     |України       |             |

|   |службовців"        |                     |              |             |

|---+-------------------+---------------------+--------------+-------------|

| 4.|Провести "круглий  |Пінчук І.М.          |Український   | КФК 091102  |

|   |стіл" "Проблеми    |Відділ реалізації    |інститут      | КЕВК 1170   |

|   |функціонування     |соціальних програм   |соціальних    |             |

|   |прийомних сімей"   |                     |досліджень    |             |

|   |та "Студентські    |                     |              |             |

|   |соціальні служби:  |                     |              |             |

|   |досвід і           |                     |              |             |

|   |перспективи        |                     |              |             |

|   |розвитку"          |                     |              |             |

|---+-------------------+---------------------+--------------+-------------|

| 5.|Взяти участь у     |Пінчук І.М.          |Український   |             |

|   |науково-практичній |Відділ реалізації    |інститут      |             |

|   |конференції        |соціальних програм   |соціальних    |             |

|   |"Українська        |                     |досліджень    |             |

|   |сім'я в сучасних   |                     |              |             |

|   |умовах"            |                     |              |             |

|---+-------------------+---------------------+--------------+-------------|

| 6.|Взяти участь у     |Пінчук І.М.          |Міністерство  |             |

|   |проведенні семінару|Відділ реалізації    |освіти і науки|             |

|   |по підготовці      |соціальних програм   |України       |             |

|   |національних       |                     |              |             |

|   |тренерів за        |                     |              |             |

|   |програмою          |                     |              |             |

|   |(ПРООН) ЮНЕЙДС     |                     |              |             |

|   |"Сприяння          |                     |              |             |

|   |просвітницькій     |                     |              |             |

|   |роботі серед молоді|                     |              |             |

|   |України щодо       |                     |              |             |

|   |здорового способу  |                     |              |             |

|   |життя"             |                     |              |             |

|---+-------------------+---------------------+--------------+-------------|

| 7.|Підготувати та     |Пінчук І.М.          |Ліга          |КФК 091102   |

|   |провести семінар-  |Андріяш С.П.         |соціальних    |КЕВК 1170    |

|   |практикум          |Відділ взаємодії з   |працівників   |             |

|   |"Особливості       |державними           |              |             |

|   |роботи з           |установами,          |              |             |

|   |військовослужбов-  |громадськими         |              |             |

|   |цями та членами    |організаціями та     |              |             |

|   |їхніх сімей"       |засобами масової     |              |             |

|   |                   |інформації           |              |             |

|   |                   |Психологічна служба  |              |             |

|   |                   |УДЦССМ               |              |             |

|   |                   |Відділ реалізації    |              |             |

|   |                   |соціальних програм   |              |             |

|---+-------------------+---------------------+--------------+-------------|

| 8.|Підготувати та     |Андріяш С.П.         |              |КФК 091102   |

|   |провести           |Відділ взаємодії з   |              |КЕВК 1170    |

|   |семінар            |державними           |              |             |

|   |"Організація       |установами,          |              |             |

|   |центрами ССМ       |громадськими         |              |             |

|   |роботи оздоровчих  |організаціями та     |              |             |

|   |таборів для        |засобами масової     |              |             |

|   |різних категорій   |інформації           |              |             |

|   |дітей та молоді"   |                     |              |             |

|---+-------------------+---------------------+--------------+-------------|

| 9.|Розробити          |Павленко А.М.        |Департамент   |             |

|   |структуру          |Відділ               |молодіжної    |             |

|   |соціального        |організаційно-       |та сімейної   |             |

|   |паспорта           |інформаційного       |політики;     |             |

|   |регіонів           |забезпечення та      |Український   |             |

|   |                   |аналітичної роботи   |інститут      |             |

|   |                   |                     |соціальних    |             |

|   |                   |                     |досліджень    |             |

|---+-------------------+---------------------+--------------+-------------|

|10.|Розробити та       |Павленко А.М.        |              |             |

|   |впровадити         |Відділ               |              |             |

|   |програми поточного |організаційно-       |              |             |

|   |обліку та обробки  |інформаційного       |              |             |

|   |даних про соціальні|забезпечення та      |              |             |

|   |послуги, надані    |аналітичної роботи   |              |             |

|   |клієнтам центрів   |                     |              |             |

|   |соціальних служб   |                     |              |             |

|   |для молоді, в      |                     |              |             |

|   |розрізі параметрів |                     |              |             |

|   |статистичних звітів|                     |              |             |

|   |(відомчого,        |                     |              |             |

|   |державного)        |                     |              |             |

|---+-------------------+---------------------+--------------+-------------|

|11.|Оновити структуру  |Павленко А.М.        |              |             |

|   |комп'ютерної бази  |Відділ               |              |             |

|   |даних та її        |організаційно-       |              |             |

|   |програмне          |інформаційного       |              |             |

|   |забезпечення щодо  |забезпечення та      |              |             |

|   |діяльності центрів |аналітичної роботи   |              |             |

|   |соціальних служб   |                     |              |             |

|   |для молоді         |                     |              |             |

|---+-------------------+---------------------+--------------+-------------|

|12.|Організувати       |Андріяш С.П.         |Республікан-  |КФК 091102   |

|   |роботу мобільного  |Відділ взаємодії     |ський         |КЕВК 1170    |

|   |консультативного   |з державними         |пересувний    |             |

|   |пункту соціально-  |установами,          |культурно-    |             |

|   |психологічної      |громадськими         |освітній      |             |

|   |допомоги дітям,    |організаціями та     |центр "Молодь |             |

|   |молоді, сім'ям (на |засобами масової     |України"      |             |

|   |базі               |інформації           |Ліга          |             |

|   |Республіканського  |                     |соціальних    |             |

|   |пересувного        |                     |працівників   |             |

|   |культурно-         |                     |України       |             |

|   |освітнього         |                     |              |             |

|   |центру "Молодь     |                     |              |             |

|   |України")          |                     |              |             |

|---+-------------------+---------------------+--------------+-------------|

|13.|Укласти угоду      |Пінчук І.М.          |ООН-СНІД      |             |

|   |з ООН-СНІД         |Відділ реалізації    |              |             |

|   |                   |соціальних програм   |              |             |

|---+-------------------+---------------------+--------------+-------------|

|14.|Організувати       |Павленко А. М.       |              |             |

|   |та провести        |Відділ               |              |             |

|   |апаратне           |організаційно-       |              |             |

|   |навчання           |інформаційного       |              |             |

|   |працівників        |забезпечення та      |              |             |

|   |УДЦССМ             |аналітичної роботи   |              |             |

|--------------------------------------------------------------------------|

|                 НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ                           |

|--------------------------------------------------------------------------|

|15.|Підготувати        |Павленко А. М.       |              |             |

|   |матеріали для      |Відділ               |              |             |

|   |роботи із          |організаційно-       |              |             |

|   |сільською          |інформаційного       |              |             |

|   |молоддю на базі    |забезпечення та      |              |             |

|   |експериментального |аналітичної роботи   |              |             |

|   |майданчика         |                     |              |             |

|   |Радивілівського    |                     |              |             |

|   |районного центру   |                     |              |             |

|   |ССМ Рівненської    |                     |              |             |

|   |області            |                     |              |             |

|--------------------------------------------------------------------------|

|   ІНФОРМАЦІЙНО-РЕКЛАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ             |

|--------------------------------------------------------------------------|

|16.|Підготувати та     |Андріяш С.П.         |              |КФК 091102   |

|   |провести прес-     |Відділ взаємодії з   |              |КЕВК 1170    |

|   |конференцію в      |державними           |              |             |

|   |ДІНАУ              |установами,          |              |             |

|   |об'єднаннями       |громадськими         |              |             |

|   |ООН-СНІД           |організаціями та     |              |             |

|   |                   |засобами масової     |              |             |

|   |                   |інформації           |              |             |

|   |                   |Завідувач            |              |             |

|   |                   |методичного кабінету |              |             |

|---+-------------------+---------------------+--------------+-------------|

|17.|Виготовити         |Андріяш С.П.         |              |КФК 091102   |

|   |рекламні           |Відділ взаємодії з   |              |КЕВК 1170    |

|   |ролики на          |державними           |              |             |

|   |радіо з            |установами,          |              |             |

|   |профілактики       |громадськими         |              |             |

|   |негативних         |організаціями та     |              |             |

|   |явищ у             |засобами масової     |              |             |

|   |дитячому та        |інформації           |              |             |

|   |молодіжному        |                     |              |             |

|   |середовищі         |                     |              |             |

|---+-------------------+---------------------+--------------+-------------|

|18.|Виготовити         |Андріяш С. П.        |              |ФК 091102    |

|   |інформаційний      |Відділ взаємодії з   |              |ЕВК 1170     |

|   |фільм з питань     |державними           |              |             |

|   |профілактики       |установами,          |              |             |

|   |наркоманії         |громадськими         |              |             |

|   |                   |організаціями та     |              |             |

|   |                   |засобами масової     |              |             |

|   |                   |інформації           |              |             |

|---+-------------------+---------------------+--------------+-------------|

|19.|Підготувати до     |Андріяш С. П.        |              |             |

|   |друку:             |Видавничий відділ    |              |             |

|   |- методичний       |                     |              |             |

|   |посібник           |                     |              |             |

|   |"Бібліотека        |                     |              |             |

|   |соціального        |                     |              |             |

|   |працівника"        |                     |              |             |

|   |Випуск 1           |                     |              |             |

|---+-------------------+---------------------+--------------+-------------|

|20.|Підготувати        |Пінчук І. М.         |              |             |

|   |матеріали до       |Відділ реалізації    |              |             |

|   |методичного        |соціальних програм   |              |             |

|   |посібника:         |Андріяш С. П.        |              |             |

|   |- методичного      |Видавничий відділ    |              |             |

|   |посібника          |                     |              |             |

|   |"Соціальна робота в|                     |              |             |

|   |Україні"           |                     |              |             |

|   |Випуск N 1         |                     |              |             |

|   |- буклета          |                     |              |             |

|   |"Профілактика      |                     |              |             |

|   |негативних явищ"   |                     |              |             |

|   |- плаката-газети   |                     |              |             |

|   |для дітей та       |                     |              |             |

|   |молоді "Молодь     |                     |              |             |

|   |за здоровий        |                     |              |             |

|   |спосіб життя"      |                     |              |             |

|--------------------------------------------------------------------------|

|    КОМПЛЕКСНІ ПЕРЕВІРКИ, ВИВЧЕННЯ ДОСВІДУ РОБОТИ ТА НАДАННЯ              |

|            ПРАКТИЧНОЇ ДОПОМОГИ ЦЕНТРАМ ССМ РЕГІОНІВ                      |

|--------------------------------------------------------------------------|

|21.|Здійснити          |Павленко А.М.        |              |КФК 09110    |

|   |комплексну         |Відділ               |              |КЕВК 1140    |

|   |перевірку          |організаційно-       |              |             |

|   |діяльності ЦССМ    |інформаційного       |              |             |

|   |Харківської та     |забезпечення та      |              |             |

|   |Чернігівської      |аналітичної роботи   |              |             |

|   |областей           |                     |              |             |

|--------------------------------------------------------------------------|

|                     ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ                               |

|--------------------------------------------------------------------------|

|22.|Здійснити          |Павленко А.М.        |              |             |

|   |фінансування       |Відділ               |              |             |

|   |програм і          |організаційно-       |              |             |

|   |заходів            |інформаційного       |              |             |

|   |регіональних       |забезпечення та      |              |             |

|   |центрів ССМ        |аналітичної роботи;  |              |             |

|   |                   |Манафова Р.І.        |              |             |

|   |                   |Відділ фінансового   |              |             |

|   |                   |забезпечення         |              |             |

|---+-------------------+---------------------+--------------+-------------|

|23.|Проаналізувати     |Манафова Р.І.        |              |             |

|   |фінансове та       |Відділ фінансового   |              |             |

|   |матеріально-       |забезпечення         |              |             |

|   |технічне           |                     |              |             |

|   |забезпечення УДЦССМ|                     |              |             |

----------------------------------------------------------------------------

ПЛАН

проведення основних заходів у квітні 2001 року

----------------------------------------------------------------------------

| N |      Заходи       | Відповідальний      |Партнери      |Примітка     |

|п/п|                   |                     |              |(код         |

|   |                   |                     |              |фінансів)    |

|--------------------------------------------------------------------------|

|                НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ                           |

|--------------------------------------------------------------------------|

| 1.|Внести в           |Павленко А.М.        |              |             |

|   |установленому      |Відділ               |              |             |

|   |порядку пропозиції |організаційно-       |              |             |

|   |щодо змін до       |інформаційного       |              |             |

|   |Закону України     |забезпечення         |              |             |

|   |"Про сприяння      |та аналітичної       |              |             |

|   |соціальному        |роботи               |              |             |

|   |становленню та     |                     |              |             |

|   |розвитку молоді в  |                     |              |             |

|   |Україні"           |                     |              |             |

|   |                   |                     |              |             |

|--------------------------------------------------------------------------|

|  ОРГАНІЗАЦІЙНО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА АНАЛІТИЧНА РОБОТА            |

|--------------------------------------------------------------------------|

| 2.|Організувати       |Андріяш С. П.        |Республікансь-|КФК 091102   |

|   |роботу мобільного  |Відділ взаємодії з   |кий пересувний|КЕВК 1170    |

|   |консультативного   |державними           |культурно-    |             |

|   |пункту соціально-  |установами,          |освітній      |             |

|   |психологічної      |громадськими         |центр "Молодь |             |

|   |допомоги дітям,    |організаціями та     |України",     |             |

|   |молоді, сім'ям (на |засобами масової     |Ліга          |             |

|   |базі               |інформації           |соціальних    |             |

|   |Республіканського  |                     |працівників   |             |

|   |пересувного        |                     |              |             |

|   |культурно-         |                     |              |             |

|   |освітнього центру  |                     |              |             |

|   |"Молодь України")  |                     |              |             |

|---+-------------------+---------------------+--------------+-------------|

| 3.|Організувати та    |Павленко А.М.        |              |КФК 09110    |

|   |провести семінар   |Відділ               |              |КЕВК 1170    |

|   |"Теорія і практика |організаційно-       |              |             |

|   |соціальної роботи" |інформаційного       |              |             |

|   |для начальників та |забезпечення         |              |             |

|   |спеціалістів       |та аналітичної       |              |             |

|   |відділів           |роботи               |              |             |

|   |реалізації         |                     |              |             |

|   |соціальних програм |                     |              |             |

|   |регіональних ЦССМ  |                     |              |             |

|---+-------------------+---------------------+--------------+-------------|

| 4.|Організувати та    |Павленко А.М.        |              |КФК 091102   |

|   |провести семінар   |Відділ               |              |КЕВК 1170    |

|   |"Теорія і практика |організаційно-       |              |             |

|   |соціальної роботи" |інформаційного       |              |             |

|   |для начальників та |забезпечення         |              |             |

|   |спеціалістів       |та аналітичної       |              |             |

|   |відділів           |роботи               |              |             |

|   |реалізації         |Пінчук І.М.          |              |             |

|   |соціальних програм |Відділ               |              |             |

|   |міських та         |реалізації           |              |             |

|   |районних ЦССМ      |соціальних           |              |             |

|   |                   |програм              |              |             |

|---+-------------------+---------------------+--------------+-------------|

| 5.|Підготувати        |Павленко А.М.        |              |             |

|   |аналітичну         |Відділ               |              |             |

|   |інформацію про     |організаційно-       |              |             |

|   |розвиток мережі    |інформаційного       |              |             |

|   |центрів соціальних |забезпечення         |              |             |

|   |служб для молоді   |та аналітичної       |              |             |

|   |за період 1992 -   |роботи               |              |             |

|   |2000 роки          |                     |              |             |

|---+-------------------+---------------------+--------------+-------------|

| 6.|Підготувати        |Пінчук І.М.          |              |             |

|   |інформаційно-      |Відділ               |              |             |

|   |аналітичний звіт   |реалізації           |              |             |

|   |про діяльність     |соціальних           |              |             |

|   |системи ЦССМ у I   |програм              |              |             |

|   |кварталі 2001 року |                     |              |             |

|---+-------------------+---------------------+--------------+-------------|

| 7.|Поновити базу      |Андріяш С. П.        |              |             |

|   |даних про          |Відділ взаємодії з   |              |             |

|   |партнерів УДЦССМ,  |державними           |              |             |

|   |спільні проекти та |установами,          |              |             |

|   |програми           |громадськими         |              |             |

|   |                   |організаціями та     |              |             |

|   |                   |засобами масової     |              |             |

|   |                   |інформації           |              |             |

|---+-------------------+---------------------+--------------+-------------|

| 8.|Організувати та    |Павленко А.М.        |              |             |

|   |провести апаратне  |Відділ               |              |             |

|   |навчання           |організаційно-       |              |             |

|   |працівників        |інформаційного       |              |             |

|   |УДЦССМ             |забезпечення         |              |             |

|   |                   |та аналітичної       |              |             |

|   |                   |роботи               |              |             |

|--------------------------------------------------------------------------|

|   ІНФОРМАЦІЙНО-РЕКЛАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ             |

|--------------------------------------------------------------------------|

| 9.|Виготовити         |Андріяш С. П.        |              |КФК 091102   |

|   |рекламні ролики на |Відділ взаємодії з   |              |КЕВК 1170    |

|   |радіо з            |державними           |              |             |

|   |профілактики       |установами,          |              |             |

|   |негативних явищ у  |громадськими         |              |             |

|   |дитячому та        |організаціями та     |              |             |

|   |молодіжному        |засобами масової     |              |             |

|   |середовищі         |інформації           |              |             |

|---+-------------------+---------------------+--------------+-------------|

|10.|Підготувати до     |Андріяш С.П.         |              |КФК 091102   |

|   |друку:             |Видавничий           |              |КЕВК 1170    |

|   |- методичний       |відділ               |              |             |

|   |посібник           |Пінчук І.М.          |              |             |

|   |"Соціальна робота  |Відділ               |              |             |

|   |в Україні"         |реалізації           |              |             |

|   |Випуск N 1         |соціальних           |              |             |

|   |- буклет           |програм              |              |             |

|   |"Профілактика      |                     |              |             |

|   |негативних явищ"   |                     |              |             |

|   |- плакат-газету    |                     |              |             |

|   |для дітей та       |                     |              |             |

|   |молоді "Молодь за  |                     |              |             |

|   |здоровий спосіб    |                     |              |             |

|   |життя"             |                     |              |             |

|   |- "Інформація і    |                     |              |             |

|   |право" Випуск N 2  |                     |              |             |

|--------------------------------------------------------------------------|

|    КОМПЛЕКСНІ ПЕРЕВІРКИ, ВИВЧЕННЯ ДОСВІДУ РОБОТИ ТА НАДАННЯ              |

|            ПРАКТИЧНОЇ ДОПОМОГИ ЦЕНТРАМ ССМ РЕГІОНІВ                      |

|--------------------------------------------------------------------------|

|11.|Вивчення досвіду   |Пінчук І.М.          |              |КФК 091102   |

|   |роботи та надання  |Відділ               |              |КЕВК 1140    |

|   |практичної         |реалізації           |              |             |

|   |допомоги ЦССМ      |соціальних           |              |             |

|   |Миколаївської      |програм              |              |             |

|   |області            |                     |              |             |

|---+-------------------+---------------------+--------------+-------------|

|12.|Здійснити          |Павленко А.М.        |              |КФК 091101   |

|   |комплексну         |Відділ               |              |КЕВК 1170    |

|   |перевірку роботи   |організаційно-       |              |             |

|   |ЦССМ Черкаської    |інформаційного       |              |             |

|   |області            |забезпечення         |              |             |

|   |                   |та аналітичної       |              |             |

|   |                   |роботи               |              |             |

|---+-------------------+---------------------+--------------+-------------|

|13.|Здійснити          |Павленко А.М.        |              |КФК 091101   |

|   |комплексну         |Відділ               |              |КЕВК 1140    |

|   |перевірку роботи   |організаційно-       |              |             |

|   |ЦССМ Львівської    |інформаційного       |              |             |

|   |області            |забезпечення         |              |             |

|   |                   |та аналітичної       |              |             |

|   |                   |роботи               |              |             |

|--------------------------------------------------------------------------|

|                     ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ                               |

|--------------------------------------------------------------------------|

|14.|Здійснити          |Павленко А.М.        |              |             |

|   |фінансування       |Відділ               |              |             |

|   |програм і заходів  |організаційно-       |              |             |

|   |регіональних       |інформаційного       |              |             |

|   |центрів ССМ        |забезпечення         |              |             |

|   |                   |та аналітичної       |              |             |

|   |                   |роботи               |              |             |

|   |                   |Манафова Р.І.        |              |             |

|   |                   |Відділ               |              |             |

|   |                   |фінансового          |              |             |

|   |                   |забезпечення         |              |             |

----------------------------------------------------------------------------

ПЛАН

проведення основних заходів у травні 2001 року

----------------------------------------------------------------------------

| N |      Заходи       | Відповідальний      |Партнери      |Примітка     |

|п/п|                   |                     |              |(код         |

|   |                   |                     |              |фінансів)    |

|--------------------------------------------------------------------------|

|  ОРГАНІЗАЦІЙНО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА АНАЛІТИЧНА РОБОТА            |

|--------------------------------------------------------------------------|

| 1.|Підготувати та     |Пінчук І.М.          |Управління у  |             |

|   |провести "круглий  |Відділ               |справах       |             |

|   |стіл" "Соціальний  |реалізації           |неповнолітніх |             |

|   |патронаж           |соціальних           |Департаменту  |             |

|   |неблагополучних    |програм              |сімейної та   |             |

|   |сімей"             |                     |молодіжної    |             |

|   |                   |                     |політики      |             |

|---+-------------------+---------------------+--------------+-------------|

| 2.|Взяти участь в     |Пінчук І.М.          |Український   |             |

|   |ювілейних щорічних |Відділ               |інститут      |             |

|   |читаннях           |реалізації           |соціальних    |             |

|   |Українського       |соціальних           |досліджень    |             |

|   |інституту          |програм              |              |             |

|   |соціальних         |                     |              |             |

|   |досліджень         |                     |              |             |

|   |"Український соціум|                     |              |             |

|   |на рубежі          |                     |              |             |

|   |тисячоліть: стан,  |                     |              |             |

|   |проблеми, напрями  |                     |              |             |

|   |розвитку"          |                     |              |             |

|---+-------------------+---------------------+--------------+-------------|

| 3.|Підготувати        |Павленко А.М.        |              |             |

|   |інформацію про     |Відділ               |              |             |

|   |формування         |організаційно-       |              |             |

|   |нормативно-правової|інформаційного       |              |             |

|   |бази діяльності    |забезпечення         |              |             |

|   |центрів соціальних |та аналітичної       |              |             |

|   |служб для молоді   |роботи               |              |             |

|---+-------------------+---------------------+--------------+-------------|

| 4.|Організувати та    |Павленко А.М.        |              |КФК 091102   |

|   |провести семінар   |Відділ               |              |КЕВК 1170    |

|   |"Розвиток мережі   |організаційно-       |              |             |

|   |центрів ССМ, їхнє  |інформаційного       |              |             |

|   |інформаційне та    |забезпечення         |              |             |

|   |правове            |та аналітичної       |              |             |

|   |забезпечення" для  |роботи               |              |             |

|   |начальників та     |                     |              |             |

|   |спеціалістів       |                     |              |             |

|   |відділів розвитку  |                     |              |             |

|   |мережі центрів ССМ |                     |              |             |

|   |регіональних ЦССМ  |                     |              |             |

|---+-------------------+---------------------+--------------+-------------|

| 5.|Провести Раду      |Павленко А.М.        |              |КФК 091102   |

|   |директорів         |Відділ               |              |КЕВК 1170    |

|   |Республіканського  |організаційно-       |              |             |

|   |АР Крим, обласних, |інформаційного       |              |             |

|   |Київського та      |забезпечення         |              |             |

|   |Севастопольського  |та аналітичної       |              |             |

|   |міських ЦССМ на    |роботи               |              |             |

|   |базі Івано-        |                     |              |             |

|   |Франківського ОЦССМ|                     |              |             |

|---+-------------------+---------------------+--------------+-------------|

|6. |Впровадити в дію   |Павленко А.М.        |              |             |

|   |відомчий соціальний|Відділ               |              |             |

|   |паспорт регіонів   |організаційно-       |              |             |

|   |                   |інформаційного       |              |             |

|   |                   |забезпечення         |              |             |

|   |                   |та аналітичної       |              |             |

|   |                   |роботи               |              |             |

|---+-------------------+---------------------+--------------+-------------|

| 7.|Організувати та    |Павленко А.М.        |              |             |

|   |провести апаратне  |Відділ               |              |             |

|   |навчання           |організаційно-       |              |             |

|   |працівників УДЦССМ |інформаційного       |              |             |

|   |                   |забезпечення         |              |             |

|   |                   |та аналітичної       |              |             |

|   |                   |роботи               |              |             |

|--------------------------------------------------------------------------|

|   ІНФОРМАЦІЙНО-РЕКЛАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ             |

|--------------------------------------------------------------------------|

| 8.|Виготовити рекламні|Андріяш С. П.        |              |КФК 091102   |

|   |ролики на радіо з  |Відділ взаємодії з   |              |КЕВК 1170    |

|   |профілактики       |державними           |              |             |

|   |негативних явищ у  |установами,          |              |             |

|   |дитячому та        |громадськими         |              |             |

|   |молодіжному        |організаціями та     |              |             |

|   |середовищі         |засобами масової     |              |             |

|   |                   |інформації           |              |             |

|---+-------------------+---------------------+--------------+-------------|

| 9.|Підготувати        |Андріяш С. П.        |              |             |

|   |матеріали до:      |Відділ взаємодії з   |              |             |

|   |- альманаху        |державними           |              |             |

|   |"Соціальні послуги |установами,          |              |             |

|   |для молоді в       |громадськими         |              |             |

|   |Україні"           |організаціями та     |              |             |

|   |- буклета          |засобами масової     |              |             |

|   |"Соціальна робота з|інформації           |              |             |

|   |молоддю в Україні" |Павленко А.М.        |              |             |

|   |Випуск N 2         |Відділ               |              |             |

|   |- плаката          |організаційно-       |              |             |

|   |"Профілактика      |інформаційного       |              |             |

|   |негативних явищ"   |забезпечення         |              |             |

|   |- збірника         |та аналітичної       |              |             |

|   |нормативно-правових|роботи               |              |             |

|   |документів ЦССМ    |                     |              |             |

|---+-------------------+---------------------+--------------+-------------|

|10.|Підготувати до     | Андріяш С.П.        |              |             |

|   |друку              | Видавничий          |              |             |

|   |- газету "X клас"  | відділ              |              |             |

|   |- інформаційно-    |                     |              |             |

|   |довідковий бюлетень|                     |              |             |

|   |УДЦССМ "Інформація |                     |              |             |

|   |і право" N 2       |                     |              |             |

|   |- методичний       |                     |              |             |

|   |посібник "Соціальна|                     |              |             |

|   |робота в Україні"  |                     |              |             |

|   |Випуск N 1         |                     |              |             |

|   |- рекламний флайєр |                     |              |             |

|--------------------------------------------------------------------------|

|    КОМПЛЕКСНІ ПЕРЕВІРКИ, ВИВЧЕННЯ ДОСВІДУ РОБОТИ ТА НАДАННЯ              |

|            ПРАКТИЧНОЇ ДОПОМОГИ ЦЕНТРАМ ССМ РЕГІОНІВ                      |

|--------------------------------------------------------------------------|

|11.|Вивчити досвід     |Павленко А.М.        |              |КФК 091102   |

|   |роботи та надати   |Відділ               |              |КЕВК 1170    |

|   |практичну допомогу |організаційно-       |              |             |

|   |ЦССМ Волинської    |інформаційного       |              |             |

|   |області            |забезпечення         |              |             |

|   |                   |та аналітичної       |              |             |

|   |                   |роботи               |              |             |

|---+-------------------+---------------------+--------------+-------------|

|12.|Вивчити досвід     |Павленко А.М.        |              |КФК 091102   |

|   |роботи, надати     |Відділ               |              |КЕВК 1170    |

|   |практичну допомогу |організаційно-       |              |             |

|   |ЦССМ Івано-        |інформаційного       |              |             |

|   |Франківської       |забезпечення         |              |             |

|   |області            |та аналітичної       |              |             |

|   |                   |роботи               |              |             |

|--------------------------------------------------------------------------|

|                     ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ                               |

|--------------------------------------------------------------------------|

|13.|Здійснити          |Павленко А.М.        |              |             |

|   |фінансування       |Відділ               |              |             |

|   |програм і заходів  |організаційно-       |              |             |

|   |регіональних       |інформаційного       |              |             |

|   |центрів ССМ        |забезпечення         |              |             |

|   |                   |та аналітичної       |              |             |

|   |                   |роботи               |              |             |

|   |                   |Манафова Р.І.        |              |             |

|   |                   |Відділ               |              |             |

|   |                   |фінансового          |              |             |

|   |                   |забезпечення         |              |             |

----------------------------------------------------------------------------

ПЛАН

проведення основних заходів у червні 2001 року

----------------------------------------------------------------------------

| N |      Заходи       | Відповідальний      |Партнери      |Примітка     |

|п/п|                   |                     |              |(код         |

|   |                   |                     |              |фінансів)    |

|--------------------------------------------------------------------------|

|  ОРГАНІЗАЦІЙНО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА АНАЛІТИЧНА РОБОТА            |

|--------------------------------------------------------------------------|

| 1.|Підготувати та     |Пінчук І.М.          |Головне       |КФК 091102   |

|   |провести           |Відділ реалізації    |управління    |КЕВК 1170    |

|   |психологічний      |соціальних програм   |виховної      |             |

|   |десант "Соціальна  |                     |роботи        |             |

|   |адаптація          |                     |Міноборони    |             |

|   |військовослуж-     |                     |України       |             |

|   |бовців"            |                     |              |             |

|---+-------------------+---------------------+--------------+-------------|

| 2.|Провести семінар-  |Пінчук І.М.          |Ліга          |КФК 091102   |

|   |практикум          |Відділ реалізації    |соціальних    |КЕВК 1170    |

|   |"Особливості       |соціальних програм   |працівників   |             |

|   |роботи з дітьми,   |Психологічна служба  |              |             |

|   |які знаходяться у  |УДЦССМ               |              |             |

|   |прийомних сім'ях,  |Андріяш С.П.         |              |             |

|   |будинках дитячого  |Відділ взаємодії з   |              |             |

|   |типу"              |державними           |              |             |

|   |                   |установами,          |              |             |

|   |                   |громадськими         |              |             |

|   |                   |організаціями та     |              |             |

|   |                   |засобами масової     |              |             |

|   |                   |інформації           |              |             |

|---+-------------------+---------------------+--------------+-------------|

| 3.|Підготувати та     |Павленко А. М.       |              |КФК 091102   |

|   |провести           |Відділ організаційно-|              |КЕВК 1170    |

|   |семінар "Кадри     |інформаційного       |              |             |

|   |ЦССМ і державна    |забезпечення та      |              |             |

|   |служба" для        |аналітичної роботи   |              |             |

|   |керівників         |кадрова служба       |              |             |

|   |кадрових служб     |                     |              |             |

|   |ЦССМ               |                     |              |             |

|---+-------------------+---------------------+--------------+-------------|

| 4.|Організувати та    |Павленко А.М.        |              |             |

|   |провести апаратне  |Відділ організаційно-|              |             |

|   |навчання           |інформаційного       |              |             |

|   |працівників УДЦССМ |забезпечення та      |              |             |

|   |                   |аналітичної роботи   |              |             |

|--------------------------------------------------------------------------|

|                 НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ                           |

|--------------------------------------------------------------------------|

| 5.|Підготувати        |Пінчук І.М.          |              |             |

|   |методичні          |Відділ реалізації    |              |             |

|   |матеріали з        |соціальних програм   |              |             |

|   |профілактичної     |                     |              |             |

|   |роботи з дітьми    |                     |              |             |

|   |та підлітками      |                     |              |             |

|   |за програмою       |                     |              |             |

|   |"Мобільний         |                     |              |             |

|   |консультаційний    |                     |              |             |

|   |пункт"             |                     |              |             |

|--------------------------------------------------------------------------|

|   ІНФОРМАЦІЙНО-РЕКЛАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ             |

|--------------------------------------------------------------------------|

| 6.|Провести прес-     |Андріяш С. П.        |              |             |

|   |конференцію в      |Відділ взаємодії з   |              |             |

|   |ДІНАУ до Дня       |державними           |              |             |

|   |молоді             |установами,          |              |             |

|   |                   |громадськими         |              |             |

|   |                   |організаціями та     |              |             |

|   |                   |засобами масової     |              |             |

|   |                   |інформації           |              |             |

|---+-------------------+---------------------+--------------+-------------|

| 7.|Виготовити         |Андріяш С. П.        |              |КФК 091102   |

|   |рекламні ролики    |Відділ взаємодії з   |              |КЕВК 1170    |

|   |на радіо з         |державними           |              |             |

|   |профілактики       |установами,          |              |             |

|   |негативних явищ    |громадськими         |              |             |

|   |у дитячому та      |організаціями та     |              |             |

|   |молодіжному        |засобами масової     |              |             |

|   |середовищі         |інформації           |              |             |

|---+-------------------+---------------------+--------------+-------------|

| 8.|Підготувати до     |Андріяш С. П.        |              |             |

|   |друку:             |Видавничий відділ    |              |             |

|   |- плакат           |                     |              |             |

|   |"Профілактика      |                     |              |             |

|   |негативних явищ"   |                     |              |             |

|   |- буклет "Соціальна|                     |              |             |

|   |робота з молоддю в |                     |              |             |

|   |Україні"           |                     |              |             |

|   |Випуск N 2         |                     |              |             |

|   |- альманах         |                     |              |             |

|   |"Соціальні послуги |                     |              |             |

|   |для молоді в       |                     |              |             |

|   |Україні"           |                     |              |             |

|---+-------------------+---------------------+--------------+-------------|

| 9.|Підготувати        |Павленко А.М.        |              |             |

|   |матеріали до:      |Відділ організаційно-|              |             |

|   |- збірника         |інформаційного       |              |             |

|   |нормативно-        |забезпечення та      |              |             |

|   |правових           |аналітичної роботи   |              |             |

|   |документів ЦССМ    |Пінчук І.М.          |              |             |

|   |- методичного      |Відділ реалізації    |              |             |

|   |посібника          |соціальних програм   |              |             |

|   |"Бібліотека        |                     |              |             |

|   |соціального        |                     |              |             |

|   |працівника"        |                     |              |             |

|   |Випуск N 2         |                     |              |             |

|---+-------------------+---------------------+--------------+-------------|

|10.|Розмістити та      |Андріяш С.П.         |              |             |

|   |налагодити         |Відділ взаємодії з   |              |             |

|   |функціонування     |державними           |              |             |

|   |WEB-сайту          |установами,          |              |             |

|   |                   |громадськими         |              |             |

|   |                   |організаціями та     |              |             |

|   |                   |засобами масової     |              |             |

|   |                   |інформації           |              |             |

|--------------------------------------------------------------------------|

|    КОМПЛЕКСНІ ПЕРЕВІРКИ, ВИВЧЕННЯ ДОСВІДУ РОБОТИ ТА НАДАННЯ              |

|            ПРАКТИЧНОЇ ДОПОМОГИ ЦЕНТРАМ ССМ РЕГІОНІВ                      |

|--------------------------------------------------------------------------|

|11.|Здійснити          |Павленко А. М.       |              |КФК 091101   |

|   |комплексну         |Відділ організаційно-|              |КЕВК 1140    |

|   |перевірку          |інформаційного       |              |             |

|   |діяльності         |забезпечення та      |              |             |

|   |центрів ССМ        |аналітичної роботи   |              |             |

|   |Запорізької та     |                     |              |             |

|   |Херсонської        |                     |              |             |

|   |областей           |                     |              |             |

|--------------------------------------------------------------------------|

|                     ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ                               |

|--------------------------------------------------------------------------|

|12.|Здійснити          |Павленко А.М.        |              |             |

|   |фінансування       |Відділ організаційно-|              |             |

|   |програм і          |інформаційного       |              |             |

|   |заходів            |забезпечення та      |              |             |

|   |регіональних       |аналітичної роботи   |              |             |

|   |центрів ССМ        |Манафова Р.І.        |              |             |

|   |                   |Відділ фінансового   |              |             |

|   |                   |забезпечення         |              |             |

|---+-------------------+---------------------+--------------+-------------|

|13.|Підготувати        |Манафова Р.І.        |              |             |

|   |розрахунки до      |Відділ фінансового   |              |             |

|   |проекту бюджету    |забезпечення         |              |             |

|   |УДЦССМ на 2002 рік |                     |              |             |

----------------------------------------------------------------------------

ПЛАН

проведення основних заходів у липні 2001 року

----------------------------------------------------------------------------

| N |      Заходи       | Відповідальний      |Партнери      |Примітка     |

|п/п|                   |                     |              |(код         |

|   |                   |                     |              |фінансів)    |

|--------------------------------------------------------------------------|

|                НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ                           |

|--------------------------------------------------------------------------|

| 1.|Підготувати та     |Павленко А.М.        |              |             |

|   |затвердити наказом |Відділ               |              |             |

|   |УДЦССМ Примірні    |організаційно-       |              |             |

|   |положення про      |інформаційного       |              |             |

|   |структурні         |забезпечення         |              |             |

|   |підрозділи         |та аналітичної       |              |             |

|   |регіональних       |роботи               |              |             |

|   |центрів ССМ та     |                     |              |             |

|   |посадові інструкції|                     |              |             |

|   |працівників центрів|                     |              |             |

|   |ССМ                |                     |              |             |

|---+-------------------+---------------------+--------------+-------------|

| 2.|Підготувати та     |Павленко А.М.        |              |             |

|   |затвердити наказом |Відділ               |              |             |

|   |УДЦССМ зміни до    |організаційно-       |              |             |

|   |єдиних стандартів  |інформаційного       |              |             |

|   |планування         |забезпечення         |              |             |

|   |діяльності центрів |та аналітичної       |              |             |

|   |соціальних служб   |роботи               |              |             |

|   |для молоді         |                     |              |             |

|--------------------------------------------------------------------------|

|  ОРГАНІЗАЦІЙНО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА АНАЛІТИЧНА РОБОТА            |

|--------------------------------------------------------------------------|

| 3.|Організувати та    |Андріяш С. П.        |ВГЦ           |КФК 091102   |

|   |провести установчий|Відділ взаємодії з   |"Волонтер"    |КЕВК 1170    |

|   |семінар для        |державними           |              |             |

|   |керівників         |установами,          |              |             |

|   |регіональних шкіл  |громадськими         |              |             |

|   |волонтерів         |організаціями та     |              |             |

|   |                   |засобами масової     |              |             |

|   |                   |інформації           |              |             |

|---+-------------------+---------------------+--------------+-------------|

| 4.|Підготувати        | Пінчук І.М.         |              |             |

|   |інформаційно-      | Відділ              |              |             |

|   |аналітичний звіт   | реалізації          |              |             |

|   |про діяльність ЦССМ| соціальних          |              |             |

|   |у II кварталі      | програм             |              |             |

|---+-------------------+---------------------+--------------+-------------|

| 5.|Підготувати        |Павленко А.М.        |              |             |

|   |державний          |Відділ               |              |             |

|   |статистичний звіт з|організаційно-       |              |             |

|   |питань державної   |інформаційного       |              |             |

|   |служби та кадрового|забезпечення         |              |             |

|   |забезпечення ЦССМ  |та аналітичної       |              |             |

|   |за I півріччя      |роботи               |              |             |

|   |2001 р.            |                     |              |             |

|---+-------------------+---------------------+--------------+-------------|

| 6.|Підготувати        |Павленко А.М.        |              |             |

|   |статистичний звіт  |Відділ               |              |             |

|   |щодо діяльності    |організаційно-       |              |             |

|   |ЦССМ у I півріччі  |інформаційного       |              |             |

|   |2001 року          |забезпечення         |              |             |

|   |                   |та аналітичної       |              |             |

|   |                   |роботи               |              |             |

|---+-------------------+---------------------+--------------+-------------|

| 7.|Організувати та    |Павленко А.М.        |              |             |

|   |провести апаратне  |Відділ               |              |             |

|   |навчання           |організаційно-       |              |             |

|   |працівників УДЦССМ |інформаційного       |              |             |

|   |                   |забезпечення         |              |             |

|   |                   |та аналітичної       |              |             |

|   |                   |роботи               |              |             |

|--------------------------------------------------------------------------|

|                 НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ                           |

|--------------------------------------------------------------------------|

| 8.|Підготувати        | Пінчук І.М.         |              |             |

|   |методичні          | Відділ              |              |             |

|   |рекомендації щодо  | реалізації          |              |             |

|   |роботи з молоддю,  | соціальних          |              |             |

|   |що знаходиться або | програм             |              |             |

|   |повернулася з місць|                     |              |             |

|   |позбавлення волі   |                     |              |             |

|--------------------------------------------------------------------------|

|   ІНФОРМАЦІЙНО-РЕКЛАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ             |

|--------------------------------------------------------------------------|

| 9.|Виготовити         |Андріяш С.П.         |              |КФК 091102   |

|   |документальний     |Відділ взаємодії з   |              |КЕВК 1170    |

|   |фільм з            |державними           |              |             |

|   |профілактики       |установами,          |              |             |

|   |негативних явищ у  |громадськими         |              |             |

|   |молодіжному        |організаціями та     |              |             |

|   |середовищі         |засобами масової     |              |             |

|   |                   |інформації           |              |             |

|---+-------------------+---------------------+--------------+-------------|

|10.|Підготувати до     |Андріяш С.П.         |              |КФК 091102   |

|   |друку:             |Видавничий           |              |КЕВК 1170    |

|   |- плакат           |відділ               |              |             |

|   |"Профілактика      |                     |              |             |

|   |негативних явищ"   |                     |              |             |

|   |Підготувати до     |                     |              |             |

|   |друку:             |                     |              |             |

|   |- збірник          |                     |              |             |

|   |нормативно-правових|                     |              |             |

|   |документів         |                     |              |             |

|---+-------------------+---------------------+--------------+-------------|

|11.|Підготувати        |Андріяш С.П.         |              |             |

|   |матеріали до:      |Видавничий           |              |             |

|   |- інформаційного   |відділ               |              |             |

|   |бюлетеня           |Пінчук І.М.          |              |             |

|   |"Інформація і      |Відділ               |              |             |

|   |право" Випуск N 3  |реалізації           |              |             |

|   |- методичного      |соціальних           |              |             |

|   |посібника          |програм              |              |             |

|   |"Бібліотека        |                     |              |             |

|   |соціального        |                     |              |             |

|   |працівника"        |                     |              |             |

|   |Випуск N 2         |                     |              |             |

|--------------------------------------------------------------------------|

|    КОМПЛЕКСНІ ПЕРЕВІРКИ, ВИВЧЕННЯ ДОСВІДУ РОБОТИ ТА НАДАННЯ              |

|            ПРАКТИЧНОЇ ДОПОМОГИ ЦЕНТРАМ ССМ РЕГІОНІВ                      |

|--------------------------------------------------------------------------|

|12.|Комплексна         |Павленко А.М.        |              |КФК 091101   |

|   |перевірка          |Відділ               |              |КЕВК 1140    |

|   |діяльності та      |організаційно-       |              |             |

|   |надання практичної |інформаційного       |              |             |

|   |допомоги ЦССМ      |забезпечення         |              |             |

|   |Луганської області |та аналітичної       |              |             |

|   |                   |роботи               |              |             |

|--------------------------------------------------------------------------|

|                     ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ                               |

|--------------------------------------------------------------------------|

|13.|Здійснити          |Павленко А.М.        |              |             |

|   |фінансування       |Відділ               |              |             |

|   |програм і заходів  |організаційно-       |              |             |

|   |регіональних       |інформаційного       |              |             |

|   |центрів ССМ        |забезпечення         |              |             |

|   |                   |та аналітичної       |              |             |

|   |                   |роботи               |              |             |

|   |                   |Манафова Р.І.        |              |             |

|   |                   |Відділ               |              |             |

|   |                   |фінансового          |              |             |

|   |                   |забезпечення         |              |             |

|---+-------------------+---------------------+--------------+-------------|

|14.|Підготувати та     |Манафова Р.І.        |              |             |

|   |здати річні        |Відділ               |              |             |

|   |фінансові звіти:   |фінансового          |              |             |

|   |- про рух          |забезпечення         |              |             |

|   |позабюджетних      |                     |              |             |

|   |коштів ф. 4-2      |                     |              |             |

|   |- про використання |                     |              |             |

|   |асигнувань з       |                     |              |             |

|   |держбюджету ф.2 МДБ|                     |              |             |

|   |- про кредиторську |                     |              |             |

|   |заборгованість     |                     |              |             |

|   |- про використання |                     |              |             |

|   |робочого часу      |                     |              |             |

|   |- про використання |                     |              |             |

|   |коштів             |                     |              |             |

|   |неприбуткових      |                     |              |             |

|   |організацій та     |                     |              |             |

|   |установ            |                     |              |             |

|   |- звіт у фонд      |                     |              |             |

|   |зайнятості         |                     |              |             |

|   |- звіт до соцстраху|                     |              |             |

|   |- звіт з праці     |                     |              |             |

|---+-------------------+---------------------+--------------+-------------|

|15.|Підготувати та     |Манафова Р.І.        |              |             |

|   |здати баланс       |Відділ               |              |             |

|   |виконання кошторису|фінансового          |              |             |

|   |доходів та видатків|забезпечення         |              |             |

|   |за I півріччя 2001 |                     |              |             |

|   |року               |                     |              |             |

----------------------------------------------------------------------------

ПЛАН

проведення основних заходів у серпні 2001 року

----------------------------------------------------------------------------

| N |      Заходи       | Відповідальний      |Партнери      |Примітка     |

|п/п|                   |                     |              |(код         |

|   |                   |                     |              |фінансів)    |

|--------------------------------------------------------------------------|

|  ОРГАНІЗАЦІЙНО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА АНАЛІТИЧНА РОБОТА            |

|--------------------------------------------------------------------------|

| 1.|Взяти участь у     |Андріяш С.П.         |МДЦ "Артек"   |             |

|   |підготовці         |Відділ взаємодії з   |              |             |

|   |спеціалізованої    |державними           |              |             |

|   |зміни "Повір у     |установами,          |              |             |

|   |себе" в МДЦ "Артек"|громадськими         |              |             |

|   |для дітей з        |організаціями та     |              |             |

|   |функціональними    |засобами масової     |              |             |

|   |обмеженнями        |інформації           |              |             |

|---+-------------------+---------------------+--------------+-------------|

| 2.|Підготувати та     |Пінчук І.М.          |Управління у  |КФК 091102   |

|   |провести "круглий  |Відділ               |справах       |КЕВК 1170    |

|   |стіл" "Насильство  |реалізації           |неповнолітніх |             |

|   |над дітьми та      |соціальних           |Департаменту  |             |

|   |торгівля людьми"   |програм              |молодіжної та |             |

|   |                   |                     |сімейної      |             |

|   |                   |                     |політики      |             |

|---+-------------------+---------------------+--------------+-------------|

| 3.|Організувати та    |Павленко А.М.        |              |             |

|   |провести апаратне  |Відділ               |              |             |

|   |навчання           |організаційно-       |              |             |

|   |працівників УДЦССМ |інформаційного       |              |             |

|   |                   |забезпечення         |              |             |

|   |                   |та аналітичної       |              |             |

|   |                   |роботи               |              |             |

|--------------------------------------------------------------------------|

|                 НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ                           |

|--------------------------------------------------------------------------|

| 4.|Підготувати        |Пінчук І.М.          |              |             |

|   |методичний матеріал|Відділ               |              |             |

|   |з досвіду роботи   |реалізації           |              |             |

|   |консультаційного   |соціальних           |              |             |

|   |пункту у виховній  |програм              |              |             |

|   |колонії            |                     |              |             |

|   |Кременчуцького     |                     |              |             |

|   |МЦССМ Полтавської  |                     |              |             |

|   |обл.               |                     |              |             |

|--------------------------------------------------------------------------|

|   ІНФОРМАЦІЙНО-РЕКЛАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ             |

|--------------------------------------------------------------------------|

| 5.|Виготовити ролики  |Андріяш С.П.         |              |КФК 091102   |

|   |для рекламного     |Відділ взаємодії з   |              |КЕВК 1170    |

|   |анонсу на радіо    |державними           |              |             |

|   |Всеукраїнського    |установами,          |              |             |

|   |ярмарку соціальних |громадськими         |              |             |

|   |проектів, послуг та|організаціями та     |              |             |

|   |технологій та      |засобами масової     |              |             |

|   |фестивалю дітей і  |інформації           |              |             |

|   |молоді з           |                     |              |             |

|   |функціональними    |                     |              |             |

|   |обмеженнями "Повір |                     |              |             |

|   |у себе"            |                     |              |             |

|---+-------------------+---------------------+--------------+-------------|

| 6.|Підготувати до     |Андріяш С.П.         |              |             |

|   |друку              |Видавничий           |              |             |

|   |- інформаційно-    |відділ               |              |             |

|   |довідковий бюлетень|                     |              |             |

|   |УДЦССМ "Інформація |                     |              |             |

|   |і право" N 3       |                     |              |             |

|   |- методичний       |                     |              |             |

|   |посібник           |                     |              |             |

|   |"Бібліотека        |                     |              |             |

|   |соціального        |                     |              |             |

|   |працівника"        |                     |              |             |

|   |Випуск 2, 3        |                     |              |             |

|--------------------------------------------------------------------------|

|    КОМПЛЕКСНІ ПЕРЕВІРКИ, ВИВЧЕННЯ ДОСВІДУ РОБОТИ ТА НАДАННЯ              |

|            ПРАКТИЧНОЇ ДОПОМОГИ ЦЕНТРАМ ССМ РЕГІОНІВ                      |

|--------------------------------------------------------------------------|

| 7.|Вивчити досвід     |Пінчук І.М.          |              |КФК 091102   |

|   |роботи Харківського|Відділ               |              |КЕВК 1170    |

|   |ОЦССМ та надання   |реалізації           |              |             |

|   |практичної допомоги|соціальних           |              |             |

|   |з питань вивчення  |програм              |              |             |

|   |нових соціальних   |Павленко А.М.        |              |             |

|   |технологій,        |Відділ               |              |             |

|   |створення          |організаційно-       |              |             |

|   |спеціалізованої    |інформаційного       |              |             |

|   |служби             |забезпечення         |              |             |

|   |психологічної і    |та аналітичної       |              |             |

|   |соціальної         |роботи               |              |             |

|   |підтримки дітей-   |                     |              |             |

|   |сиріт та дітей,    |                     |              |             |

|   |позбавлених        |                     |              |             |

|   |батьківського      |                     |              |             |

|   |піклування         |                     |              |             |

|--------------------------------------------------------------------------|

|                     ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ                               |

|--------------------------------------------------------------------------|

| 8.|Здійснити          |Манафова Р.І.        |              |             |

|   |фінансування       |Відділ               |              |             |

|   |програм і заходів  |фінансового          |              |             |

|   |регіональних       |забезпечення         |              |             |

|   |центрів ССМ        |                     |              |             |

----------------------------------------------------------------------------

ПЛАН

проведення основних заходів у вересні 2001 року

----------------------------------------------------------------------------

| N |      Заходи       | Відповідальний      |Партнери      |Примітка     |

|п/п|                   |                     |              |(код         |

|   |                   |                     |              |фінансів)    |

|--------------------------------------------------------------------------|

|  ОРГАНІЗАЦІЙНО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА АНАЛІТИЧНА РОБОТА            |

|--------------------------------------------------------------------------|

| 1.|Підготувати та     |Пінчук І.М.          |Головне       |КФК 091102   |

|   |провести           |Відділ реалізації    |управління    |КЕВК 1170    |

|   |психологічний      |соціальних програм   |виховної      |             |

|   |десант "Соціальна  |                     |роботи        |             |

|   |адаптація          |                     |Міноборони    |             |

|   |військовослуж-     |                     |України       |             |

|   |бовців"            |                     |              |             |

|---+-------------------+---------------------+--------------+-------------|

| 2.|Провести           |Пінчук І. М.         |Український   |             |

|   |комплексне         |Відділ реалізації    |інститут      |             |

|   |дослідження        |соціальних програм   |соціальних    |             |

|   |"Робота з молоддю, |                     |досліджень    |             |

|   |що знаходиться у   |                     |              |             |

|   |місцях позбавлення |                     |              |             |

|   |волі"              |                     |              |             |

|---+-------------------+---------------------+--------------+-------------|

| 3.|Взяти участь у     |Андріяш С. П.        |              |КФК 091102   |

|   |проведенні         |Відділ взаємодії з   |              |КЕВК 1170    |

|   |спеціалізованої    |державними           |              |             |

|   |зміни "Повір у     |установами,          |              |             |

|   |себе" в МДЦ        |громадськими         |              |             |

|   |"Артек" для        |організаціями та     |              |             |

|   |дітей з            |засобами масової     |              |             |

|   |функціональними    |інформації           |              |             |

|   |обмеженнями        |                     |              |             |

|---+-------------------+---------------------+--------------+-------------|

| 4.|Організувати та    |Павленко А. М.       |              |КФК 091102   |

|   |провести           |Відділ організаційно-|              |КЕВК 1170    |

|   |семінар "Теорія    |інформаційного       |              |             |

|   |і практика         |забезпечення та      |              |             |

|   |соціальної         |аналітичної роботи   |              |             |

|   |роботи" для        |Пінчук І. М.         |              |             |

|   |начальників та     |Відділ реалізації    |              |             |

|   |спеціалістів       |соціальних програм   |              |             |

|   |відділів           |                     |              |             |

|   |реалізації         |                     |              |             |

|   |соціальних         |                     |              |             |

|   |програм міських    |                     |              |             |

|   |та районних ЦССМ   |                     |              |             |

|---+-------------------+---------------------+--------------+-------------|

| 5.|Організувати та    |Павленко А. М.       |              |КФК 091102   |

|   |провести           |Відділ організаційно-|              |КЕВК 1170    |

|   |семінар "Теорія    |інформаційного       |              |             |

|   |і практика         |забезпечення та      |              |             |

|   |соціальної         |аналітичної роботи   |              |             |

|   |роботи" для        |Пінчук І. М.         |              |             |

|   |начальників та     |Відділ реалізації    |              |             |

|   |спеціалістів       |соціальних програм   |              |             |

|   |відділів           |                     |              |             |

|   |реалізації         |                     |              |             |

|   |соціальних         |                     |              |             |

|   |програм міських    |                     |              |             |

|   |та районних ЦССМ   |                     |              |             |

|---+-------------------+---------------------+--------------+-------------|

| 6.|Провести засідання |Павленко А. М.       |              |КФК 091102   |

|   |Ради директорів    |Відділ організаційно-|              |КЕВК 1170    |

|   |Республікансько    |інформаційного       |              |             |

|   |го АР Крим,        |забезпечення та      |              |             |

|   |обласних,          |аналітичної роботи   |              |             |

|   |Київського та      |Пінчук І. М.         |              |             |

|   |Севастопольсько    |Відділ реалізації    |              |             |

|   |го міських центрів |соціальних програм   |              |             |

|   |ССМ на базі        |                     |              |             |

|   |Вінницького ОЦССМ  |                     |              |             |

|---+-------------------+---------------------+--------------+-------------|

| 7.|Організувати та    |Павленко А. М.       |              |             |

|   |провести апаратне  |Відділ організаційно-|              |             |

|   |навчання           |інформаційного       |              |             |

|   |працівників УДЦССМ |забезпечення та      |              |             |

|   |                   |аналітичної роботи   |              |             |

|--------------------------------------------------------------------------|

|                 НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ                           |

|--------------------------------------------------------------------------|

| 8.|Підготувати        |Пінчук І. М.         |              |             |

|   |методичні          |Відділ реалізації    |              |             |

|   |рекомендації       |соціальних програм   |              |             |

|   |для роботи з       |                     |              |             |

|   |дітьми-сиротами    |                     |              |             |

|   |та дітьми,         |                     |              |             |

|   |позбавленими       |                     |              |             |

|   |батьківського      |                     |              |             |

|   |піклування         |                     |              |             |

|--------------------------------------------------------------------------|

|  ІНФОРМАЦІЙНО-РЕКЛАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ              |

|--------------------------------------------------------------------------|

| 9.|Підготувати до     |Андріяш С. П.        |              |КФК 091102   |

|   |друку:             |Відділ взаємодії з   |              |КЕВК 1170    |

|   |- плакат           |державними           |              |             |

|   |"Профілактика      |установами,          |              |             |

|   |негативних         |громадськими         |              |             |

|   |явищ"              |організаціями та     |              |             |

|   |Випуск 2, 3        |засобами масової     |              |             |

|   |                   |інформації           |              |             |

|---+-------------------+---------------------+--------------+-------------|

|10.|Підготувати        |Андріяш С. П.        |              |             |

|   |матеріали до:      |Видавничий відділ    |              |             |

|   |- методичного      |Пінчук І. М.         |              |             |

|   |посібника          |Відділ реалізації    |              |             |

|   |"Соціальна         |соціальних програм   |              |             |

|   |робота в Україні"  |                     |              |             |

|   |Випуск 2           |                     |              |             |

|--------------------------------------------------------------------------|

|    КОМПЛЕКСНІ ПЕРЕВІРКИ, ВИВЧЕННЯ ДОСВІДУ РОБОТИ ТА НАДАННЯ              |

|            ПРАКТИЧНОЇ ДОПОМОГИ ЦЕНТРАМ ССМ РЕГІОНІВ                      |

|--------------------------------------------------------------------------|

|11.|Вивчити досвід     |Пінчук І. М.         |              |КФК  091102  |

|   |роботи             |Відділ реалізації    |              |КЕВК 1170    |

|   |Республіканського  |соціальних програм   |              |             |

|   |(АР Крим) ЦССМ з   |                     |              |             |

|   |питань пропаганди  |                     |              |             |

|   |здорового          |                     |              |             |

|   |способу життя,     |                     |              |             |

|   |організації        |                     |              |             |

|   |самокерованих труп |                     |              |             |

|   |ВІЛ-інфікованої    |                     |              |             |

|   |молоді та          |                     |              |             |

|   |діяльності         |                     |              |             |

|   |волонтерів,        |                     |              |             |

|   |підготовка         |                     |              |             |

|   |методичних         |                     |              |             |

|   |рекомендацій       |                     |              |             |

|---+-------------------+---------------------+--------------+-------------|

|12.|Вивчити досвід     |Павленко А. М.       |              |КФК 091102   |

|   |роботи та надати   |Відділ організаційно-|              |КЕВК 1170    |

|   |практичну          |інформаційного       |              |             |

|   |допомогу ЦССМ      |забезпечення та      |              |             |

|   |Вінницької області |аналітичної роботи   |              |             |

|--------------------------------------------------------------------------|

|                     ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ                               |

|--------------------------------------------------------------------------|

|13.|Здійснити          |Манафова Р.І.        |              |             |

|   |фінансування       |Відділ фінансового   |              |             |

|   |програм і заходів  |забезпечення         |              |             |

|   |регіональних       |                     |              |             |

|   |центрів ССМ        |                     |              |             |

----------------------------------------------------------------------------

ПЛАН

проведення основних заходів у жовтні 2001 року

----------------------------------------------------------------------------

| N |      Заходи       | Відповідальний      |Партнери      |Примітка     |

|п/п|                   |                     |              |(код         |

|   |                   |                     |              |фінансів)    |

|--------------------------------------------------------------------------|

|  ОРГАНІЗАЦІЙНО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА АНАЛІТИЧНА РОБОТА            |

|--------------------------------------------------------------------------|

| 1.|Провести семінар-  |Пінчук І. М.         |Ліга          |             |

|   |практикум "Принципи|Відділ реалізації    |соціальних    |             |

|   |та механізми       |соціальних програм   |працівників   |             |

|   |соціального        |Андріяш С. П.        |              |             |

|   |супроводу          |Відділ взаємодії з   |              |             |

|   |неповнолітніх та   |державними           |              |             |

|   |молоді, яка        |установами,          |              |             |

|   |звільняється з     |громадськими         |              |             |

|   |місць позбавлення  |організаціями та     |              |             |

|   |волі"              |засобами масової     |              |             |

|   |                   |інформації           |              |             |

|---+-------------------+---------------------+--------------+-------------|

| 2.|Організувати та    |Павленко А. М.       |              |КФК 091102   |

|   |провести семінар   |Відділ               |              |КЕВК 1170    |

|   |"Фінансування      |організаційно-       |              |             |

|   |центрів ССМ" для   |інформаційного       |              |             |

|   |начальників        |забезпечення та      |              |             |

|   |фінансово-         |аналітичної роботи   |              |             |

|   |господарських      |                     |              |             |

|   |відділів           |                     |              |             |

|   |регіональних ЦССМ  |                     |              |             |

|---+-------------------+---------------------+--------------+-------------|

| 3.|Провести семінар   |Павленко А. М.       |Український   |КФК 091102   |

|   |соціологів ОЦССМ   |Відділ               |інститут      |КЕВК 1170    |

|   |"Ознайомлення з    |організаційно-       |соціальних    |             |

|   |новими             |інформаційного       |досліджень    |             |

|   |технологіями       |забезпечення та      |              |             |

|   |соціологічних      |аналітичної роботи   |              |             |

|   |досліджень"        |                     |              |             |

|---+-------------------+---------------------+--------------+-------------|

| 4.|Провести семінар   |Павленко А. М.       |              |КФК 091102   |

|   |"Менеджмент        |Відділ               |              |КЕВК 1170    |

|   |соціальної         |організаційно-       |              |             |

|   |роботи" для        |інформаційного       |              |             |

|   |директорів         |забезпечення та      |              |             |

|   |міських та         |аналітичної роботи   |              |             |

|   |районних ЦССМ      |                     |              |             |

|---+-------------------+---------------------+--------------+-------------|

| 5.|Провести семінар   |Павленко А. М.       |              |КФК 091102   |

|   |"Менеджмент        |Відділ               |              |КЕВК 1170    |

|   |соціальної         |організаційно-       |              |             |

|   |роботи" для        |інформаційного       |              |             |

|   |директорів         |забезпечення та      |              |             |

|   |міських та         |аналітичної роботи   |              |             |

|   |районних ЦССМ      |                     |              |             |

|---+-------------------+---------------------+--------------+-------------|

| 6.|Провести           |Пінчук І. М.         |Український   |             |

|   |комплексне         |Відділ реалізації    |інститут      |             |

|   |дослідження        |соціальних програм   |соціальних    |             |

|   |"Ефективність      |                     |досліджень    |             |

|   |діяльності         |                     |              |             |

|   |мобільних          |                     |              |             |

|   |консультативних    |                     |              |             |

|   |пунктів ССМ        |                     |              |             |

|   |України"           |                     |              |             |

|---+-------------------+---------------------+--------------+-------------|

| 7.|Взяти участь у     |Пінчук І. М.         |Український   |             |

|   |міжнародній        |Відділ реалізації    |інститут      |             |

|   |конференції        |соціальних програм   |соціальних    |             |

|   |"Формування        |                     |досліджень    |             |

|   |здорового          |                     |              |             |

|   |способу життя"     |                     |              |             |

|---+-------------------+---------------------+--------------+-------------|

| 8.|Підготувати        |Пінчук І. М.         |              |             |

|   |аналітично-        |Відділ реалізації    |              |             |

|   |інформаційний      |соціальних програм   |              |             |

|   |звіт за III        |                     |              |             |

|   |квартал 2001 року  |                     |              |             |

|---+-------------------+---------------------+--------------+-------------|

| 9.|Організувати та    |Павленко А. М.       |              |             |

|   |провести апаратне  |Відділ організаційно-|              |             |

|   |навчання           |інформаційного       |              |             |

|   |працівників УДЦССМ |забезпечення та      |              |             |

|   |                   |аналітичної роботи   |              |             |

|--------------------------------------------------------------------------|

|   ІНФОРМАЦІЙНО-РЕКЛАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ             |

|--------------------------------------------------------------------------|

|10.|Підготувати до     |Андріяш С. П.        |              |             |

|   |друку              |Видавничий відділ    |              |             |

|   |- методичний       |                     |              |             |

|   |посібник "Соціальна|                     |              |             |

|   |робота в Україні"  |                     |              |             |

|   |Випуск 2           |                     |              |             |

|---+-------------------+---------------------+--------------+-------------|

|11.|Підготувати        |Андріяш С. П.        |              |             |

|   |матеріали до:      |Видавничий відділ    |              |             |

|   |- методичного      |Пінчук І. М.         |              |             |

|   |посібника          |Відділ реалізації    |              |             |

|   |"Соціальна         |соціальних програм   |              |             |

|   |робота в Україні"  |                     |              |             |

|   |Випуск N 3         |                     |              |             |

|   |- інформаційного   |                     |              |             |

|   |бюлетеня           |                     |              |             |

|   |"Інформація і      |                     |              |             |

|   | право"            |                     |              |             |

|   |Випуск N 3         |                     |              |             |

|--------------------------------------------------------------------------|

|     КОМПЛЕКСНІ ПЕРЕВІРКИ, ВИВЧЕННЯ ДОСВІДУ РОБОТИ ТА НАДАННЯ             |

|            ПРАКТИЧНОЇ ДОПОМОГИ ЦЕНТРАМ ССМ РЕГІОНІВ                      |

|--------------------------------------------------------------------------|

|12.|Вивчити досвід     |Павленко А. М.       |              |КФК 091102   |

|   |роботи та надати   |Відділ               |              |КЕВК 1170    |

|   |практичну          |організаційно-       |              |             |

|   |допомогу ЦССМ      |інформаційного       |              |             |

|   |Житомирської та    |забезпечення та      |              |             |

|   |Полтавської        |аналітичної роботи   |              |             |

|   |областей           |                     |              |             |

----------------------------------------------------------------------------

ПЛАН

проведення основних заходів у листопаді 2001 року

----------------------------------------------------------------------------

| N |      Заходи       | Відповідальний      |Партнери      |Примітка     |

|п/п|                   |                     |              |(код         |

|   |                   |                     |              |фінансів)    |

|--------------------------------------------------------------------------|

|              ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ                        |

|--------------------------------------------------------------------------|

| 1.|Провести           |Андріяш С. П.        |ЮНІСЕФ        | КФК 091102  |

|   |Всеукраїнський     |Павленко А. М.       |ЛСПУ          | КЕВК 1170   |

|   |ярмарок соціальних |Пінчук І. М.         |Фонд          |             |

|   |проектів, послуг   |                     |соціальної    |             |

|   |та технологій      |                     |роботи ВПУ    |             |

|   |                   |                     |"Волонтер"    |             |

|---+-------------------+---------------------+--------------+-------------|

| 2.|Провести           |Пінчук І. М.         |              |             |

|   |підготовчу         |Павленко А. М.       |              |             |

|   |роботу до          |Андріяш С. П.        |              |             |

|   |Всеукраїнського    |                     |              |             |

|   |фестивалю          |                     |              |             |

|   |творчості молоді   |                     |              |             |

|   |з функціональними  |                     |              |             |

|   |обмеженнями        |                     |              |             |

|   |"Повір у себе"     |                     |              |             |

|---+-------------------+---------------------+--------------+-------------|

| 3.|Провести комплексне|Пінчук І. М.         |Український   |             |

|   |дослідження        |Відділ реалізації    |інститут      |             |

|   |"Структура         |соціальних програм   |соціальних    |             |

|   |об'єкта соціальної |                     |досліджень    |             |

|   |допомоги та        |                     |              |             |

|   |технології         |                     |              |             |

|   |досягнення мети    |                     |              |             |

|   |програми           |                     |              |             |

|   |"Родинний дім"     |                     |              |             |

|---+-------------------+---------------------+--------------+-------------|

| 4.|Організувати та    |Андріяш С. П.        |              |КФК 091102   |

|   |провести           |Відділ взаємодії з   |              |КЕВК 1170    |

|   |підсумковий        |державними           |              |             |

|   |семінар            |установами,          |              |             |

|   |керівників         |громадськими         |              |             |

|   |регіональних       |організаціями та     |              |             |

|   |шкіл волонтерів    |засобами масової     |              |             |

|   |                   |інформації           |              |             |

|---+-------------------+---------------------+--------------+-------------|

| 5.|Організувати та    |Павленко А. М.       |              |             |

|   |провести апаратне  |Відділ організаційно-|              |             |

|   |навчання           |інформаційного       |              |             |

|   |працівників УДЦССМ |забезпечення та      |              |             |

|   |                   |аналітичної роботи   |              |             |

|--------------------------------------------------------------------------|

|   ІНФОРМАЦІЙНО-РЕКЛАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ             |

|--------------------------------------------------------------------------|

| 6.|Підготувати та     |Андріяш С. П.        |              |КФК 091102   |

|   |провести прес-     |Відділ взаємодії з   |              |КЕВК 1170    |

|   |конференцію до     |державними           |              |             |

|   |святкування Дня    |установами,          |              |             |

|   |працівника         |громадськими         |              |             |

|   |соціальної сфери   |організаціями та     |              |             |

|   |                   |засобами масової     |              |             |

|   |                   |інформації           |              |             |

|---+-------------------+---------------------+--------------+-------------|

| 7.|Підготувати до     |Андріяш С. П.        |              |             |

|   |друку:             |Видавничий відділ    |              |             |

|   |- інформаційно-    |                     |              |             |

|   |довідковий         |                     |              |             |

|   |бюлетень УДЦССМ    |                     |              |             |

|   |"Інформація і      |                     |              |             |

|   |право" N 4         |                     |              |             |

|---+-------------------+---------------------+--------------+-------------|

| 8.|Підготувати        |Пінчук І. М.         |              |             |

|   |матеріали до       |Відділ реалізації    |              |             |

|   |буклета            |соціальних програм   |              |             |

|   |"Профілактика      |                     |              |             |

|   |негативних явищ"   |                     |              |             |

|--------------------------------------------------------------------------|

|    КОМПЛЕКСНІ ПЕРЕВІРКИ, ВИВЧЕННЯ ДОСВІДУ РОБОТИ ТА НАДАННЯ              |

|            ПРАКТИЧНОЇ ДОПОМОГИ ЦЕНТРАМ ССМ РЕГІОНІВ                      |

|--------------------------------------------------------------------------|

| 9.|Здійснити          |Павленко А. М.       |              |КФК 091101   |

|   |комплексну         |Відділ організаційно-|              |КЕВК 1140    |

|   |перевірку          |інформаційного       |              |             |

|   |діяльності центрів |забезпечення та      |              |             |

|   |ССМ Донецької      |аналітичної роботи   |              |             |

|   |області            |                     |              |             |

|--------------------------------------------------------------------------|

|                     ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ                               |

|--------------------------------------------------------------------------|

|10.|Здійснити          |Манафова Р. І.       |              |             |

|   |фінансування       |Відділ фінансового   |              |             |

|   |програм і заходів  |забезпечення         |              |             |

|   |регіональних       |                     |              |             |

|   |центрів ССМ        |                     |              |             |

|---+-------------------+---------------------+--------------+-------------|

|11.|Провести           |Манафова Р. І.       |              |             |

|   |інвентаризацію     |Відділ фінансового   |              |             |

|   |товарно-           |забезпечення         |              |             |

|   |матеріальних       |                     |              |             |

|   |цінностей          |                     |              |             |

----------------------------------------------------------------------------

ПЛАН

проведення основних заходів у грудні 2001 року

----------------------------------------------------------------------------

| N |      Заходи       | Відповідальний      |Партнери      |Примітка     |

|п/п|                   |                     |              |(код         |

|   |                   |                     |              |фінансів)    |

|--------------------------------------------------------------------------|

|    ОРГАНІЗАЦІЙНО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА АНАЛІТИЧНА РОБОТА          |

|--------------------------------------------------------------------------|

| 1.|Провести           |Павленко А. М.       |              |КФК 091102   |

|   |семінар            |Відділ організаційно-|              |КЕВК 1170    |

|   |"Менеджмент        |інформаційного       |              |             |

|   |соціальної         |забезпечення та      |              |             |

|   |роботи" для        |аналітичної роботи   |              |             |

|   |директорів та      |                     |              |             |

|   |заступників        |                     |              |             |

|   |директорів         |                     |              |             |

|   |регіональних ЦССМ  |                     |              |             |

|---+-------------------+---------------------+--------------+-------------|

| 2.|Провести           |Павленко А. М.       |              |             |

|   |Всеукраїнський     |Пінчук І. М.         |              |             |

|   |фестиваль          |Андріяш С. П.        |              |             |

|   |творчості          |                     |              |             |

|   |молоді з           |                     |              |             |

|   |функціональними    |                     |              |             |

|   |обмеженнями        |                     |              |             |

|   |"Повір у себе"     |                     |              |             |

|---+-------------------+---------------------+--------------+-------------|

| 3.|Провести семінар   |Павленко А. М.       |              |КФК 091102   |

|   |"Менеджмент        |Відділ організаційно-|              |КЕВК 1170    |

|   |соціальної         |інформаційного       |              |             |

|   |роботи" для        |забезпечення та      |              |             |

|   |директорів         |аналітичної роботи   |              |             |

|   |новоутворених      |                     |              |             |

|   |міських та         |                     |              |             |

|   |районних ЦССМ      |                     |              |             |

|---+-------------------+---------------------+--------------+-------------|

| 4.|Підготувати        |Павленко А. М.       |              |             |

|   |план роботи        |Відділ організаційно-|              |             |

|   |УДЦССМ на 2002 рік |інформаційного       |              |             |

|   |                   |забезпечення та      |              |             |

|   |                   |аналітичної роботи   |              |             |

|---+-------------------+---------------------+--------------+-------------|

| 5.|Організувати       |Андріяш С. П.        |              |             |

|   |заходи щодо        |Відділ взаємодії з   |              |             |

|   |проведення свята   |державними           |              |             |

|   |Св.Миколая,        |установами,          |              |             |

|   |Новорічних та      |громадськими         |              |             |

|   |Різдвяних свят     |організаціями та     |              |             |

|   |для різних         |засобами масової     |              |             |

|   |категорій дітей    |інформації           |              |             |

|   |і молоді           |                     |              |             |

|---+-------------------+---------------------+--------------+-------------|

| 6.|Підготувати        |Павленко А. М.       |              |             |

|   |апаратне навчання  |Відділ організаційно-|              |             |

|   |працівників УДЦССМ |інформаційного       |              |             |

|   |                   |забезпечення та      |              |             |

|   |                   |аналітичної роботи   |              |             |

|--------------------------------------------------------------------------|

|      ІНФОРМАЦІЙНО-РЕКЛАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ          |

|--------------------------------------------------------------------------|

| 7.|Підготувати та     |Андріяш С. П.        |              |             |

|   |провести           |Відділ взаємодії з   |              |             |

|   |прес-конференцію до|державними           |              |             |

|   |Міжнародного       |установами,          |              |             |

|   |дня волонтерського |громадськими         |              |             |

|   |руху               |організаціями та     |              |             |

|   |                   |засобами масової     |              |             |

|   |                   |інформації           |              |             |

|---+-------------------+---------------------+--------------+-------------|

| 8.|Підготовка до      |Андріяш С. П.        |              |КФК 091102   |

|   |друку:             |Відділ взаємодії з   |              |КЕВК 1170    |

|   |- інформаційно-    |державними           |              |             |

|   |довідкового        |установами,          |              |             |

|   |бюлетеня УДЦССМ    |громадськими         |              |             |

|   |"Інформація і      |організаціями та     |              |             |

|   |право" N 4         |засобами масової     |              |             |

|   |- методичного      |інформації           |              |             |

|   |посібника          |                     |              |             |

|   |"Соціальна робота  |                     |              |             |

|   |в Україні"         |                     |              |             |

|   |Випуск 3           |                     |              |             |

|--------------------------------------------------------------------------|

|                     ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ                               |

|--------------------------------------------------------------------------|

| 9.|Здійснити          |Манафова Р. І.       |              |             |

|   |фінансування       |Відділ фінансового   |              |             |

|   |програм і заходів  |забезпечення         |              |             |

|   |регіональних       |                     |              |             |

|   |центрів ССМ        |                     |              |             |

|---+-------------------+---------------------+--------------+-------------|

|10.|Провести           |Манафова Р. І.       |              |             |

|   |інвентаризацію     |Відділ фінансового   |              |             |

|   |товарно-           |забезпечення         |              |             |

|   |матеріальних       |                     |              |             |

|   |цінностей          |                     |              |             |

----------------------------------------------------------------------------

Директор УДЦССМ                                  С.В. Толстоухова